## ورقة1
student name |  | محمد سليمان الرشيد | student Id | 2021206102
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | زيادة عدد سكان مدينة الرياض | high | moderate | تجاوز 8,300,000 | زيادة عدد محطات المتر | PM | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | انخفاض الضغط داخل عربات الهايبرلوب | high | high | حصول حالة اختناق لأي راكب | تامين المركبات بوسائل السلامة الضرورية و تزويد المركبة بجرس للحالات الطارئة | Safety & Security Manager | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | تكلفة بناء شبكات عربات الهايبرلوب | high | high | تجاوز الميزانية المعتمدة للمشروع | الاستفادة من الدعم الحكومي لدولة الامارات | Finance Manager | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | زيادة الطلب على البيوت الزجاجية لنفط عمان | high | low | طلب بيوت زجاجية تتجاوز 36 | الحصول على تمويل ودعم من البنوك يدعم هذه الزيادة | Finance Manager | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low