## Required Textbook Project Mana
L1 | Section I: Role of the project
L1 | Learning objectives............................................................................................ 1
L1 | Overview............................................................................................................. 2
L1 | Reference ............................................................................................................. 2
L1 | Chapter 1 Role of the project....................................................................... 3
L1 | Introduction ........................................................................................................ 3
L1 | Section I—Role of the project ........................................................................... 4
L1 | Section II—Project formulation using tools and techniques....................... 6
L1 | Section III—Developing project scope............................................................ 8
L1 | Section IV—Tools and techniques for developing the project plan............ 9
L1 | Section V—Project execution.......................................................................... 11
L1 | Section VI—Advanced tools and techniques............................................... 15
L1 | Appendices section.......................................................................................... 17
L1 | Summary........................................................................................................... 18
L1 | References ......................................................................................................... 18
L2 | Chapter 2 Project management in a nutshell......................................... 19
L2 | Introduction ...................................................................................................... 19
L2 | Methodology..................................................................................................... 20
L2 | Project requirements definition ..................................................................... 22
L2 | Workshops......................................................................................................... 22
L2 | Brainstorming................................................................................................... 24
L2 | Brown paper................................................................................................. 24
L2 | Process chart................................................................................................ 26
L2 | Decision logic table ..................................................................................... 27
L2 | RACI charting.............................................................................................. 29
L2 | Understanding the project business case ..................................................... 30
L2 | Project ranking matrix .................................................................................... 31
L2 | How to evaluate and prioritize IT project proposals.................................. 32
L2 | Quality management....................................................................................... 32
L2 | Sponsor and supplier agreements ............................................................ 35
L2 | Microsoft Project 2010...................................................................................... 37
L2 | Challenging....................................................................................................... 38
L2 | References ......................................................................................................... 39
L2 | Chapter 3 Power and politics..................................................................... 41
L2 | Root cause of power and politics ................................................................... 41
L2 | Organizational structures............................................................................... 43
L2 | Centralized organization structure.......................................................... 43
L2 | Functional organization structure............................................................ 45
L2 | Projectized organization structure........................................................... 46
L2 | Matrix organization structure................................................................... 47
L2 | Virtual organization structure .................................................................. 49
L2 | Composite organization structure............................................................ 50
L2 | Summary........................................................................................................... 50
L2 | References ......................................................................................................... 52
L3 | Section II: Project formulation using tools and techniques
L3 | Learning objectives.......................................................................................... 53
L3 | Overview........................................................................................................... 53
L3 | Chapter 4 Picking the right projects........................................................ 55
L3 | Introduction ...................................................................................................... 55
L3 | Financial decision models.......................................................................... 55
L3 | Feasibility study .......................................................................................... 55
L3 | Payback period ............................................................................................ 56
L3 | Net present value ........................................................................................ 57
L3 | Value driver analysis .................................................................................. 57
L3 | Depreciation and income tax..................................................................... 57
L3 | Nonfinancial decision models........................................................................ 58
L3 | Project questionnaire assessment............................................................. 58
L3 | Comparing different projects based on different criteria ..................... 60
L3 | Comparing different projects based on weighted criteria .................... 60
L3 | Summary........................................................................................................... 60
L3 | References ......................................................................................................... 62
L3 | Chapter 5 Gaining support for a project................................................. 63
L3 | Management approach.................................................................................... 63
L3 | Project manager................................................................................................ 64
L3 | Stakeholders...................................................................................................... 64
L3 | Project sponsor................................................................................................. 65
L3 | Project charter................................................................................................... 65
L3 | Background.................................................................................................. 68
L3 | Purpose......................................................................................................... 68
L3 | Deliverables.................................................................................................. 69
L3 | Budget........................................................................................................... 69
L3 | Team membership assumptions ............................................................... 69
L3 | Perceived risks ............................................................................................. 70
L3 | Project approval........................................................................................... 70
L3 | Summary........................................................................................................... 70
L3 | References ......................................................................................................... 71
L4 | Section III: Developing project scope
L4 | Chapter 6 Defining a project .....................................................................77
L4 | Scope planning and definition....................................................................... 77
L4 | Staffing and team management..................................................................... 79
L4 | Scope statement........................................................................................... 79
L4 | Project and product objectives......................................................... 80
L4 | Product or service requirements and characteristics ................... 80
L4 | Product acceptance criteria .............................................................. 81
L4 | Project boundaries............................................................................. 81
L4 | Project requirements and deliverables ........................................... 81
L4 | Project constraints ............................................................................. 82
L4 | Project assumptions .......................................................................... 82
L4 | Project organization/team assessment........................................... 83
L4 | Defined risks ...................................................................................... 83
L4 | Milestones........................................................................................... 84
L4 | Work definition .................................................................................. 84
L4 | Cost estimate ...................................................................................... 85
L4 | Project configuration management requirements ........................ 85
L4 | Approval requirements..................................................................... 86
L4 | Summary........................................................................................................... 86
L4 | References ......................................................................................................... 87
L5 | Chapter 7 Developing the work breakdown structure........................ 89
L5 | Introduction ...................................................................................................... 89
L5 | Standards organizations ............................................................................ 90
L5 | Product-oriented WBS................................................................................ 91
L5 | Defining project work units............................................................................ 92
L5 | Work package dictionary variables .......................................................... 93
L5 | Role and structure of the project WBS.......................................................... 94
L5 | Requirements “ibilities” ............................................................................. 95
L5 | WBS design rules of thumb....................................................................... 98
L5 | WBS decomposition mechanics ..................................................................... 99
L5 | Sample WBS.................................................................................................... 102
L5 | WBS numbering scheme............................................................................... 102
L5 | WBS structure model comparison............................................................... 103
L5 | Standardized templates............................................................................ 105
L5 | WBS dictionary............................................................................................... 105
L5 | Other WBS views ........................................................................................... 107
L5 | Project templates ............................................................................................ 108
L5 | Project scope baseline.....................................................................................110
L5 | WBS design exercise .......................................................................................111
L5 | Summary......................................................................................................... 112
L5 | References ........................................................................................................116
L6 | Chapter 8 Activity estimating................................................................. 117
L6 | Introduction .....................................................................................................117
L6 | What to estimate? .......................................................................................118
L6 | Dealing with the estimating vernacular.................................................118
L6 | Cost estimating................................................................................................119
L6 | Material cost................................................................................................119
L6 | Miscellaneous costs....................................................................................119
L6 | Total project estimate................................................................................ 120
L6 | An estimate for digging a hole..................................................................... 120
L6 | Definitional process....................................................................................... 122
L6 | High-level estimates ................................................................................. 122
L6 | Estimate creation............................................................................................ 124
L6 | Expert judgment estimating.................................................................... 125
L6 | Analogous estimating .............................................................................. 126
L6 | Heuristic estimating ................................................................................. 126
L6 | Delphi technique estimating ................................................................... 127
L6 | Parametric estimating .............................................................................. 128
L6 | Phased estimating..................................................................................... 129
L6 | Effort distribution estimating (top-down)............................................. 131
L6 | Bottom-up estimating............................................................................... 133
L6 | Estimating components................................................................................. 134
L6 | Human resource component................................................................... 135
L6 | Work unit direct cost component............................................................ 136
L6 | Miscellaneous direct expenses................................................................ 136
L6 | Reserve accounts ....................................................................................... 136
L6 | Overhead .................................................................................................... 137
L6 | Profit............................................................................................................ 137
L6 | Total project estimate................................................................................ 137
L6 | Estimating checklist ...................................................................................... 138
L6 | Summary......................................................................................................... 138
L6 | References ....................................................................................................... 140
L6 | Section IV: Tools and techniques for developing the project plan
L6 | Learning objectives........................................................................................ 143
L6 | Overview......................................................................................................... 143
L6 | Model schedule and cost view..................................................................... 144
L6 | Chapter sequence........................................................................................... 147
L6 | Chapter 9 Creating the project schedule............................................... 149
L6 | Introduction .................................................................................................... 149
L6 | Work activities ................................................................................................ 149
L6 | Sequencing activities ..................................................................................... 150
L6 | Software modeling......................................................................................... 151
L6 | Predecessor relationship codes .................................................................... 152
L6 | Work unit resources....................................................................................... 153
L6 | Estimating activity durations....................................................................... 154
L6 | Developing the project schedule.................................................................. 154
L6 | MSP schedule generation mechanics (stage one) ...................................... 156
L6 | Sample first cut schedule problem .............................................................. 156
L6 | Results for the first cut plan.......................................................................... 158
L6 | Critical path..................................................................................................... 158
L6 | Discussion questions ................................................................................ 159
L6 | Summary......................................................................................................... 159
L6 | Supplementary technical reference............................................................. 159
L6 | Plan status mechanics .............................................................................. 160
L6 | Forward path calculations ........................................................................161
L6 | Backward pass calculation........................................................................162
L6 | MSP equivalent output............................................................................. 164
L6 | References ....................................................................................................... 168
L7 | Chapter 10 Creating the project budget.................................................. 169
L7 | Introduction .................................................................................................... 169
L7 | Key terms ........................................................................................................ 169
L7 | Direct costs ................................................................................................. 170
L7 | Cost allocation mechanics example............................................................. 171
L7 | Indirect costs.............................................................................................. 171
L7 | Miscellaneous budget components ........................................................ 172
L7 | Budget overruns............................................................................................. 173
L7 | Cost accuracy.................................................................................................. 175
L7 | Cost capture process...................................................................................... 175
L7 | Resource components.................................................................................... 177
L7 | Resource pool ................................................................................................. 177
L7 | Resource analysis........................................................................................... 180
L7 | Cost baseline .............................................................................................. 182
L7 | Pool project example problem...................................................................... 184
L7 | Pool project overallocation....................................................................... 184
L7 | xii Contents
L7 | Dealing with Murphy’s law.......................................................................... 187
L7 | Variability sources ......................................................................................... 188
L7 | The total project budget ................................................................................ 189
L7 | Summary......................................................................................................... 191
L7 | Practice exercise ............................................................................................. 192
L7 | Start up........................................................................................................ 192
L7 | Resource allocation to activities.............................................................. 192
L7 | Resource sheet ........................................................................................... 195
L7 | Resource graph.......................................................................................... 195
L7 | Resource usage table................................................................................. 196
L7 | References ....................................................................................................... 199
L7 | Chapter 11 Introduction to risk ................................................................201
L7 | Risk management........................................................................................... 201
L7 | Formal risk legislation................................................................................... 203
L7 | Project risk management............................................................................... 203
L7 | Risk identification .......................................................................................... 205
L7 | Identification tools..................................................................................... 206
L7 | Risk register.................................................................................................... 209
L7 | Summary..........................................................................................................211
L7 | References ....................................................................................................... 212
L7 | Chapter 12 Creating a viable project plan .............................................. 213
L7 | Plan tweaking strategies ............................................................................... 213
L7 | Resource capacity.......................................................................................214
L7 | Resource commitment issues ...................................................................216
L7 | Reducing scope...........................................................................................216
L7 | Fast tracking............................................................................................... 217
L7 | Crashing ..................................................................................................... 218
L7 | Simple crashing example ......................................................................... 219
L7 | Value engineering ..................................................................................... 221
L7 | Other plan compression strategies ......................................................... 222
L7 | Summary......................................................................................................... 222
L7 | References ....................................................................................................... 226
L7 | Chapter 13 Finalizing the project plan....................................................227
L7 | Reviewing the project plan components .................................................... 227
L7 | WBS control structure ................................................................................... 228
L7 | Enterprise accounting system ................................................................. 228
L7 | Reserve funds ................................................................................................. 230
L7 | Scope reserve ............................................................................................. 231
L7 | Risk (contingency) reserve ....................................................................... 231
L7 | Management reserve ................................................................................ 232
L7 | Level of effort............................................................................................. 234
L7 | Overhead .................................................................................................... 235
L7 | Profit............................................................................................................ 235
L7 | Budget structure and format........................................................................ 235
L7 | Management control structure .................................................................... 236
L7 | Budget categories ........................................................................................... 236
L7 | Human resources ...................................................................................... 236
L7 | Project repository ........................................................................................... 237
L7 | Final project plan format............................................................................... 238
L7 | Communicating the plan.............................................................................. 238
L7 | Planning stage close ...................................................................................... 239
L7 | References ....................................................................................................... 241
L8 | Section V: Project execution
L8 | Key performance indicators ......................................................................... 243
L8 | Earned value ................................................................................................... 244
L8 | Status tracking................................................................................................ 244
L8 | Influencing project outcomes ....................................................................... 244
L8 | Integrated change control and scope management.................................. 244
L8 | Resource leveling ........................................................................................... 245
L8 | Summary......................................................................................................... 245
L8 | Chapter 14 Key performance indicators ................................................. 247
L8 | Introduction to KPIs ...................................................................................... 247
L8 | Developing KPIs and KPQs.......................................................................... 247
L8 | Metrics, measures, critical success factors, and KPIs................................ 249
L8 | Selecting KPIs ................................................................................................. 250
L8 | Analytical hierarchy process........................................................................ 251
L8 | KPIs as individual performance measures ................................................ 251
L8 | Data collection ................................................................................................ 252
L8 | KPI graphics.................................................................................................... 252
L8 | Summary......................................................................................................... 253
L8 | References ....................................................................................................... 254
L8 | Chapter 15 Earned value management.................................................... 257
L8 | Introduction .................................................................................................... 257
L8 | Basic EV principles......................................................................................... 258
L8 | EV framework................................................................................................. 261
L8 | EV notation ..................................................................................................... 263
L8 | EV core status formulas ................................................................................ 264
L8 | Magic box formula generator .................................................................. 264
L8 | Gantt bar example.......................................................................................... 265
L8 | EV solution for the Gantt problem.......................................................... 266
L8 | Interpreting EV core parameters ............................................................ 268
L8 | xiv Contents
L8 | Critical ratio .................................................................................................... 269
L8 | Performance evaluation and forecasting parameters............................... 269
L8 | MSP mechanics .............................................................................................. 271
L8 | Garbage in−garbage out ........................................................................... 272
L8 | MSP calculation steps ............................................................................... 272
L8 | MSP example setup (checklist steps 1–3)............................................... 273
L8 | Generating the EV parameters (steps 4–9)..............................................274
L8 | Measuring status with effort-driven logic (steps 9–13)........................ 275
L8 | Option B. EV status with manual entry of AC (steps 9–13)................. 277
L8 | Final EV parameters (step 14).................................................................. 278
L8 | Using a spreadsheet plan to calculate EV parameters.............................. 278
L8 | EV earning rules ............................................................................................ 280
L8 | Labor efficiency and rate analysis ............................................................... 281
L8 | Earned schedule............................................................................................. 283
L8 | EV work unit component interpretation .................................................... 284
L8 | Project operational data repository ............................................................. 286
L8 | Data definitions ......................................................................................... 287
L8 | Summary......................................................................................................... 289
L8 | References ....................................................................................................... 294
L8 | Other earned value reference sources for further reading...................... 295
L8 | Chapter 16 Project tracking status ........................................................... 297
L8 | Introduction .................................................................................................... 297
L8 | Status reports.................................................................................................. 297
L8 | Issue log........................................................................................................... 297
L8 | Project plan communications....................................................................... 297
L8 | Project statistics and baselining................................................................... 301
L8 | Text-based reports.......................................................................................... 303
L8 | Visual reports: Excel ...................................................................................... 303
L8 | Visual reports: Visio ...................................................................................... 305
L8 | Summary......................................................................................................... 307
L8 | References ....................................................................................................... 308
L9 | Chapter 17 Techniques to influence the project outcome....................309
L9 | Introduction .................................................................................................... 309
L9 | Scope management........................................................................................ 309
L9 | Scoping it out ..............................................................................................310
L9 | Breaking it out.............................................................................................310
L9 | What-if it out ...............................................................................................310
L9 | Changing it out...........................................................................................311
L9 | Closing it out...............................................................................................311
L9 | Project management ...................................................................................... 312
L9 | Gluing it out ............................................................................................... 312
L9 | Partnering it out......................................................................................... 312
L9 | Risking it out.............................................................................................. 313
L9 | Costing it out.............................................................................................. 313
L9 | Issuing it out............................................................................................... 313
L9 | Reviewing it out......................................................................................... 313
L9 | Pinching it out.............................................................................................314
L9 | Coaching it out............................................................................................314
L9 | Schedule management .................................................................................. 315
L9 | Buffering it out........................................................................................... 315
L9 | Baselining it out......................................................................................... 315
L9 | Evaluating it out ........................................................................................ 315
L9 | Compressing it out.....................................................................................316
L9 | Linking it out ..............................................................................................316
L9 | Tracking/slipping it out............................................................................ 317
L9 | Filtering/sorting it out.............................................................................. 317
L9 | Working it out............................................................................................ 317
L9 | Summary..........................................................................................................318
L9 | References ........................................................................................................318
L9 | Chapter 18 Integrated change control ..................................................... 319
L9 | Introduction .................................................................................................... 319
L9 | CRs and change boards................................................................................. 320
L9 | CM in ICC........................................................................................................ 323
L9 | ICC process ..................................................................................................... 323
L9 | ICC costs .......................................................................................................... 325
L9 | Summary......................................................................................................... 326
L9 | References ....................................................................................................... 327
L9 | Chapter 19 Resource leveling.................................................................... 329
L9 | Introduction to resource leveling ................................................................ 329
L9 | Managing resource leveling......................................................................... 330
L9 | Team planner Gantt chart........................................................................ 330
L9 | Team planner resource sheet................................................................... 331
L9 | Team planner resource usage.................................................................. 333
L9 | Team planner resource graph.................................................................. 334
L9 | Team planner team planner..................................................................... 335
L9 | Wizard ........................................................................................................ 336
L9 | Resource leveling reallocation examples.................................................... 338
L9 | Example 1: Adding resources.................................................................. 339
L9 | Example 2: Reducing resources and extending task time................... 342
L9 | Example 3: Manually moving tasks........................................................ 344
L9 | Example 4: Reducing resource workload and
L9 | permitting overtime............................................................................344
L9 | Summary......................................................................................................... 348
L9 | References ....................................................................................................... 348
L10 | Section VI: Advanced tools and techniques
L10 | Variable time analysis ................................................................................... 351
L10 | Simulation modeling ..................................................................................... 352
L10 | Risk mechanics............................................................................................... 352
L10 | Team tools ....................................................................................................... 352
L10 | Enterprise PMO.............................................................................................. 352
L10 | Summary......................................................................................................... 353
L10 | Chapter 20 Variable time project planning............................................ 355
L10 | Introduction .................................................................................................... 355
L10 | PERT history and theory............................................................................... 355
L10 | PERT mechanics ............................................................................................. 358
L10 | PERT network calculation steps.............................................................. 359
L10 | Schedule analysis ...................................................................................... 359
L10 | Project schedule range quantification......................................................... 361
L10 | Triangular distributions................................................................................ 362
L10 | Using macros for calculation........................................................................ 364
L10 | Summary......................................................................................................... 369
L10 | References ....................................................................................................... 371
L10 | Chapter 21 Simulation modeling ............................................................. 373
L10 | Introduction to simulation modeling.......................................................... 373
L10 | Monte Carlo......................................................................................................374
L10 | How does Monte Carlo work? ................................................................. 375
L10 | Benefits of Monte Carlo ............................................................................ 379
L10 | Examples..................................................................................................... 379
L10 | Executing the model...................................................................................... 380
L10 | Summary......................................................................................................... 384
L10 | References ....................................................................................................... 385
L10 | Chapter 22 Risk mechanics........................................................................ 387
L10 | Risk management........................................................................................... 387
L10 | Risk analysis ................................................................................................... 388
L10 | Qualitative risk analysis........................................................................... 388
L10 | Quantitative risk assessment................................................................... 390
L10 | Risk response planning................................................................................. 394
L10 | Accept risk.................................................................................................. 398
L10 | Avoid risk ................................................................................................... 399
L10 | Mitigate risk ............................................................................................... 400
L10 | Transfer risk ............................................................................................... 401
L10 | Risk monitoring and control ........................................................................ 402
L10 | Summary......................................................................................................... 405
L10 | References ....................................................................................................... 407
L10 | Chapter 23 Team tools: RAM charts and staffing profile.................... 409
L10 | Organizational definition ............................................................................. 409
L10 | Roles and responsibilities matrix .................................................................411
L10 | Tracking tools and techniques ..................................................................... 415
L10 | Project close-out ............................................................................................. 419
L10 | Summary......................................................................................................... 420
L10 | References ....................................................................................................... 422
L10 | Chapter 24 Enterprise project management office................................423
L10 | Introduction .................................................................................................... 423
L10 | Project, program, and portfolio management ........................................... 426
L10 | Prioritize projects to align with strategic plans......................................... 428
L10 | Moving to the enterprise project management office (or the rough
L10 | road going from point “A” to point “B”)..................................................... 429
L10 | What is the organization maturity baseline? ........................................ 429
L10 | Steering committee ................................................................................... 431
L10 | Summary......................................................................................................... 432
L10 | References ....................................................................................................... 432
L10 | Appendix A: MS Project lab assignment: A life cycle view .................... 433
L10 | Appendix B: MSP 2010 commands.............................................................. 439
L10 | Appendix C: Templates ................................................................................. 445
L10 | Appendix D: MS Project add-in utilities..................................................... 449
L10 | Appendix E: Variable time macro................................................................ 453
L10 | Appendix F: Text support systems .............................................................. 457