## Slide 1: ملخص الدرس 7

## Slide 2
PMG 202
Project Planning
Prepared by Dr. Maryam ZORGUI
Lecture 7
PART I :
Initiate & Plan a Project
Project
Schedule, Budget, Risks
Communication
&
Plan

## Slide 4: The Project Plan خطة المشروع
عند اعداد الخطة الابتدائية ووفق مفهوم تجزئه هيكل العمل يتم تجزئة البرامج الى مجموعة من المشاريع
الخطة الرئيسة للمشروع هي عقد الإلتزام في المشروع
يطلق مسمى دستور المشروع علىالخطة النهائية للمشروع
يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكلة العمل إلى مهام
يتم تجزئة المهمة الي مجموعة من حزم عمل
بناء على مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل
- وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة وحدة العمل الى انشطة
اخر مرحلة من مراحل اعداد خطة المشروع مرحلة مراجعة الخطة النهائية
تسمى مراجعة الخطة النهائية التخطيط اللاحق
-بعد الانتهاء من المراجعه النهائيه للخطه لايجوز التعديل الا بما يسمى بأوامر التغير
من عناصر خطة المشروع – العرض العام – ويكون على شكل ملخص قصير يتضمن غايات المشروع وعلاقات الغايات بأهداف المنظمة وصفات للأسلوب الادراي الذي يستخدم في المشروع

## Slide 5
-

## Slide 7: -2-جدوله المشروع
جدوله المشروع تعني بالأساس بإدارة وقت المشروع
تشير جدولة المشروع الى الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات
تساعد الجدولة في تحديد التاريخ المتوقع لانهاء المشروع
احد مراحل جدولة المشروع وفيها يتم تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع و تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من انشطه المشروع

## Slide 8: -1-جدوله المشروع
جدوله المشروع تعني بالأساس بإدارة وقت المشروع
تشير جدولة المشروع الى الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات
تساعد الجدولة في تحديد التاريخ المتوقع لانهاء المشروع
احد مراحل جدولة المشروع وفيها يتم تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع و تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من انشطه المشروع
الرقابة في جدولة المشروع تهدف إلى التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذة وفق ما خطط له
عندما يقوم مدير بعملية الرقابة، فإن أخر مرحلة يقوم بها اجراء التصحيح اللازم إذا تطلب الامر ذلك
اخر مراحل جدولة المشروع الرقابة

## Slide 10: -1-جدوله المشروع
من طرق جدولة المشروع البرمجة الشبكية
تقسم طريقة البرمجة الشبكية الى أسلوب بيرت وأسلوب المسار الحرج
خرائط جانت
تعتبر اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة وهي احدى اقدم الطرق في جدولةالانشطه
طريقة بيرت
لجدولة المشروع قائمة على الشبكات و تستخدم ثلاثة أوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من المشروع بيرت
طريقة المسار الحرج Critical Path Method (CPM):
هي إحدي الطرق المستخدمة في إدارة المشاريع تم تطويرها من قبل شركة دوبونت الأمريكية في عام 1957 لمعالجة مشكلة إيقاف وحدات الإنتاج للصيانة ثم إعادة تشغيلها. طريقة المسار الحرج طريقة تعيينية حاسمة Deterministic فهي لاتأخذ بعين الاعتبار احتمال اختلاف مدة تنفيذ كل مهمة (ليست كطريقة بيرت مثلاً والتي تعتمد توزيع زمني احتمالي)

## Slide 11
تهدف خرائط "جانت" إلى تحديد مدى التقديم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن
في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما:
أفقي يظهر عليه الزمن
يظهر المحور العمودي انواع الانشطة الواجب اتمامها
ترسم خرائط جانت على شكل مستطيل تدل
بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت اللازم
لانجاز النشاط

## Slide 12: مفهوم شبكات الأعمال Concept of Network
تعرف شبكات الاعمال بأنها ( المشروع المراد تخطيطه على شكل نموذج يتكون من عدة اسهم ومجموعة دوائر)
كما يمكن تعريفها بأنها
عباره عن مجموعه من الانشطه والاحداث لها نقطة بدايه واحده ونقطة نهايه واحده)
ولتمثيل انشطة المشروع على شبكات الاعمال ينبغي تحديد الفعاليات للمشروع المراد تخطيطه ، اذ يكون لكل نشاط بدايه ونهايه ،
ويعبر عن هذه الانشطه على شبكات الاعمال بالرموز الاتية :
١ -يمثل النشاط بسهم ( ) له بدايه ونهايه ويستهلك وقت وله كلفه
٢ -تمثل الدائره (o) الحدث أي نقطة البدايه او النهايه لنشاط معين.
٣ -السهم المتقطع ( ) هو نشاط وهمي لاوجود حقيقي له يستخدم لبيان العلاقه بين الانشطه ويستهلك وقت وله كلفة. وبعد اتمام عملية تحديد انشطه انجازالمشروع وتمثيلها على شبكة الاعمال يصبح بالامكان استخدام الاساليب التي تمكن من حساب وقت انجاز المشروع
مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكية قائمة على
أساس الأنشطة والأحداث

## Slide 15
مخطط بيرت PERT لتقييم ومراجعة المشروعات:
يعتبر مخطط بيرت أحد الأساليب التي تستعملها الإدارة في عمليات التخطيط والرقابة في المشروعات الكبيرة المعقدة. ويرمز للاختصارPERT للدلالة إلى الحروف الأولى للاصطلاح الانكليزي
"Program Evaluation and Review Technique" وتعني تقييم البرامج ومراجعتها.
ومخطط بيرت عبارة عن طريقة للتقليل من التأخير والإعاقة والتضارب الذي يصاحب عملية الإنتاج في المشروع, وللتنسيق بين الأجزاء المختلفة في العمل, وكذلك للإسراع في إتمام المشروعات, وهو وسيلة اتصال من حيث أنه يشير إلى الخطوات التي تتم سواء كانت في صالح المشروع أو في غير صالحه. وعمومًا فإن مخطط بيرت يعتبر أسلوبًا ممتازًا لمراقبة إتمام المشروعات في الوقت المحدد. ويدور مخطط بيرت حول تصورين هما:
1- الأحداث: والحدث هو إنجاز معين يتم عند نقطة معروفة من الزمن.
2- الأنشطة: والنشاط هو العمل اللازم لإتمام حدث معين.
وعند وضع مخطط بيرت يرمز إلى الحدث بدائرة وللنشاط بسهم يصل بين دائرتين, وهذا المخطط هو بالدرجة الأولى خريطة لتدفق العمل. وعند إعداد هذا المخطط يتم أولًا تحليل المشروع إلى مهام. ويمثل المخطط المشروع بأكمله كسلسلة من الأحداث المربوطة بأنشطة, وترقم الأحداث بحيث تسير الأسهم من الرقم الأقل إلى الرقم الأعلى, وطول السهم ليس له علاقة بمقدار الوقت اللازم لإتمام النشاط.

## Slide 16: موازنة المشروع

## Slide 17: المخاطر