## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع أسعار مواد البناء | high | high | ارتفاع أسعار البترول إلى اكثر من 50 دولار | أ1-تأمين موردين إحتياطيين 2-اجرائ تعاقدات ثابته بعمل المشروع | مدير عام التوريدات | مشروع مترو الرياض
2 | OPPORTUNITIES | انخفاض أجور اليد العاملة | high | low | ارتفاع اعداد المتقدمين للعمل بالمشروع | اعتماد الأجرة الأسبوعية للعامل | مدير الموارد البشرية في المشروع
3
4
5
6 | OPPORTUNITIES | سيولد هذا المشروع حوالي ٦ آلاف طن من البخار بالحرارة الشمسية يومياً ليتم استخدامه في عمليات إنتاج النفط | high | high | توفير الوظائف | سيتكون المشروع المتكامل من ٣٦ بيتاً زجاجياً يتم بناؤها وتشغيلها على دفعات – كل دفعة مكونة من ٤ بيوت زجاجية | مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
7 | OPPORTUNITIES | سيوفر مشروع "مرآة" بعد استكماله، ٥,٦ تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً، | high | high | توفير استخدام الطاقة | سيولد مشروع "مرآة" كمية طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم. ومن المتوقع أيضاً أن يساهم مشروع "مرآة" في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٣٠٠ ألف طن سنوياً، وهو ما يعادل ما تنتجه ٦٣ ألف سيارة. | مدير إدارة المخاطر
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low