## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | إصابات العمل تحت اشعة الشمس من ارتفاع درجة حرارة الجسم وحدوث حالات اغماء. | high | high | ارتفاع في درجات الحارة في فصل الصيف في مدينة الرياض قد تصل الى 50 درجة مئوية. | توفير الحماية اللازمة من اشعة الشمس.شرب نسبة عالية من الماء.تحديد درجة حارة معينة ينبغي التوقف عن العمل عند الوصول اليها. العمل مساءا | مدير المخاطر | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | غياب او خروج شخصيات مهمة عن المشروع مثل مدير المشروع ..... | high | high | الوفاة. انتشار الامراض وتوقف وسائل النقل. استقالة | تجهيزالبديل المناسب. توفير تقنيات وأساليب التعامل عن بعد مع الامهام.وضع خطط ونقاط لترشيح الشخص المناسب لقيادة المشروع. | مدير التخطيط . | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تطوير مهارةوموهبة وقدرات الموظف. | high | moderate | وجود خبرات ومراكز تدريب في الشركة . | إعطاء الموظف المحاضرات الفنية والإدارية المناسبة .ارسال الموظف الى موقع العمل لدمج الملومة المكتسبة مع واقع العمل . | مدير التطوير | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | انخفاض نسبة الجرائم و التلاعب في أسعار النقل . | high | moderate | اعتماد أنظمة عمل مراقبة . | توفرأجهزة رقابة داخل وسائل النقل . وجود أنظمة عمل مراقبة من قبل المسولين عليها. | مدير التشغيل | مشروع مترو الرياض
5 | OPPORTUNITIES | تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني لكسيد الكاربون في الجو وحماية البيئة | high | moderate | توافر مشاريع ومصادراخرى لطاقة غي الغازات | اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية | مدير المشروع | شروع مرآة للطاقة الشمسية
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low