## Slide 1: MS Project
https://manara.edu.sy/
برنامج إدارة المشاريع
د. فايز جراد م. سناء المزاوي

## Slide 2
اعداد الموارد
الموارد: هي الأشخاص والمعدات والمواد المطلوبة لإكمال المهام في المشروع.
يركز البرنامج على الموارد من ناحيتين: توافرها وتكاليفها.
يحدد التوافر متى تستطيع الموارد العمل على المهام وما هو مقدار العمل الذي يمكنها القيام به.
تحدد التكاليف المبالغ المالية التي سيكون مطلوب دفعها للموارد.

## Slide 3
فتح صفحة الموارد Resource

## Slide 4
فتح صفحة الموارد من View Bar

## Slide 5
عمود رقم المورد
إظهار الرموز الخاصة بالنشاط مثل القيود والملاحظات والحاسب يضع هذه الرموز
اسم المورد
النوع وهي إما Material :أي مواد أو Work : أي عمال و آليات
بيانات صفحة الموارد
أجر المورد البشري أو سعر الوحدة من المادة
لتحديد التقويم للمورد فقد يصادف اشخاص يعملون بتقويم مختلف عن التقويم الرئيسي للمشروع

## Slide 6
بيانات صفحة الموارد
واحدة المورد و هي خاصة بالمورد من النوع Material لأن النوع Work ليس له واحدة
مختصر لاسم المورد
مجموعات العمل
( النجارين و الحدادين ..)
ولها اهمية اثناء الفلترة
تعبر عن مدة العمل للمورد وهي خاصة فقط بالنوع Work وذلك كنسبة مئوية أو عدد
طريقة الدفع
تفعل في المورد البشري وهي كلفة واحدة الزمن للعمل الاضافي
كلفة الاستخدام (خبير –بلدوزر ..) فعند كل استخدام سننقله للمشروع فتضاف كلفة النقل الى كلف الوحدات الساعية التي سيعملها ويمكن ان تضاف للموارد المادية لدفع كلفة الشحن من مستودعات بعيده
كود للمورد وهو اختياري يستخدم للتصدير لبرامج أخرى وفي عمليات البحث والفلترة

## Slide 7
تحويل النسبة المئوية لفاصلة عشرية في Max unit

## Slide 8
تعديل نوع العملة

## Slide 9
تعديل نوع العملة

## Slide 10
ملاحظة: مهما كانت الوحدة الزمنية للمصدر البشري فان البرنامج يعيد الحساب الى أجر الساعة التي تم تحديدها في البداية في خيارات التقويم
كلفة المورد البشري بالساعة
كلفة المورد البشري باليوم

## Slide 11
خيارات دفع أجر المورد
Prorated: أي يحاسب العامل يوم بيوم.
Start: الدفع في بداية التنفيذ سلفا“.
End:الدفع في أخر العملية.
ولهذه الخيارات أهمية في المنحني التراكمي للتدفق النقدي
ففي حالة start, end يظهر هذا على شكل قفزات في هذا المنحني.

## Slide 12
استخدام معلومات المصدر Information
طريقة أولى: النقر المضاعف على المورد

## Slide 13
استخدام معلومات المصدر Information

## Slide 14
تتيح الاتصال بالموارد
معرفة ساعات عمل المورد ضمن المشروع
تعريف تقويم المورد
استخدام معلومات المصدر Information

## Slide 15
تحديد تكاليف المورد
A,B,C….. لوضع كافة مجموعات عروض الأسعار الممكنة و ذلك بالترتيب حسب الأولوية والأفضلية من Aو حتى Eو ذلك حتى نتمكن من حساب التكلفة وفق أسعار كل عرض او لنفس المصدر حسب معدلات التضخم
كيفية دفع أسعار المورد
استخدام معلومات المصدر Information

## Slide 16
اضافة ملاحظات للمورد
ظهور اشارة تدل على ملاحظة حول المورد
استخدام معلومات المصدر Information

## Slide 17
مثال : عن مجموعة موارد مدخلة لأحد المشاريع

## Slide 18
الربط بين العمليات والموارد (تخصيص الموارد)
طريقة أولى:
من عمود Resource Name

## Slide 19
طريقة ثانية (تخصيص الموارد من صفحة الموارد)
نحدد النشاط ثم نختار المورد المطلوب ونضغط زر Assign

## Slide 20
طريقة ثالثة: تخصيص الموارد من Task Information
نقرتان على النشاط المراد تخصيص الموارد له
ثم نختار الموارد المطلوبة

## Slide 21
استعمال تقسيم النافذة لتخصيص الموارد

## Slide 22
The End
https://manara.edu.sy/