جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

تخصص ماجستير إدارة المشاريع

عنوان البحث

أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية

إعداد الطالب

بدر مسلم مغيص الشمري

الرقم الأكاديمي/253001185

إشراف:

الدكتور / الفيصل عبد الحميد                                          الدكتور/فايز جراد

العام الدراسي:2026

اهداء

أهدي هذا العمل إلى والديّ العزيزين، اللذين كانا لي مصدر دعم وإلهام

طوال حياتي. إلى والدتي، التي كانت لي الحافز الدائم بتشجيعها

ومحبتها، وإلى والدي، الذي علمّني معنى المثابرة والعمل الجاد.

إلى زوجتي الغالية، التي كانت لي الشريك والداعم في كل خطوة من

هذه الرحلة، أهدي هذا الإنجاز تقديرًا لجهودها وتضحياتها وصبرها

اللامحدود.

وإلى أساتذتي الأفاضل، الذين قدموا لي كل ما يمكن من علم ونصح

وإرشاد، وكانوا لي خير مرشدين ومعلمين، أهدي هذا العمل تعبيرًا عن

اعترافي بجميلهم.

إلى زملائي وأصدقائي، الذين وقفوا بجانبي وكانوا لي عونًا وسندًا، أهدي

هذا العمل كتعبير عن شكري وامتناني لكل الدعم والتشجيع الذي تلقيته

منهم.

وأخيرًا، أهدي هذا العمل لكل من ساهم في نجاحي ودعمني على مدار

هذه الرحلة، سائلاً الله أن يجعل هذا الإنجاز خطوة نحو تحقيق المزيد من

النجاح والتقدم.

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والديّ العزيزين، اللذين كانا لي الدعم الأكبر والأساس في كل

مراحل حياتي. إن إيمانهما بي ودعمهما المتواصل كانا الدافع وراء هذا الإنجاز.

كما أعبر عن عميق امتناني لزوجتي الغالية، التي كانت لي الشريك والسند في هذه الرحلة. كان

لتفهمها ودعمها وصبرها دور كبير في تحقيق هذا العمل.

أشكر أساتذتي الأفاضل، وبالأخص مشرفي الكريم، على توجيهاتهم السديدة وإرشاداتهم القيمة التي

ساعدتني على تطوير هذا البحث وإتمامه بنجاح.

د. الفيصل عبد الحمید محمد حسن

د. فايز جرا د

أود أيضًا أن أشكر زملائي وأصدقائي، الذين كانوا لي خير رفاق وداعمين، وشاركوا معي التحديات

والنجاحات. إن دعمهم وتشجيعهم كان لهما الأثر الإيجابي في تجاوز العقبات وتحقيق هذا النجاح.

وفي الختام، أتوجه بالشكر لكل من ساهم بأي شكل في إنجاز هذا العمل، وكل من قدم لي الدعم أو

التشجيع. أسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير، وأن يجعل هذا العمل نافعًا ومثمرًا.

جدول المحتويات

المحتويات

اهداء	3

شكر وتقدير	4

المستخلص	6

المقدمة	8

مشكلة الدراسة	10

أهمية الدراسة	12

أهداف الدراسة	13

المحور الأول: الإطار النظري	19

المحور الثاني: الدراسات السابقة	23

مقدمة	23

أولا: الدراسات المتعلقة بالمحتوى المحلي	23

ثانياً: الدراسات التي تناولت أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع	26

ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة	28

رابعاً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة	29

خامساً: الفجوة البحثية وتميز الدراسة الحالية	29

الملخص Abstract	30

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قياس مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي ومتابعتها، والتعرف على أبرز التحديات والآثار المصاحبة لتطبيقها، وأثرها في أداء المشاريع الحكومية.

وتنبع أهمية الدراسة من أهمية المحتوى المحلي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية2030 ودوره في تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة، وتنمية القدرات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتم استخدام الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات من عينة بلغت (54) مستجيباً من العاملين في الجهات الحكومية، ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات التنفيذ والموردين ممن يرتبط عملهم بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية ، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS) بالاستعانة بالأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية المناسبة، ومن أبرزها المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي البسيط.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي ومتابعتها في المشاريع الحكومية جاء بمستوى مرتفع كما أظهرت النتائج أن مستوى التحديات والآثار المصاحبة لتطبيق متطلبات المحتوى المحلي جاء بمستوى مرتفع مع وجود آثار إيجابية تمثلت في دعم التوظيف الوطني وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب تحديات مرتبطة بالأعباء الإدارية ومرونة التنفيذ. كذلك أظهرت النتائج أن أثر تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية جاء بمستوى مرتفع، كما بينت وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية، مما أدى إلى قبول الفرضية الرئيسة للدراسة.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الدراسة بضرورة تعزيز آليات متابعة تطبيق متطلبات المحتوى المحلي ومعالجة حالات عدم الالتزام أثناء تنفيذ المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتطبيقها، وتعزيز قدرات الموردين والمنتجات الوطنية، وتطوير مؤشرات أداء لقياس أثر تطبيق متطلبات المحتوى المحلي بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للمحتوى المحلي.

الفصل الأول

المقدمة

تعد المشاريع الحكومية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة. كما تمثل وسيلة رئيسة لتنفيذ الخطط التنموية وتحويل السياسات العامة إلى مشروعات وبرامج تنعكس آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني. ويقاس نجاح هذه المشاريع بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، من خلال الالتزام بالوقت المحدد، والتكلفة المعتمدة، وجودة المخرجات، وتحقيق القيمة المضافة، لذلك أصبح تطوير أداء المشاريع الحكومية من الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومات لما لذلك من أثر مباشر في تعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من هذا الاهتمام، أولت المملكة العربية السعودية تطوير المشاريع الحكومية ورفع كفاءة إدارتها اهتماماً كبيراً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الحكومية (رؤية المملكة 2030). كما أسهمت برامج الرؤية ومبادراتها في تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية، وتحسين إدارة المشاريع، ورفع كفاءة تنفيذ المبادرات التنموية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية برز مفهوم المحتوى المحلي باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني. ويهدف المحتوى المحلي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات الوطنية من خلال   دعم المنتجات الوطنية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.(هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية،2021) ومن هذا المنطلق أصبح المحتوى المحلي أحد العناصر الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، باعتباره لا يقتصر أثره على تحقيق متطلبات تنظيمية فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية القطاع الخاص، ودعم مستهدفات التنمية الوطنية.

وانعكس الاهتمام بالمحتوى المحلي على آليات تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث أصبحت الجهات الحكومية مطالبة بتضمين متطلبات المحتوى المحلي في مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من مرحلة التخطيط وإعداد وثائق المنافسة، مروراً بمرحلة الترسية والتنفيذ وانتهاءً بمرحلة المتابعة والإغلاق. كما أصبحت الجهات المنفذة والمقاولون والاستشاريون مطالبين بالالتزام بهذه المتطلبات وفق الأنظمة واللوائح المنظمة، بما يحقق التكامل بين أهداف المشروع ومتطلبات المحتوى المحلي. ويستدعي ذلك وجود تنسيق مستمر بين مختلف الأطراف ذات العلاقة إلى جانب تطبيق إجراءات واضحة للمتابعة والقياس، لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن الإنفاق الحكومي.

ومع التوسع في تطبيق المحتوى المحلي أصبح من المرجح أن تنعكس هذه المتطلبات على مختلف جوانب تنفيذ المشاريع الحكومية، نظراً لارتباطها بعدد من الأطراف المشاركة في المشروع مثل الجهة الحكومية، والمقاول المنفذ، والاستشاري، والموردين، وقد يمتد هذا الانعكاس إلى جوانب متعددة من بينها إجراءات التعاقد وتوافر المنتجات الوطنية، وتكاليف التنفيذ، وسلاسل الإمداد والموارد البشرية ونقل المعرفة، الأمر الذي قد ينعكس في نهاية المطاف على أداء المشروع. إلا أن طبيعة هذا الأثر وحجمه قد يختلف باختلاف نوع المشروع وآلية تطبيق متطلبات المحتوى المحلي ومستوى الالتزام بها ورغم تنامي الاهتمام بموضوع المحتوى المحلي فإن الدراسات التي تناولت أثره على أداء المشاريع الحكومية في السياق السعودي لا تزال محدودة ولا سيما الدراسات التي بحثت العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية من مختلف الجوانب. ويبرز ذلك الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية التي تسهم في توضيح طبيعة هذه العلاقة وتقديم نتائج يمكن الاستفادة منها في دعم متخذي القرار وتطوير الممارسات المرتبطة بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.

وانطلاقا مما سبق، تركز هذه الدراسة على بحث أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية، بما يسهم في توفير نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير الممارسات المرتبطة بالمحتوى المحلي دون افتراض مسبق لطبيعة هذا الأثر.

مشكلة الدراسة

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعاً في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على المشاريع الحكومية بما يشمل استخدام المنتجات الوطنية وتوطين الوظائف ونقل المعرفة وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية وتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق الحكومي. وقد انعكس هذا التوجه على مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءاُ من إعداد وثائق المنافسة وطرحها، مروراً بمرحلة الترسية والتنفيذ وانتهاء بمرحلة المتابعة والإغلاق الامر الذي جعل الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي جزءاً أساسياُ من متطلبات تنفيذ المشاريع الحكومية. ولم يعد يقتصر على كونه متطلباً تنظيمياً، بل أصبح أحد العناصر المؤثرة في إدارة المشاريع الحكومية وقياس كفاءة تنفيذها.

وتنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من الطبيعة المزدوجة لمتطلبات المحتوى المحلي إذ تنظر إليها الجهات الحكومية باعتبارها إحدى الأدوات الإستراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للإنفاق العام وتحقيق مستهدفات التنمية، في حين قد يترتب على تطبيقها تحديات من وجهة نظر بعض المقاولين والاستشاريين تتعلق بتوافر المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد وآليات التنفيذ والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وفي المقابل يرى آخرون أن هذه المتطلبات تمثل فرصة لدعم القدرات الوطنية وتعزيز استدامة سلاسل التوريد المحلية. ويعكس هذا التباين في وجهات النظر الحاجة إلى دراسة موضوعية تقيس الأثر الفعلي لتطبيق متطلبات المحتوى المحلي دون افتراض مسبق لطبيعته.

وعلى الرغم من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي تشير بعض التقارير إلى أن تطبيق هذه المتطلبات قد يرتبط بعدد من التحديات التي قد تنعكس على تنفيذ المشاريع الحكومية مثل توافر المنتجات الوطنية وإدارة سلاسل الإمداد وتكاليف التنفيذ ومستوى التنسيق بين الجهة الحكومية، والمقاول، والاستشاري، والموردين. كما قد تختلف طبيعة هذه الآثار باختلاف نوع المشروع ومستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي وآليات متابعتها الأمر الذي يستدعي دراستها بصورة علمية ومنهجية، للوقوف على طبيعة هذه الآثار ومدى انعكاسها على أداء المشاريع الحكومية.

ورغم التوسع في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي فإن الدراسات التي تناولت أثر هذه المتطلبات على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية لاتزال محدودة ولا سيما الدراسات التي بحثت العلاقة بين مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع الحكومية بصورة مباشرة كما ركزت معظم الأدبيات على الجوانب التنظيمية او الاقتصادية للمحتوى المحلي دون التوسع في قياس أثره على أداء المشاريع الحكومية من منظور تطبيقي يراعي اختلاف طبيعة المشاريع وتعدد الأطراف المشاركة في تنفيذها كما لم تتناول بصورة كافية أثر مستوى التطبيق وآليات المتابعة على أداء المشاريع الحكومية في البيئة السعودية الأمر الذي يبرر وجود فجوة بحثيه تستدعي مزيداً من الدراسة والتحليل.

وانطلاقاً من ذلك تبرز الحاجة إلى دراسة أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية بصورة علمية، بهدف قياس طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية، بما يسهم في توفير نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في دعم متخذي القرار وتطوير الممارسات المرتبطة بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، وتعزيز المعرفة العلمية في هذا المجال.

وبناءً على ما سبق يمكن صياغة الدراسة في السؤال الآتي:

ما أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟

أهمية الدراسة

- الأهمية العلمية

تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من تناولها أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد في المملكة العربية السعودية، والمتمثل في أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية. كما تنبع أهميتها من محدودية الدراسات التطبيقية التي تناولت هذه العلاقة بصورة مباشرة في البيئة الحكومية السعودية الأمر الذي يجعل هذه الدراسة إضافة علمية يمكن أن تسهم في إثراء الأدبيات المتعلقة بالمحتوى المحلي وإدارة المشاريع الحكومية. كما تسعى الدراسة إلى سد جانب من الفجوة البحثية من خلال قياس أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على آداء المشاريع الحكومية في البيئة السعودية، وهو جانب لم يحظ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في توفير معرفة علمية وتطبيقية يمكن الاستناد إليها في إجراءات دراسات مستقبلية تتناول هذا الموضوع في قطاعات مختلفة أو من خلال متغيرات أخرى.

- الأهمية العملية

تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في إمكانية الاستفادة من نتائجها في دعم الجهات الحكومية عند تطوير الممارسات المرتبطة بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التطبيق ودعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. كما يمكن أن يستفيد منها مسؤولو إدارة المشاريع والعقود والمشتريات والمحتوى المحلي، إضافة إلى المقاولين والاستشاريين، من خلال فهم طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع الحكومية، والاستفادة من النتائج في تحسين التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كذلك قد تسهم نتائج الدراسة في دعم الجهات التنظيمية ذات العلاقة عند تطوير الأدلة الإرشادية والسياسات المرتبطة بالمحتوى المحلي استناداً إلى نتائج علمية مستمدة من الواقع التطبيقي، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للمحتوى المحلي.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية إلى قياس أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة واقع تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية من وجهة نظر عينة الدراسة، وتحليل طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية، بما يسهم في توفير نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير الممارسات المرتبطة بالمحتوى المحلي، ودعم متخذي القرار في الجهات الحكومية.

وينبثق عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية، تتمثل فيما يلي:

- التعرف على مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة.

ويهدف هذا الهدف إلى قياس مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع الحكومية كما يدركه أفراد عينة الدراسة والتعرف على مدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتطبيقها.

- التعرف على مستوى أداء المشاريع الحكومية في ضوء المؤشرات التي تناولتها الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة.

ويهدف هذا الهدف إلى التعرف على مستوى أداء المشاريع الحكومية استناداً إلى المؤشرات التي تناولتها الدراسة، بما يسهم في تكوين تصور عن واقع أداء المشاريع الحكومية في ظل تطبيق متطلبات المحتوى المحلي.

- تقديم توصيات تسهم في تطوير تطبيق متطلبات المحتوى المحلي بما يدعم تحسين أداء المشاريع الحكومية.

ويهدف هذا الهدف إلى تقديم توصيات عملية تستند إلى نتائج الدراسة، بما يسهم في تطوير آليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، ودعم الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة في تحسين أداء المشاريع الحكومية، ورفع كفاءة تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع المستقبلية.

تساؤلات الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها وما شهدته المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية من توسع في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية، وذلك من خلال الإجابة على التساؤل الرئيس الآتي:

التساؤل الرئيس

ما أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية؟

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، تتمثل فيما يلي:

- ما مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

ويهدف هذا التساؤل إلى التعرف على مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتطبيقها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

- ما مستوى أداء المشاريع الحكومية وفق المؤشرات المعتمدة في هذه الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة؟

ويهدف هذا التساؤل إلى التعرف على مستوى أداء المشاريع الحكومية وفق المؤشرات التي تناولتها الدراسة، بما يعكس واقع أداء المشاريع في ظل تطبيق متطلبات المحتوى المحلي.

فرضيات الدراسة

استناداً إلى مشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤلاتها، تفترض هذه الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويستند هذا الافتراض إلى ما أشارت إليه الأدبيات والدراسات السابقة من أهمية تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية وإمكانية انعكاس مستوى تطبيقه على آداء المشاريع الحكومية.

كما أن متطلبات المحتوى المحلي أصبحت جزءاً من متطلبات تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجعل من الضروري دراسة طبيعة العلاقة بين مستوى تطبيق هذه المتطلبات وأداء المشاريع الحكومية بصورة علمية استناداُ إلى البيانات الميدانية.

ولا تفترض هذه الدراسة مسبقاً أن أثر تطبيق المحتوى المحلي سيكون إيجابا أو سلباً وانما تهدف إلى قياس هذا الأثر والتحقق من وجوده ومدى دلالته الإحصائية واعتماداً على البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة، وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، وصولاً إلى نتائج موضوعية يمكن الاستفادة منها في تطوير تطبيق متطلبات المحتوى المحلي وتحسين أداء المشاريع الحكومية.

وانطلاقاً من ذلك تتمثل فرضية الدراسة فيما يلي:

الفرضية الرئيسية

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية

في المملكة العربية السعودية.

وتسعى هذه الفرضية إلى اختبار مدى تأثير مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في أداء المشاريع الحكومية وذلك من خلال تحليل البيانات الميدانية التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة بنا يسهم في تحديد طبيعة هذا الأثر ومدى دلالته الإحصائية والإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث

تُعد نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory) من أبرز النظريات الإدارية التي تناولت العلاقة بين المنظمة والأطراف ذات العلاقة بأنشطتها، وقد قدّمها (1984) Freeman، وتقوم على أن نجاح المنظمة لا يعتمد على تحقيق مصالحها الداخلية فقط، وإنما على قدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بقراراتها وأنشطتها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستدامة.

وتكتسب هذه النظرية أهمية في المشاريع الحكومية لتعدد أصحاب المصلحة والمشاركين في تنفيذ المشروع. ومن أبرزهم الجهة الحكومية، والاستشاري، والمقاول، والمورد حيث يعتمد نجاح المشروع على مستوى التنسيق والتكامل بين هذه الأطراف. كما أن تطبيق متطلبات المحتوى المحلي لا يقتصر أثره على طرف واحد، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف المشاركة في المشروع من خلال تعزيز استخدام المنتجات والخدمات الوطنية ودعم الموردين المحليين ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية.

مبررات اختيار النظرية

اعتمدت الدراسة على نظرية أصحاب المصلحة بوصفها الإطار النظري المناسب لانسجامها مع طبيعة الدراسة ومتغيراتها. فقد استهدفت أداة الدراسة قياس آراء أربعة أطراف رئيسية في المشروع، وهي الجهة الحكومية، الاستشاري، والمقاول، المورد بما يعكس تعدد أصحاب المصلحة واختلاف أدوراهم في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي.

كما تتوافق هذه النظرية مع أهداف سياسات المحتوى المحلي، التي تهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال تنمية الصناعة الوطنية، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ارتباط النظرية بمتغيرات الدراسة

استندت الدراسة إلى نظرية أصحاب المصلحة في تفسير العلاقة بين المتغير المستقل (مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي) والمتغير التابع (أداء المشاريع الحكومية). وتنطلق من تحقيق التكامل والتنسيق بين أصحاب المصلحة يسهم في تحسين أداء المشاريع الحكومية في حين قد يؤدي ضعف التنسيق إلى التأثير في الوقت والتكلفة والجودة.

النموذج المفاهيمي للدراسة

يوضح الشكل (2-1): النموذج المفاهيمي للدراسة الذي يربط بين المتغير المستقل (مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي) والمتغير التابع (أداء المشاريع الحكومية بأبعاده الثلاثة: الوقت والتكلفة والجودة) في ضوء نظرية أصحاب المصلحة.

شكل رقم (2-1) النموذج المفاهيمي للدراسة

الفصل الثاني

الدراسات السابقة

مقدمة

يُعد الإطار النظري والدراسات السابقة من الركائز الأساسية في الدراسات العلمية، إذ يسهمان في بناء الأساس المعرفي للدراسة، وتفسير متغيراتها وتحديد ما توصلت إليه الدراسات السابقة بما يدعم تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء الأدبيات ذات الصلة.

ونظراً لأن الدراسة الحالية تتناول أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، يركز هذا الفصل على عرض الجوانب النظرية المرتبطة بمتطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، من خلال بيان مفهوم متطلبات المحتوى المحلي والأساس النظامي لتطبيقها، ومراحل تنفيذها، والأطراف ذات العلاقة بتطبيقها، إضافة إلى أداء المشاريع الحكومية وأبعاده التي اعتمدتها الدراسة والمتمثلة في الوقت، والتكلفة، والجودة.

كما سيعرض الفصل العلاقة النظرية بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع الحكومية، ثم يعرض الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة، مع تحليل نتائجها، وبيان أوجه الاستفادة منها وتحديد الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية.

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين؛ يتناول المبحث الأول الإطار النظري للدراسة بينما سيعرض المبحث الثاني الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة.

المحور الأول: الإطار النظري

يمثل الإطار النظري الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في تفسير متغيراتها وتحليل العلاقة بينها، إذ يتيح استعراض المفاهيم والأدبيات والأنظمة ذات الصلة بموضوع البحث. ونظراّ لأن الدراسة الحالية تتناول أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية فإن هذا المحور يستعرض الجوانب النظرية المرتبطة بمتطلبات المحتوى المحلي، والمشاريع الحكومية، وأداء المشاريع الحكومية، والعلاقة النظرية بين متغيرات الدراسة.

المطلب الأول: متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية

تُعد متطلبات المحتوى المحلي أحد العناصر الرئيسية التي أصبحت تحكم تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث لم يعد الاهتمام مقتصراً على تنفيذ المشروع وفق نطاقه الزمني والمالي والفني، بل امتد ليشمل تحقيق قيمة اقتصادية مضافة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتمكين المنشآت المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الأطر النظامية والتنظيمية المتعلقة بالمحتوى المحلي إذ أصبحت الجهات الحكومية مطالبة بتضمين متطلبات المحتوى المحلي في وثائق المنافسات والعقود الحكومية ، كما أصبح المقاولون والاستشاريون والموردون ملزمين بالالتزام بهذه المتطلبات وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة وأدى ذلك إلى تحول متطلبات المحتوى المحلي من كونها مبادرات داعمة للاقتصاد الوطني إلى جزء أساسي من منظومة إدارة المشاريع الحكومية، يؤثر في مراحل التخطيط والطرح والترسية والتنفيذ والمتابعة والإغلاق.

ولما كانت الدراسة الحالية تهدف إلى قياس أثر مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية، فإن هذا المطلب يستعرض مفهوم متطلبات المحتوى المحلي والأساس النظامي الذي يحكم تطبيقها، وأثرها على حوكمة المشاريع الحكومية والأطراف المعنية بتطبيقها والأدوات المستخدمة في متابعتها وقياس الالتزام بها وذلك بوصفها المتغير المستقل الذي تقوم عليه الدراسة الحالية.

- مفهوم متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية

أصبح المحتوى المحلي أحد المرتكزات الرئيسية للسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق الحكومي، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية2030.

ويُعرف المحتوى المحلي، وفقاً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بأنه إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع والخدمات، والأصول الإنتاجية والتقنية، وغيرها من عناصر الإنتاج، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

أما متطلبات المحتوى المحلي، فتشير إلى مجموعة الاشتراطات والالتزامات النظامية والتنظيمية التي تُدرج ضمن وثائق المنافسات والعقود الحكومية، ويلتزم بها جميع الأطراف المشاركين في تنفيذ المشروع، بهدف تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي التي تحددها الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وتشمل هذه المتطلبات عدداً من الجوانب، من أبرزها استخدام المنتجات الوطنية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية، ونقل المعرفة، والالتزام بآليات القياس والمتابعة والتقارير، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المشروع ومتطلباته.

ويختلف مفهوم متطلبات المحتوى المحلي عن مفهوم المحتوى المحلي ذاته؛ إذ يمثل المحتوى المحلي القيمة الاقتصادية المستهدفة، في حين تمثل متطلبات المحتوى المحلي الوسائل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق تلك القيمة من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية. ولذلك تعتمد الدراسة الحالية متطلبات المحتوى المحلي بوصفها المتغير المستقل، باعتبار أن مستوى الالتزام بتطبيقها يعد مؤشراً مناسبا لدراسة أثرها على أداء المشاريع الحكومية.

وبناءً على ذلك يقصد بمتطلبات المحتوى المحلي في هذه الدراسة مستوى التزام الجهات الحكومية والأطراف المنفذة بتطبيق المتطلبات النظامية للمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بما يشمل الالتزام بالمنتجات الوطنية والكفاءات الوطنية، والمنشآت المحلية، وآليات القياس والمتابعة، وذلك تمهيداً لدراسة آثارها على أداء المشاريع الحكومية من حيث الوقت، والجودة، والتكلفة.

- الإطار النظامي والتنظيمي لتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية

هل يتطلب تطبيق المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية إطار نظامي وتنظيمي، بهدف تعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق الحكومي، ورفع مشاركة القطاع الخاص، دعم المنتجات الوطنية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما في ذلك ما يستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد ساعد هذا الإطار في تحويل المحتوى المحلي إلى جزء أساسي من إدارة المشاريع الحكومية.

ويستند تطبيق هذه المتطلبات إلى مجموعة من اللوائح والأدلة التي تم تأسيسها من قبل الهيئات الحكومية وأطراف المنفذين، وطرح آليات متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والعقود الحكومية، وقياس مستوى الالتزام بها ومتابعته.

• رؤية المملكة العربية السعودية 2030

اكدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أهمية تنمية المحتوى المحلي بوصفها إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تنويع مصادر الدخل، وعظيم الحكمة من مراعاة الحكومة، دعم الصناعات الوطنية، مساهمتها في القطاع الخاص والكفاءات الوطنية، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى المحتوى المحلي كجزء من تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية.

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يمثل نظام المنافسات للمشتريات الحكومية النظام الأساسي متطلبات المحتوى المحلي، إذ ألزم الجهات الحكومية بمراعاة متطلبات المحتوى المحلي عند التخطيط والمشتريات وإدراج هذه المتطلبات ضمن وثائق المنافسات والعقود الحكومية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية ومبادئ العدالة والمنافسة والشفافية (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، 2019).

• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطوير الحلول المبتكرة والجاهزة للمتطلبات المطلوبة محليًا، ومتابعة وقياس النتائج. كما تعتمد الهيئة عدداً من الأدوات لتطبيق متطلبات المحتوى المحلي من أبرزها الحد الأدنى من المحتوى المحلي، والقائمة الإلزامية، والتفضيل السعري، المشاركة الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بمستهدفات المحتوى المحلي.

- تكامل متطلبات المحتوى المحلي مع حوكمة المشاريع الحكومية

أصبحت متطلبات المحتوى المحلي جزأً من منظومة حوكمة المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث تُدمج ضمن إجراءات التخطيط، وإعداد وثائق المنافسة وتقييم العروض، وإدارة العقود، والمتابعة بما يضمن تطبيقها بصورة منهجية خلال مختلف مراحل المشروع، وعدم التعامل معها كمتطلب مستقل عن إدارة المشروع.

ويتحقق هذا التكامل من خلال تضمين متطلبات المحتوى المحلي ضمن عمليات الرقابة والمتابعة، وقياس مستوى الالتزام بها، ورفع التقارير الدورية وإدارة المخاطر، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في معالجة الانحرافات التي قد تؤثر في تنفيذ المشروع. كما يسهم التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) في تطوير الأطر التنظيمية والمنهجيات التي تدعم تطبيق متطلبات المحتوى المحلي ضمن منظومة حوكمة المشاريع الحكومية، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويرفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية.

ومن ثم، فإن دمج متطلبات المحتوى المحلي ضمن حوكمة المشاريع الحكومية لا يقتصر على تحقيق الامتثال للأنظمة والتعليمات، وإنما يسهم في تعزيز الرقابة، وتحسين إدارة المخاطر، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، الأمر الذي قد ينعكس على أداء المشاريع الحكومية من حيث الوقت، والتكلفة، والجودة.

المحور الثاني: الدراسات السابقة

مقدمة

تُعد الدراسات السابقة من الركائز الأساسية في البحث العلمي، إذ تمثل الأساس الذي يستند إليه الباحث في التعرف على الجهود العلمية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتحليل نتائجها والاستفادة من منهجها وأدواتها بما يسهم في بناء إطار علمي متين للدراسة الحالية، وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى إلى معالجتها.

على الرغم من محدودية الدراسات التي تناولت بصورة مباشرة أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية، فقد ركزت الدراسة الحالية على مراجعة الدراسات التي تناولت المحتوى المحلي ومتطلبات تطبيقه وآثاره الاقتصادية والتنظيمية، والدراسات التي تناولت أداء المشاريع الحكومية والعوامل المؤثرة فيه إضافة إلى ما توافر من دراسات تناولت العلاقة بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع أو الأداء المؤسسي.

كما تهدف هذه المراجعة إلى الوقوف على أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، وتحليل أوجه الاستفادة منها، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وصولاً إلى تحديد الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية، والتي تتمثل في دراسة أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

أولا: الدراسات المتعلقة بالمحتوى المحلي

تناولت الأدبيات العلمية موضوع المحتوى المحلي من جوانب متعددة، شملت مفهومه ومتطلبات تطبيقه والسياسات النظامية المنظمة له وأدوات تطبيقه وآثاره الاقتصادية والتنظيمية، وذلك في عدد من القطاعات والبيئات المختلفة. وقد أسهمت هذه الدراسات في بناء الأساس النظري للمحتوى المحلي، وإن اختلفت في أهدافها ومجالات تطبيقها عن موضوع الدراسة الحالية.

ونظراً لاختلاف هذه الدراسات من حيث أهدافها، ومناهجها، والبيئات التي أجريت فيها، فقد تم عرضها من خلال تصنيفها إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، بهدف الاستفادة من نتائجها ومناهجها في بناء الدراسة الحالية، وتحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وصولاً إلى تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.

- دراسة Tordo وآخرين (2013)

هدفت دراسة Tordo وآخرين (2013) إلى تحليل سياسات المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وبيان دورها في تعظيم المنافع الاقتصادية للدولة المنتجة للموارد الطبيعية، مع تقييم العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق هذه السياسات والاستفادة من التجارب في هذا المجال.

واعتمدت الدراسة على منهج التحليل المقارن للسياسات من خلال تحليل الروابط الاقتصادية في (48) دولة إلى جانب أجراء دراسات حالة لست دول هي: أنغولا، والبرازيل، وكازاخستان، إندونيسيا، وماليزيا، ترينيداد وتوباغو، بهدف تحليل سياسات المحتوى المحلي وآليات تطبيقها ونتائجها.

وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح سياسات المحتوى المحلي لا يعتمد على فرض المتطلبات النظامية فحسب، وإنما يرتبط بمدى جاهزية السوق المحلي، وتوافر القدرات الصناعية والبشرية، ووضوح الأهداف التنموية. كما أشارت إلى أن العديد من الدول طبقت سياسات المحتوى المحلي استناداً إلى اعتبارات سياسية أكثر من اعتمادها على تقييم اقتصادي للتكاليف والمنافع، الأمر الذي قد يؤثر في كفاءة تطبيقها وتحقيق أهدافها.

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بناء الأساس النظري لمتطلبات المحتوى المحلي والاستفادة من نتائجها في تفسير العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق هذه المتطلبات، مع مراعاة أن الدراسة ركزت على قطاع النفط والغاز، بينما تتناول الدراسة الحالية المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.

- دراسة Korinek وRamdoo (2017)

هدفت دراسة Korinek وRamdoo (2017) إلى تحليل سياسات المحتوى المحلي المطبقة في الدول المصدرة للمعادن، وبيان دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، ونقل المعرفة والتقنية، مع تقييم مدى فعالية الأدوات المستخدمة في تطبيق هذه السياسات.

واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل سياسات المحتوى المحلي في عشر دول تختلف في مستوياتها الاقتصادية، مع دراسة الأدوات التنظيمية المستخدمة والعوامل المؤثرة في نجاح تطبيقها.

وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح سياسات المحتوى المحلي يعتمد بصورة كبيرة على جودة تصميمها وملاءمتها للبيئة الاقتصادية، مؤكدةً أنه لا يوجد نموذج موحد يصلح للتطبيق في جميع الدول، وأن الإفراط في فرض المتطلبات الإلزامية قد يؤدي إلى آثار اقتصادية غير مرغوبة إذا لم يواكبها تطوير لقدرات السوق المحلي.

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم الإطار النظري المتعلق بأدوات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي، والاستفادة من نتائجها في تفسير أثر اختلاف أدوات التطبيق على تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدراسة ركزت على قطاع التعدين في عدد من الدول المصدرة للمعادن.

- دراسة Olawuyi (2019)

هدفت دراسة Olawuyi (2019) إلى تحليل متطلبات المحتوى المحلي ومتطلبات المشتريات في عقود النفط والغاز بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبيان الاتجاهات النظامية والتعاقدية التي تنظم تطبيق هذه المتطلبات، مع إجراء مقارنة بين التجارب الإقليمية.

واعتمدت الدراسة على منهج التحليل المقارن من خلال تحليل الأنظمة والتشريعات والعقود المنظمة للمحتوى المحلي في عدد من الدول في المنطقة، شملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان والعراق، وإيران.

وتوصلت الدراسة إلى أن دول المنطقة تتفق في سعيها إلى تعزيز المحتوى المحلي، إلا أنها تختلف في آليات التطبيق والرقابة والإنفاذ، كما أوضحت أن وضوح الأطر النظامية والتعاقدية يسهم في رفع مستوى الالتزام وتقليل المخاطر القانونية والتعاقدية، كما أشارت الدراسة إلى عدد من المبادرات الإقليمية، ومن بينها برنامج "اكتفاء ((IKTVA التابع لشركة آرامكو السعودية، بوصفه أحد النماذج التطبيقية لتعزيز المحتوى المحلي على مستوى الشركات في قطاع النفط والغاز.

ثانياً: الدراسات التي تناولت أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع

على الرغم من تنامي الاهتمام بمتطلبات المحتوى المحلي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الدراسات التي تناولت بصورة مباشرة أثر هذه المتطلبات على أداء المشاريع الحكومية ما تزال محدودة، ولاسيما في البيئة السعودية في ظل ندرة الدراسات العربية التي بحثت هذه العلاقة بشكل مباشر. وفي المقابل تناولت الأدبيات العلمية عدداً من الدراسات التي بحثت أثر متطلبات المحتوى المحلي على مؤشرات اقتصادية أو تشغيلية في قطاعات مختلفة، كما تناولت دراسات أخرى متطلبات تنموية مشابهة من حيث الأهداف وآليات التطبيق مثل التوظيف المحلي، وتنمية الموردين، وتطوير المهارات، والإنفاق المحلي وإن اختلف في المسمى المستخدم.

نظراً لارتباط هذه المتطلبات بأهداف مشتركة تتمثل في تعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتنمية القدرات المحلية، فقد تم الاستفادة من هذه الدراسات بوصفها الأقرب إلى موضوع الدراسة الحالية، مع مراعاة اختلاف البيئات والقطاعات التي أجريت فيها. ويسهم استعراض هذه الدراسات في بناء فهم أعمق للعلاقة المحتملة بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع كما يساعد في تفسير نتائج الدراسة الحالية في ضوء ما توصلت إليه الأدبيات السابقة.

وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات ذات الصلة مرتبطة زمنياً من الأحدث الى الأقدم:

- دراسة (2020) Lin& Weng

هدفت دراسة (2020) Lin& Weng إلى تحليل أثر تشديد متطلبات المحتوى المحلي على الإنتاج والإنتاجية الصناعية، وبيان كيفية اختلاف هذا الأثر باختلاف مستوى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، من خلال بناء نموذج اقتصادي يراعي تفاوت إنتاجية الشركات.

واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الكمي، من خلال تطوير نموذج اقتصادي للتوازن العام في اقتصاد مفتوح مدعوماً بتحليل عدد من التجارب الدولية شملت الفلبين، وروسيا، والبرازيل لتوضيح أثر اختلاف مستويات تطبيق متطلبات المحتوى على الأداء الاقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلى أن أثر تشديد متطلبات المحتوى المحلي لا يكون موحداً في جميع الحالات وإنما يختلف باختلاف مستوى التطبيق والظروف الاقتصادية المحيطة حيث قد يسهم في زيادة الإنتاج أو تحسين الإنتاجية في بعض الحالات، بينما قد يؤدي إلى نتائج عكسية في حالات أخرى. كما أوضحت الدراسة أن تحقيق أهداف المحتوى المحلي يتطلب الموازنة بين تحقيق المستهدفات التنموية والمحافظة على الكفاءات الاقتصادية، وأن الإفراط في تشديد المتطلبات قد ينعكس على الأداء بصورة غير متوقعة.

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم الإطار النظري للعلاقة بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع، ولا سيما في تفسير اختلاف الآثار المحتملة لتطبيق هذه المتطلبات مع مراعاة اختلاف مستوى التحليل بين الدراسة الحالية، التي تركز على أداء المشاريع الحكومية، والدراسة السابقة التي تناولت الأثر على المستوى الاقتصادي الكلي.

- دراسة (2022) Nwankwo & Iyeke

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر قوانين المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز على تطوير القدرات الهندسية والمحلية، وبيان انعكاس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا، من خلال تقييم دور التشريعات المنظمة للمحتوى المحلي في تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات.

واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تحليل مؤشرات نمو الشركات الهندسية المحلية، ودراسة تطور مساهمتها في تنفيذ الأعمال الهندسية، وربط ذلك بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة في قطاع النفط والغاز.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق متطلبات المحتوى المحلي أسهم في زيادة القدرة الهندسية للشركات المحلية، ورفع مستوى مشاركتها في تنفيذ المشروعات، مما انعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المخاطر المرتبطة بمرحلة التنفيذ، ومن أبرزها التأخير في تنفيذ الأعمال، وتجاوز التكاليف، ونقص الكفاءات المتخصصة، وضعف الإفصاح التعاقدي، تؤثر بشكل كبير في أداء المشروع.

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم العلاقة بين تطبيق متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع، ولا سيما من خلال إبراز تأثير متطلبات المحتوى المحلي في مرحلة تنفيذ المشروع، مع مراعاة اختلاف نطاق الدراسة الحالية، التي تتناول أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية عن الدراسة التي ركزت على قطاع النفط والغاز في نيجيريا.

- دراسة (2024) Laryea & Watermeyer

هدفت دراسة (2024) Laryea & Watermeier إلى فحص كيفية استخدام المشتريات في مشروع إنشائي حكومي لتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية، من خلال دراسة حالة تطبيقية توضح دور المشتريات في دعم التنمية المحلية إلى جانب تحقيق أهداف المشروع.

واعتمدت الدراسة على منهج تحليل الوثائق من خلال دراسة حالة لمشروع إنشاء جامعتين حكوميتين في جنوب إفريقيا وشمل تنفيذ (16) مبنى بقيمة تقديرية بلغت حوالي (1.5) مليار راند، حيث جرى تحليل أربعة مؤشرات أداء رئيسية اُدرجت ضمن عقود التنفيذ، هي: التوظيف المحلي، وتطوير المهارات، والإنفاق المحلي، وبرنامج التمكين الاقتصادي (B-BBEE).

وتوصلت الدراسة إلى أن أربعة من أصل خمسة مقاولين حققوا المستهدفات التنموية المحددة في حين طبقت على المقاول المتعثر غرامات أداء وفقاً للشروط التعاقدية. كما بينت الدراسة أن دمج هذه المتطلبات ضمن وثائق المنافسة والعقود، وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة الدورية، يسهم في تعزيز مستوى الالتزام وتحقق المستهدفات التنموية، حيث ارتفع عدد العاملين المحليين من (194) عاملاً عند بداية التنفيذ إلى (1353) عاملاً خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة لكونها تناولت مشروعاً حكومياً فعلياً، وربطت بين متطلبات تنموية مدمجة تعاقدياً وآليات تنفيذ قابلة للقياس، وهو ما يتقاطع مع موضوع الدراسة الحالية. كما أبرزت أهمية دمج هذه المتطلبات ضمن وثائق المنافسة والعقود، وربطها بآليات المتابعة والقياس والجزاءات التعاقدية لضمان فاعلية تطبيقها، بما يتوافق مع عدد من أدوات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أن الدراسة استخدمت مصطلح "الأهداف التنموية الثانوية للمشتريات" بدلاً من مصطلح " المحتوى المحلي" وأجريت في قطاع الإنشاءات.

ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن الأدبيات العلمية تناولت موضوع المحتوى المحلي من جوانب متعددة، شملت الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والسياسات العامة والأنظمة وأدوات التطبيق والآثار الاقتصادية والتنظيمية، إلا أن الدراسات التي تناولت بصورة مباشرة أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية ما تزال محدودة، ولا سيما في البيئة السعودية.

أظهرت الدراسات السابقة اتفاقاً على أن نجاح تطبيق متطلبات المحتوى المحلي لا يعتمد على وجود المتطلبات النظامية فحسب، وإنما يرتبط بوضوح الأهداف، وملاءمة أدوات التطبيق، وجاهزية السوق المحلي، وتوافر القدرات البشرية والصناعية، إضافة إلى وجود آليات فعالة للمتابعة والقياس والرقابة، كما أكدت بعض الدراسات أن دمج المتطلبات ضمن وثائق المنافسة والعقود، وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، يسهم في رفع مستوى الالتزام وتحقيق المستهدفات التنموية.

وفي المقابل اختلفت الدراسات في نتائجها بشأن أثر متطلبات المحتوى المحلي إذ أشارت بعض الدراسات إلى آثار إيجابية تمثلت في تعزيز مشاركة المنشآت الوطنية، وتنمية القدرات المحلية، وزيادة القيمة المضافة، بينما أوضحت دراسات أخرى أن التطبيق غير المتوازن أو المبالغة في فرض المتطلبات قد ينعكس سلباً على بعض المؤشرات الاقتصادية أو التشغيلية إذا لم يكن مدعوماً ببيئة تنظيمية وقدرات تنفيذية مناسبة.

كما يلاحظ أن معظم الدراسات السابقة أجريت في قطاعات النفط والغاز أو التعدين أو بعض مشاريع البنية التحتية بينما ما تزال الدراسات التي تناولت أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية محدودة، الامر الذي يبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في هذا المجال.

رابعاً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدد من الجوانب العلمية والمنهجية من أبرزها:

- بناء الإطار النظري للدراسة من خلال الاستفادة من المفاهيم والنظريات المرتبطة بالمحتوى المحلي، وأدوات تطبيقه، والعوامل المؤثرة في نجاحه.

- صياغة مشكلة الدراسة بصورة أكثر دقة، من خلال الوقوف على الجوانب التي تناولتها الدراسات والجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

- تحديد المتغيرات الرئيسية للدراسة، والمتمثلة في متطلبات المحتوى المحلي بوصفها المتغير المستقل، وأداء المشاريع الحكومية بأبعاده (الوقت – والتكلفة- والجودة) بوصفه المتغير التابع.

- الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في بناء الإطار المفاهيمي للدراسة، وتفسير العلاقة المتوقعة بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع الحكومية.

- دعم تصميم أداة الدراسة من خلال الاستفادة من المؤشرات والأبعاد التي تناولتها الدراسات السابقة، بما يتناسب مع أهداف الدراسة الحالية وطبيعة البيئة الحكومية السعودية.

- الاستفادة من مناهج الدراسات السابقة وأساليبها التحليلية في اختيار المنهج المناسب للدراسة الحالية، وتفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الأدبيات ذات الصلة.

خامساً: الفجوة البحثية وتميز الدراسة الحالية

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت المحتوى المحلي وسياسات تطبيقه، فإن مراجعة الأدبيات أظهرت وجود فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي بحثت بصورة مباشرة أثر متطلبات المحتوى المحلي على أداء المشاريع الحكومية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، كما تبين أن غالبية الدراسات ركزت على قطاعات النفط والغاز والتعدين، أو تناولت الأثر الاقتصادي الكلي لسياسات المحتوى المحلي، في حين لم تتناول بصورة كافية انعكاس هذه المتطلبات على أداء المشاريع الحكومية من حيث الوقت، والتكلفة، والجودة.

وتتميز الدراسة الحالية بأنها تتناول أثر متطلبات المحتوى المحلي في سياق المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية، من خلال قياس العلاقة بين متطلبات المحتوى المحلي وأداء المشاريع الحكومية استناداً إلى أبعاد الأداء الرئيسة المتمثلة في الوقت، والتكلفة، والجودة. كما تتميز بربطها بين الجوانب النظامية والتعاقدية لمتطلبات المحتوى المحلي ونتائج تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تقديم نتائج يمكن أن تدعم تطوير ممارسات تطبيق المحتوى المحلي، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة.

الملخص Abstract

This study aimed to investigate the impact of implementing local content requirements on the performance of government projects in the Kingdom of Saudi Arabia. It examined the level of implementation and monitoring of these requirements, identified the associated challenges, and assessed their impact on project performance. The study's significance lies in the strategic role of local content in supporting Saudi Vision 2030 by enhancing national economic value, developing local capabilities, and improving the efficiency of government spending.

The study employed a descriptive-analytical methodology. A questionnaire was used to collect data from 54 respondents representing government entities, engineering consultancies, contractors, and suppliers involved in government projects. Data were analyzed using SPSS statistical software through descriptive and inferential statistical methods, including means, standard deviations, Cronbach's alpha coefficient, Pearson correlation coefficient, and simple linear regression.

The results indicated that the implementation and monitoring of local content requirements were at a high level. The study also revealed positive effects on the performance of government projects, particularly in supporting national employment and workforce development, despite challenges related to administrative procedures and implementation flexibility. Furthermore, the results confirmed a statistically significant positive impact of implementing local content requirements on the performance of government projects, thus supporting the study's main hypothesis.

Based on these findings, the study recommends strengthening compliance monitoring throughout project implementation, improving procedures for handling non-compliance cases, streamlining administrative processes, supporting local suppliers and manufacturers, and enhancing coordination among stakeholders to maximize the economic and developmental benefits of local content in government projects.

Keywords: Local content, government projects, project performance, government procurement, contract management, Saudi Vision 2030.

Midocean University

College of Management

Department of Project Management

Title

The impact of applying local content requirements on the performance of government projects in the Kingdom of Saudi Arabia

Prepared by:

Badr Msalam Alshammari

253001185

Supervised by:

Dr. Al-Faisal Abdul Hamid

Dr. Fayez Jarad

Year:2026