## ورقة1
student name |  | عبدالله سعود محمد | student Id | 2021206116
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تلف الخلايا في الالواح الشمسية | high | low | ضعف انتاج الطاقة | صيانة و تنظيف الخلايا الشمسية بشكل دوري | مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | تلف الاسلاك الموصلة بين الالواح الشمسية بسبب عوامل الجو | high | moderate | عدم انتظام التيار الكهربائي | وضع عوازل مقاومة لعوامل الجو | مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض سعر مادة monocrystaline | high | low | توفر المادة في السوق بشكل كبير | شراء كميات بسعر منخفض وبيعه بالتجزلأة | مدير قسم المشتريات | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | انخفاض رواتب المهندسين والفنيين | high | low | ارتفاع عدد البطالة | ربط الاجور بالمعل المنجز | مدير الموارد البشرية | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low