## ورقة1
student name |  | Waleed AL-Ghazali | student Id | 2021206085
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | مواد البناء اسعارها مرتفعة | high | low | ارتفاع سعر البترول الى اكثر من تسعين دولار | الاتفاق مع موريين أخريين | مدير عام التوريدات بالمشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تاخير البلدية لتنفيد بعض الاجزاء | high | low | تأخير التنفيد من قبل البلدية | اجراء تعاقدات ثابتة للمشروع | مدير العلاقات الحكومية | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تاخر تاشيرات العمال | moderate | low | تاخر التأشيرات من مكتب العمل | الاعتماد على كادر خارجي من العمالة التي لها سابق خبرة في مجال العمل للاستفادة من الخبرات | مدير الموارد البشرية في المشروع | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | أجور الأيدي العاملة منخفضة | moderate | low | اعداد المتقدمين للعمل بالمشروع مرتفعة | اعتماد الأجرة االشهرية للعامل | مدير الموارد البشرية في المشروع | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low