## ورقة1
|  | 2021206119 | student Id | برير بن نوري النحوي / Borair nori |  | student name
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | التهديدات | سوء استخدام المعدات | عال | عال | التاخير, القضايا | عقد اجتماعات | مدير المشروع | مترو انفاق الرياض
2 | التهديدات | زياده التكاليف | عال | معتدل | سعر المعدات | تنويع مصادر استيراد المعدات | مدير المشتريات
3 | الفرص | الاعفاء الضريبي | عال | عال | التعاون الاجتماعي | التعاون مع المنظمات الانشائيه | مدير العلاقات العامه
4 | الفرص | اقل سعر للمعدات | عال | معتدل | التعاون المحلي | التعاون بين موردين المعدات | مدير المشتريات
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص