## ورقة1
student name |  | مشاري شاعي الحافي | student Id | 2021206197
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تأخر انتهى مشروع مترو الرياض | HIGH | HIGH | تعثر صرف المستحقات في وقتها | 1- وضع خطة لانتهاء المشروع دون النظر لاي تبريرات مستقبلية موقعه من المقاول | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | ضعف الامداد وإنتاج النفط بالسعودية | HIGH | HIGH | بسبب استهداف عسكري من المليشات | 1- سحب من االاحتياطي النفط حتى يتم إعادة العمل للمصفاه | مجلس إدارة الشركة | شركة أرامكو
3 | OPPORTUNTIES | انخفاض عدد المهندسين السعوديين فالمشروع | LOW | HIGH | كثرة العروض والطلب بالسوق الحالي | 1- رفع العروض الوظيفية واالمحفازات | مدير الموارد البشرية
4 | OPPORTUNTIES | قلة المشاريع التوفرة بالسوق | HIGH | HIGH | كثرة المقاولين المنافسين فالسوق | 1- رفع كفاءة وأداء الشركة لكسب ثقة أصحاب المشاريع والمستثمرين | مدير إدارة المشاريع
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low