## ورقة1
student name |  | منصور حمد بالحارث | student Id | 2021203035
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | OPPORTUNITIES | جذب استثمارات شركات اجنبية | high | high | ارتفاع نسبة الدخل للجهه المالكة للمشروع | تسهيل شروط الاستثمار للشركات المحلية | مدير إدارة الاستثمار | مشروع مترو الرياض
2 | OPPORTUNITIES | سرعة التنقل للجهات الأمنية لمباشرة الطوارئ | moderate | moderate | تفاغم الحالات المصابة | استخدام الطرق التقليدية | مدير إدارة أمن الرياض | مشروع مترو الرياض
3 | THREATS | العزوف عن استخدام المترو او قلة ارتياده | high | moderate | استمرار الازدحام في الشوارع اثناء اغلب أوقات الذروة | وضع عروض تحفيزية وأسعار رمزية للتذاكر للطلاب والموظفين | مدير الاستثمار | مشروع مترو الرياض
4 | THREATS | ارتفاع نسبة الأعطال مع زيادة استخدام المترو | high | low | زيادة اعمال الصيانة الغير مجدولة | تأمين عقود بالباطن لصيانة االمشاكل الطارئة | مدير إدارة الصيانة | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low