## ورقة1
student name |  | Yasser Ahmed Balkhyour | student Id | 2021206221
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | أول مشروع من نوعه في المملكة العربية السعودية | high | moderate | التأخير | إعداد خطط متقنة ومدروسة ومطبقة في أحد الدول الأخرى | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | ثغرات في الحواجز الأمنية ونقاط الحراسة | high | high | توقف ، تأخير ، خوف | العمل على سد الثغرات في الحواجز الأمنية ونقاط الحراسة مما يسمح بالرصد والاختراق | تقنية المعلومات والتدريب
3 | OPPORTUNITIES | فرص وظيفية | high | high | عدم توفر الكفاءات المناسبة | استقطاب وتدريب | الموارد البشرية والتدريب والتطوير
4 | OPPORTUNITIES | التقليل من الإزدحام المروري | high | high | عدم الإنجذاب لهذه الوسيلة | التثقيف والإعلانات المناسبة بمدى أمان وسيلة النقل | المسؤولية الإجتماعية
5 | THREATS | الأعطال | moderate | low | تأخير ، تكلفة | الصيانة الدورية | الصيانة
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low