## ورقة1
student name |  | Hamdin Bisharah | student Id | 2021206125 |  | مشروع مترو الرياض
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تعطيل المرور | high | high | الازدحام | عمل مسارات بديلة | Project Manager | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تعطيل القطار اثناء العمل | moderate | low |  | عمل سكك حديد موازية | Project Manager | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تناقص سعر الحديد خلال الشهر القادم | moderate | moderate | التكلفة | شراء كمية كبيرة للحصول على الخصم و الاستفادة منها في المشاريع القادمة | مدير المشتريات | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | زيادة العدد السكاني | moderate | high | دخول الشركات العالمية و الانفتاح بالسوق | توفير قطار ذات جودة عالية و رحلات طول الوقت و بسعر مناسب | مدير المشتريات | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low