## ورقة1
student name |  | Nada Saad Suliman AL-Subiei | student Id | 2021206179
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تجذب الألواح الشمسية بعض أنواع الطيور والحشرات لأنها تشبه المسطحات المائية | middle | middle | عندما تهاجر الطيور مرتين في السنة ووجود فضلات الطيور وبيوض للحشرات | طارد الحشرات الصوتي الذكي يعمل على الطاقة الشمسية | مدير الصيانة الدورية بالمشروع | SOLAR ENERGE
2 | THREATS | تعتمد الطاقة الشمسية على الطقس. ستنخفض كفاءة هذا النظام أثناء الليل والأيام الممطرة والغائمة. | HIGH | HIGH | أثناء الليل وأحيانًا خلال الأيام الممطرة والغائمة | استخدام بطاريات ضخمة جدا لتخزين الطاقة عند انقطاعها | مدير مهندسي الكهرباء بالمشروع | SOLAR ENERGE
3 | OPPORTUNITIES | بعض الشركات استغنت عن جزء كبير من موظفيها | HIGH | LOW | ارتفاع اعداد الموظفين المتقدمين للعمل بالمشروع | خفض اجور الموظفين | مدير الموارد البشرية بالمشروع | SOLAR ENERGE
4 | OPPORTUNITIES | هناك عرض خصم 40 % من قيمة الالواح الشمسية عند شراء 500.000 وحدة شمسية | HIGH | LOW | عندما تنهار بعض الشركات المنتجه للالواح الشمسية | البحث عن شريك بنفس مجال المشروع لشراء هذه المجموعه | مدير عام المشروع | SOLAR ENERGE
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low