## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | غازات الاحتباس الحراري | high | high | حدوث اضرار واصابات في البيئه | انتاج خطوط خاصه للانتاج لاحتجاز هذه الغازات | مدير المخاطر | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | تركيب الألواح الشمسية الزجاجية | high | high | حدوث اصابات و وفيات | توفير انظمه امان عاليه , توفير تقنية تسمح بالتركيب على مستوى السطح | مدير المشروع ومدير المخاطر
3
4 | OPPORTUNITIES | توفر الايدي العامله | high | low | ارتفاع اعداد المقدمين لندرة المشروع وتميزه | تحديد الاجرة واختيار الكفاءت العاليه | مدير الموارد البشريه
5 | OPPORTUNITIES | انخفاض ثاني اكسيد الكربون | high | high | تقليل الغازات السامه | اختيار مساحات بعيده وكبيره لتقليل الغازات السامه | مدير المشروع
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low