## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | مخاطرالتعطل بين محطتين | high | moderate | تأخير الرحلات عن الوقت المحددة لها | عمل صيانه بشكل دوري و تشكيل فرق صيانه ذات استجابه سريعة | مدير الصيانة | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | مخاطرنشوب حريق داخل الهايبر لوب | high | moderate | تعطل أجهزة كشف الحريق عن العمل | وضع خطة اخلاء امنة بالإضافة الى تزويد المحطات بأجهزة كشف واطفاء الحريق ذات كفاءة عالية وعمل صيانة دورية لها | مدير السلامة | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض أسعار التذاكر | high | high | ارتفاع طاقة التشغيل هايبر لوب | زيادة عدد الرحلات بسبب قلة المقاعد | مدير العمليات والتشغيل | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | عدم استفادة من الدعم الحكومي للمشروع | high | high | تغير في الأنظمة الحكومية أو الأزمة الاقتصادية العالمية | توثيق العقود والمبادرة بتسجيل المشروع لدى الجهات الحكومية المختصة لتلقي الدعم اللازم | مدير المشروع | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low