## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | الأخطاء الإدارية | high | moderate | حداثة المشروع | التأمين على على قرارات أعضاء مجلس الادارة | الممثل التنفيذي "المدير العام" | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | ضرر التلوث على البيئة والعمال | high | low | 1- ارتفاع نسبة إصابة العمال بالامراض 2- ارتفاع معدل التلوث | 1- إجراءات صارمة للسلامة 2- إبعاد المصافي النفطية عن المدن 3- توفير منظومات الإطفاء للحرائق | مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
3 | OPPORTUNITIES | زيادة الطلب على البترول | high | high | زيادة النمو الاقتصادي بمعدل 2.88% | 1- إعداد عقود قصيرة الاجل 2- تعاقدات جديدة مع مستورد جديد | مدير المبيعات | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | استنساخ المشروع في الدول المجاورة | high | moderate | 1-التزام الدول الموقعة على اتفاقية كيوتو للمناخ 2-انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في بعض الدول العربية | 1- الجاهزية لتنفيذ مشروع آخر 2- إجراء تعاقدات استثمارية مع الدول مثل لبنان والعراق | الممثل التنفيذي "المدير العام" | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low