## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | البيئة الجغرافية في الشرق الاوسط لبناء شبكات طويلة geographical enviorment in ME to build long networks | high | high | صعوبة الوصول للاماكن النائية | البنية التحتية المناسبة للمشروع | opreational director | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | مخاطر تشغيلية وخلل تقني في مولدات المجال المغناطيسيoperational hazard and technical malfunction of magnetic field generators | high | moderate | ارتفاع تكلفة الصيانة | تامين بطارية الليثيوم في كل مقطورة | opreational director | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | تقليص استخدام وسائل النقل العامة reduce the use of public transportation | high | moderate | الاقبال الكبير على تجربة المشروع | ملائمة أسعار المقاعد لعامة الناس مع مراعاة الخدمة المقدمة (مثل مقاعد الدرجة الأولى ) | executive director | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | فرص الاستثمار الكبيرة في المشروع great investment in the project | high | high | زيادة المستثمرين في المشروع | اعتماد استثمار اكثر من شركة منظمة | project sponsor | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low