## ورقة1
student name |  | Ahmed Baalkhuyur | student Id | 2021206112
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | غياب مصدر الطاقه مثال غياب اشعه الشمس في أوقات متفاوته من السنه مما يتسبب في نثص امدادات الطاقه | low | low | غبار - سحب - | استخدام طاقه بديله للاستمرار في توليد الطاقه الشمسيه مثال كتواجد مصدر متجدد | مراقبه أداء توليد الطاقه ووضع خطه بدليه محتمله | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | اأنقطاع في الخدمة مثال تعطل في الواح الطاقة الشمسية | low | low | عطل صيانة | استخدام طاقه بديله للاستمرار في توليد الطاقه الشمسيه مثال كتواجد مصدر متجدد | مراقبه أداء توليد الطاقه ووضع خطه بدليه محتمله | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
3 | OPPORTUNITIES | التوسع في استخدام الطاقة الشمسية | high | low | زيادة تكلفة إستخدام الطاقة الشمسية | الاعتماد على البدائل الأقل | المستخدم النهائي | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | استخدام الطاقة المتجددة | low | low | استخدام اكتر للوحة الشمسية | تأمين اكثر من مورد | التوسع في كتر من شركة | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low