## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | انقطاع الحزمه الالكترونية | high | low | هجمات الكترونية تؤدي الى تغيير في القراءات الالكترونية | تعيين فريق متخصص في الأمن السيبراني | مدير تقنية المعلومات (IT) | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | عدم انهاء حفر النفق في المدة المحددة | high | high | عدم التزام المقاول في المواعيد | تطبيق غرامات مالية على مدة التأخير | مدير المشروع
3 | OPPORTUNITIES | نقص في الموظفين المتخصصين في مجالات حديثة | high | high | عدم وجود تأشيرات لعمالة متخصصة | تدريب وتوظيف عمالة محليين | مدير الموارد البشرية
4 | OPPORTUNITIES | التكنولوجيا مستحدثه جديدة ومعقدة | high | low | بداية ظهور تحذيرات في النظام | النعاقد مع شركات مع شركات متخصصة المجال | مدير تقنية المعلومات (IT)
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low