LEC 1 - Project Preparation and Implementation Plan

| تتضمن دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع--------- دراسة اقتصادية دراسة ديموغرافية جميع الإجابات غير صحيحة | The detailed feasibility study for the project includes---- Economic study Demographic study All answers are incorrect |
| --- | --- |
| دراسة الجدوى البيئية تعني----------- هل المشروع يتوافق مع البيئة؟ ما هي الخامات وأية أساليب تكنولوجية وفنية تستخدم؟ جميع الإجابات غير صحيحة | Environmental feasibility study means----------- Is the project compatible with the environment? What are the raw materials and what technological and artistic methods are used? All answers are incorrect |
| التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تكون ثابتة، حتى لو كان هناك تغير في المخرجات (صح) | Fixed costs are costs that remain constant, even if there is a change in output (True). |
| الجوانب الثلاثة لنجاح المشروع مستقلة عن بعضها البعض (خطأ) | The three aspects of project success are independent of each other. False |
| عند نقطة التعادل يكون هناك خسارة (خطأ) | At the break-even point, there is loss (false). |
| نقطة التعادل هي النقطة التي يكون عندها إجمالي المبيعات أكبر من إجمالي التكاليف (خطأ) | The break-even point is the point at which total sales/ revenue are more than total costs (false) |

LEC 2 Project Initiation

| تقع مرحلة انطلاق المشروع في------- بداية دورة حياة إدارة المشروع نهاية دورة حياة إدارة المشروع منتصف دورة حياة إدارة المشروع | The initiation phase of the project is located at ------- The beginning of the project management life cycle The end of the project management life cycle Mid-life project management lifecycle |
| --- | --- |
| تحليل الفجوة هو-------- الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية الفجوة بين حالة الركود وحالة الازدهار الفجوة بين الربح والخسارة | Gap analysis is-------- The gap between the current state and the ideal state The gap between a recession and a boom The gap between profit and loss |
| الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هم فريق المشروع (صح) | The people who contribute time, skills, and effort to the project are the project team (True) |
| يعد تحديد قواعد المشروع بشكل صحيح قبل بدء المشروع خطوة مهمة (صح) | Properly defining project rules before starting a project is an important step (True) |
| الهدف الرئيسي لمرحلة البدء هو تقليل مقدار عدم اليقين (صح) | The main goal of the initiation phase is to reduce the amount of uncertainty (True) |
| يركز تحليل التكاليف والفوائد على الفوائد غير الملموسة فقط (خطأ) | Cost-benefit analysis focuses on intangible benefits only (FALSE) |

LEC 3 Feasibility Study

| ________ هي عملية تحديد ما إذا كانت فكرة المشروع قابلة للتطبيق. دراسة الجدوى تحليل الإنجاز الاعتراف بالفرصة |  | ________ is the process of determining whether a project idea is viable. Feasibility study Achievability analysis Opportunity recognition |
| --- | --- | --- |
| دراسة الجدوى________ هي تقييم مالي سريع لجدوى فكرة المشروع. المالية التنظيمية المؤسسية |  | ________ feasibility study is a quick financial assessment of the viability of a project idea. Financial Organizational Institutional |
| تساعد دراسة الجدوى الفنية الشركة في العثور على فرص السوق |  | The Technical Feasibility study helps a business find market opportunities. (F) |
| تهدف دراسة جدوى السوق إلى تحديد تأثير الإنتاج في المشروع أو المنتج الجديد على البيئة (F) |  | The Market Feasibility study aims to determine the impact of production in the new project or product on the environment (F) |
| يمكن أن تشمل البيانات الثانوية المقابلات الرسمية والاستطلاعات (F) | Secondary data can include formal interviews and survey (F) |  |
| الملاحظة هي مثال على البحث الثانوي | Observation is an example of Secondary research (F) |  |

LEC 4 Project Planning- Risk management

| --------تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية إدارة المخاطر التقليدية إدارة المخاطر المالية إدارة المخاطر المثالية | --------Focus on the risks arising from physical or legal reasons conventional risk management Financial risk management optimal risk management |
| --- | --- |
| يتم تحديد المخاطر وفقًا ل--- التحديد المعتمد على الأهداف ، وعلى السيناريو وعلى التصنيف التحديد المعتمد علي النفس التحديد المعتمد على السيناريو | Risks are determined according to--- Goal, Scenario, and Classification based selection Self based selection Scenario selection |
| إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية (صح) | Conventional risk management focuses on risks resulting from physical or legal reasons (T) |
| التجنب يعني سعي الشركة جاهدة للقضاء على خطر معين من خلال التخلص من سببه (صح) | Avoidance means that the company strives to eliminate a particular risk by eliminating its cause (T). |
| تعد مخاطر التضخم من المخاطر المالية (صح) | Inflation risk is a financial risk (T) |
| تعد الحرائق من الكوارث المالية (خطأ) | Fires are financial disasters (F) |

LEC 5 Project Planning- Quality management

| إدارة الجودة الشاملة في ---- مرحلة التخطيط مرحلة التنفيذ مرحلة البدء | The total quality management is in---- Planning phase Execution phase Initiation phase |
| --- | --- |
| ------------- هي مجموعة الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع الموظفين والتي تسمح بتحقيق مستويات الجودة القياسية التحكم ومراقبة الجودة ضمان الجودة مخاطر الجودة | -------------is the group of activities and efforts exerted by all employees that allow achieving the standard levels of quality Quality Control Quality assurance Quality Risk |
| التحكم ومراقبة الجودة هو العملية التي يتم من خلالها وضع خطة محددة ومنتظمة لمنع أي مشاكل في جودة المنتج أو الخدمة. | Quality Control is the process through which a specific and regular plan is developed to prevent any problems with the quality of the product or service. F |
| التحكم ومراقبة الجودة هي أداة للوقاية من العيوب. | Quality Control is a prevention of defects tool. F |
| التحكم ومراقبة الجودة هو مسؤولية الجودة للجميع. | Quality Control is everyone’s’ quality responsibility. F |
| يعد الاحتفاظ بموظفي المشروع مثالاً على العناصر التي يتم التركيز عليها لضمان جودة الموارد البشرية في المشروع. | The retaining of project staff is an example of the elements that are focused on to ensure the quality of the human resources in the project. T |

LEC 6 Project Planning- Human Resource management

| أي مما يلي هو الاختصار الصحيح لـ HRM؟ إدارة الموارد البشرية إدارة الحيل البشرية إدارة العلاقات البشرية | Which of the following is the correct abbreviation of HRM? Human Resource Management Human Resourcefulness Management Human Relation Management |
| --- | --- |
| أي مما يلي ليس نطاقًا لإدارة الموارد البشرية؟ إدارة الجودة التدريب والتطوير إدارة الرواتب | Which of the following is NOT a scope of HRM? Quality management Training and development Payroll management |
| قسم الموارد البشرية هو قسم السلطة. | the Human Resource Department is Authority department. F |
| إدارة كشوف المرتبات هي نطاق إدارة الموارد البشرية. | Payroll management is the scope of HRM. T |
| يشمل التعريف المعاصر لإدارة الموارد البشرية إدارة الأفراد في المنظمات من منظور كلي. | Contemporary Definition of HRM encompasses the management of people in organizations from a macro perspective. T |
| المال هو الدافع الرئيسي في أي وظيفة. | Money is the prime motivator in any job. T |

LEC 7 The Project Schedule, and budget

| أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟ جدول المشروع الرئيسي جدول المشروع الديناميكي جميع الإجابات غير صحيحة | Which of the following types of Projects Schedule? Master Project Schedule Dynamic Project Schedule All answers are incorrect |
| --- | --- |
| قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي --------- قائمة المهام هيكل تنظيم العمل مخطط جانت | A list of activities with deadlines is--------- Task list Work Breakdown structure GANTT Chart |
| يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع. | The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T |
| هيكل تنظيم العمل هو قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية. | Work Breakdown structure is a list of activities with deadlines. F |
| هيكل تنظيم العمل هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي. | Work Breakdown structure is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. T |
| لا يتم تضمين تكاليف المواد الخام في ميزانيات المشروع | Material costs are not included in the Project Budgets. F |

LEC 8 Project Execution

| ------------ يشير إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج مخرجات المشروع. عملية تنفيذ المشروع (PEP) عملية إدارة المشروع (PMP) عملية تخطيط المشروع (PPP) | ------------ refers to the set of tasks needed to produce Deliverables. Project Execution Process (PEP) Project Management Process (PMP) Project Planning Process (PPP) |
| --- | --- |
| تشمل المراقبة والتحكم --------- - إدارة وقتك، والميزانية والتحقق من نطاق المشروع. - التخطيط - جميع الإجابات غير صحيحة | Monitor and Control include---------- - Manage your time, budget, and Verify project scope - Planning - All answers are incorrect |
| يتم تنفيذ المشروع خلال المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع. | Project Execution is during the last phase of the project lifecycle. F |
| يقرر أعضاء الفريق ويعينون مهام التنفيذ خلال مرحلة تخطيط المشروع | Team members decide and assign Execution tasks during the Project Planning phase. T |
| ستتضمن قائمة مراجعة تنفيذ المشروع الفئات التي حددها مدير المشروع والفريق | A Project Execution Checklist will include categories identified by the Project Manager, and the Team. T |
| المرونة مهمة في مرحلة التنفيذ. | Flexibility is important in the Execution phase. T |

LEC 9 Monitoring

| KPIs تعني-------- مؤشرات الأداء الرئيسية اهتمامات التخطيط الرئيسية مؤشرات البرمجة الرئيسية | The KPIs are the: Key Performance Indicators Key Planning Interests Key Programming Indicators |
| --- | --- |
| ما العنصر الذي لم يتم تضمينه في أساسيات لقياس الأداء؟ المتطلبات الميزانية الجدول | Which element ISN’T included in the Performance measurement Baseline? The Requirements The Budget The Schedule |
| لا تحدد عمليات مراقبة المشروع والتحكم فيه ما إذا كان هناك أي انحرافات في النتائج الفعلية عن القيم المخطط لها. | Project Monitoring and Control Processes do not identify if there are any deviations in actual results from the planned values. F |
| إذا لم يتم تحديد الانحرافات ومعالجتها، فإنها تؤدي إلى نتائج غير مخطط لها وغير مرغوب فيها للمشروع. | If deviations are not identified and addressed, they result in unplanned and undesired Project outcomes. True |
| نحن نستخدم طريقة المسار الحرج لمراقبة حالة المشروع. | We use the critical path method for Project status Monitoring. F |
| مراقبة المشروع والتحكم فيه هي المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع | Project Monitoring and control is the last phase of the project life cycle. F |

LEC 10 Project Closure

| مراحل عملية إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الناس المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الثقة جميع الإجابات غير صحيحة | The Phases of the Project Closure Process are: Technical, Learning, and People Phases Technical, Learning, and confidence Phases All answers are incorrect |
| --- | --- |
| -------------- ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع مرحلة التعلم المرحلة الفنية مرحلة الناس | -------------- Consider what you’ve done, how you’ve done it, and what you’ve learned now that the project is complete Learning Phase Technical Phase People Phase |
| في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق. | In the People phase, we have to clean up loose ends. F |
| تتكون عملية إغلاق المشروع من 4 مراحل. | The Project Closure process has 4 phases. F |
| مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص. | The project closure phases are: technical, learning, and People. T |
| قد يؤدي الفشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لقدر كبير من المخاطر. | Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T |