## ورقة1
student name |  | Saleh Salem AlGamdi | student Id | 2021204034
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع أسعار المواد المستخدمة | high | high | ارتفاع أسعار الحديد | البحث عن موردين جدد - عمل تعاقدات مع موردين خارجين بسعر اقل | إدارة المشتريات | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | توقف العمل في المشروع | high | high | جائحة كورونا | رفع وتيرة سير العمل - خلق بيئة امنة | إدارة السلامة | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | التكنلوجيا | high | moderate | تكنلوجيا معقدة وجديدة | تحويل التعاقد الى شركة اكثر اختصاص | إدارة العقود | مشروه الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | عدم وضوح اهداف المشروع للمستفيدين | high | moderate | إيقاف المشروع والدعم | إقامة الاجتماعات المتكررة مع المستفين لتوضيح الاهادف | إدارة العملاء | مشروع الهايبرلوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low