## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | خسائر تجربة المترو | ligh | low | قطع الكيلو مترات المطلوبة منه بدون ركاب لاعتماد الشركة الأجنبية ضمانه | الاتفاق مع شركة أخرى بالباطن | مدير عام المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تأخير البلدية في تنفيذ بعض إجراءات المشروع | ligh | low | تأخير التنفيذ بالمشروع | اجراء تعاقدات ثابتة بعمل مشروع المترو | مدير إدارة المشاريع
3 | opportunities | الأجور الغير مجزية للأيدي العاملة | ligh | medium | الإقبال العالي من المتقدمين للعمل | اعتماد الأجرة الشهرية للعامل واعطائه الأمان الوظيفي | مدير الموارد البشرية في المشروع
4 | opportunities | تدخلات المؤثرين وانتقادتهم | medium | medium | وجود أخطاء غير مأخوذة بعين الاعتبار | التقبل السريع في تفادي المشكلات بعد دراستها | مدير إدارة المخاطر
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low