## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | التاخر في وصول بعض المواد الستوردة من الخارج | high | moderate | 1-إغلاق بعض المواني والمطارات بسبب الظروف المناخية القاسية او بسبب بعض الاجازات الرسمية في بعض الدول الأجنبية | طلب المواد الضرورية قبل فترة البدء بالمرحلة المطلوبة بوقت كافي لضمان وصولوها والتعاقد مع شركات شحن وموردين يملكون القدرة العالية في الوفاء بالعقود والالتزامات | مدير المشتريات | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | صعوبة توظيف مهندسين وفنيين يملكون كفائة عالية وخبرة طويلة في المجال داخل الوطن | high | high | لا يوجد متقدمين محليين على الوظائف الهندسية متخصصين المجالات المطلوبة وذوي خبرة عالية | توظيف مهندسين وفنيين أجانب من ذوي الكفائة العالية والخبرة لتدريب الموظفين المحليين في فترة بداية المشورع لكي يتم اكتساب الخبرات منهم والاستفادة على ارض الواقع | مدير الموارد البشرية | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | ازدياد اعداد سكان مدينة الرياض | high | high | حسب التعداد السكاني والدراسات العالمية ان الرياض من اكبر المدن في التوسع السكاني | استهداف شرايح اكبر من الذين سوف يستخدمون مترو الرياض مما ينعش الاقتصاد ويكون العائد اكبر على الشركات المشغلة للمشورع والحكومة | مدير التسويق والمبيعات | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | الارتفاع العالمي والمحلي في سعر السيارات الجديدة والمستعملة | high | moderate | ارتفعت أسعار السيارات في المملكة بنسبة 30% عن العام المنصرم متاثرة بالارتفاع العالمي العام ومتاثرة داخليا بضريبة القيمة المضافة 15% محليا | استهداف شرايح اكبر من الذين سوف يستخدمون مترو الرياض مما ينعش الاقتصاد ويكون العائد اكبر على الشركات المشغلة للمشورع والحكومة | مدير التسويق والمبيعات | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low