## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | أزمة نقص أشباه الموصلات العالمية | high | high | تأخير توفير المواد، بسبب نقص أشباه الموصلات في العالم | تنويع مصادر التوريد، وعقود طويلة المدى. | مدير التوريد | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | إضراب وتظاهر العمال | high | low | وجود مشاكل اقتصادية أو سياسية في البلد الأم للعمال، ما قد يدفعهم للتظاهر والإضراب | عدم الاعتماد على عمالة من بلاد تشهد قلاقل سياسية أو اقتصادية، واستقطاب عمال من دول مستقرة | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | حماية المناخ والاحتباس الحراري، ومحاربة ومحركات الوقود | moderate | moderate | زيادة الوعي العالمي بأهمية تخفيض الانبعاثات السامة، والمحافظة على البيئة، من خلال استخدام المواصلات العامة | المساهمة في الحملات المجتمعية والثقافية بأهمية المحافظة على البيئة | مدير العلاقات العامة | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وارتفاع الأسعار | high | high | توجه المجتمع لاستخدام وسائل النقل العام الأقل تكلفة، نظراً لارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار سيارات الأجرة | وضع أسعار تنافسية في متناول الجميع، لحث المجتمع بمختلف طبقاته الاقتصادية لاستخدام مترو الرياض | مدير التسويق | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low