Lecture 7
Project Planning- The Project Schedule, and budget
أولًا: 12 سؤال اختيار من متعدد
1. The main purpose of a GANTT chart is to:
الغرض الرئيسي من مخطط جانت هو:
a) Show the timeline of project tasks ✔
عرض الجدول الزمني لمهام المشروع ✔
b) Display the project budget
عرض ميزانية المشروع
c) Monitor employee attendance
مراقبة حضور الموظفين

2. Which schedule type focuses on tracking every single project activity?
أي نوع من الجداول يركز على تتبع كل نشاط من أنشطة المشروع؟
a) Detailed Project Schedule ✔
الجدول الزمني التفصيلي للمشروع ✔
b) Milestone Project Schedule
الجدول الزمني للمشروع المرحلي
c) Resource Allocation Schedule
جدول تخصيص الموارد

3. The first step in creating a project schedule is to:
الخطوة الأولى في إنشاء جدول المشروع هي:
a) Define the project tasks ✔
تحديد مهام المشروع ✔
b) Approve the project budget
اعتماد ميزانية المشروع
c) Hire project staff
تعيين موظفي المشروع

4. A project budget is created to:
يتم إنشاء ميزانية المشروع من أجل:
a) Allocate resources and control costs ✔
تخصيص الموارد والتحكم في التكاليف ✔
b) Assign team roles
تحديد أدوار الفريق
c) Track project milestones
تتبع المراحل الرئيسية للمشروع

5. Which cost changes depending on the amount of work done?
أي نوع من التكاليف يتغير بناءً على كمية العمل المنجز؟
a) Variable cost ✔
التكلفة المتغيرة ✔
b) Fixed cost
التكلفة الثابتة
c) Overhead cost
التكلفة العامة

6. Which schedule is most useful for presenting progress to stakeholders?
أي جدول أكثر فائدة لعرض التقدم على أصحاب المصلحة؟
a) Master Project Schedule ✔
الجدول الزمني للمشروع الرئيسي ✔
b) Detailed Project Schedule
الجدول الزمني التفصيلي
c) Weekly Attendance Schedule
جدول الحضور الأسبوعي

7. A work breakdown structure is used to:
يُستخدم هيكل تنظيم العمل من أجل:
a) Break down deliverables into smaller components ✔
تقسيم المخرجات إلى مكونات أصغر ✔
b) Track budget performance
تتبع أداء الميزانية
c) Record staff payroll
تسجيل رواتب الموظفين

8. In which phase of a project is the budget usually prepared?
في أي مرحلة من المشروع عادةً ما يتم إعداد الميزانية؟
a) Planning phase ✔
مرحلة التخطيط ✔
b) Execution phase
مرحلة التنفيذ
c) Closing phase
مرحلة الإغلاق

9. Which of the following is a fixed cost?
أي مما يلي يُعتبر تكلفة ثابتة؟
a) Office rent ✔
إيجار المكتب ✔
b) Utility bills
فواتير الخدمات
c) Raw material purchases
مشتريات المواد الخام

10. The project schedule is considered a:
يعتبر جدول المشروع:
a) Dynamic document that can be updated ✔
وثيقة ديناميكية يمكن تحديثها ✔
b) Static document that never changes
وثيقة ثابتة لا تتغير
c) Informal note for internal use
مذكرة غير رسمية للاستخدام الداخلي

11. The project budget helps in:
تساعد ميزانية المشروع في:
a) Monitoring financial performance ✔
مراقبة الأداء المالي ✔
b) Assigning team leadership
تعيين قيادة الفريق
c) Preparing marketing strategies
إعداد استراتيجيات التسويق

12. Which tool is most common?
أي أداة هي الأكثر شيوعًا؟
a) GANTT Chart ✔
مخطط جانت ✔
b) Work Breakdown Structure
هيكل تنظيم العمل
c) SWOT Analysis
تحليل سوات
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1. The project budget only includes direct costs. — False ✅
ميزانية المشروع تشمل فقط التكاليف المباشرة — خطأ ✅
2. A Master schedule shows only key events in a project. — True ✅
الجدول الرئيسي للمشروع يعرض الأحداث الرئيسية فقط في المشروع — صح ✅
3. Fixed costs do not change with the level of activity. — True ✅
التكاليف الثابتة لا تتغير مع مستوى النشاط — صح ✅
4. A project schedule is finalized once and cannot be updated. — False ✅
جدول المشروع يتم وضعه مرة واحدة ولا يمكن تحديثه — خطأ ✅
5. The planning phase is where the project budget is approved. — True ✅
مرحلة التخطيط هي التي يتم فيها اعتماد ميزانية المشروع — صح ✅
6. Work Breakdown Structure organizes tasks in a hierarchical way. — True ✅
هيكل تنظيم العمل ينظم المهام بطريقة هرمية — صح ✅
7. Variable costs remain constant regardless of work volume. — False ✅
التكاليف المتغيرة تظل ثابتة بغض النظر عن حجم العمل — خطأ ✅
8. GANTT charts are used to monitor task progress over time. — True ✅
تُستخدم مخططات جانت لمتابعة تقدم المهام بمرور الوقت — صح ✅
9. Project budgets are irrelevant to financial decision-making. — False ✅
ميزانيات المشروع غير مرتبطة باتخاذ القرارات المالية — خطأ ✅
10. Milestone schedules are detailed records of every task. — False ✅
الجدول الزمني المحدد هي سجلات تفصيلية لكل مهمة — خطأ ✅
11. Rent is considered a fixed cost in most projects. — True ✅
الإيجار يعتبر تكلفة ثابتة في معظم المشاريع — صح ✅
12. The project schedule is part of the execution phase. — False ✅
جدول المشروع جزء من مرحلة التنفيذ — خطأ ✅
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