## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | وجود وباء ( كوفيد 19 ) | high | high | وجود إصابات بفايروس كوفيد 19 | تطبيق الإجراءات الإحترازيه | مدير الأمن و السلامه | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تعطل حركة السير بسبب أعمال الحفر والبناء | high | high | وجود تزاحم في المنطقة المجاورة للمترو | إنشاء طريق بديله | وزارة النقل | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | إنخفاض تكاليف المواصلات | high | high | وجود إقبال و إزدحام كبير على إستخدام المترو | رفع الطاقة الإستعابية للمترو | مدير العمليات و التشغيل | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | إنخفاض أسعار الحديد | high | moderate | رفع الطافة الإنتاجية لصناعة الحديد في المصانع ( توفر الحديد في السوق بكثرة ) | شراء كميات كافية من الحديد للمشروع | مدير المشتريات | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low