## Slide 1
Foundations of Project
Management
Lecture 10
PMG 101
Estimating Time and Costتقدير الوقت والتكلفة

## Slide 2: Learning Outcomes
Factors Influencing the Quality of Estimates. | العوامل المؤثرة على جودة التقديرات.
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources. | إرشادات تقدير الأوقات، التكاليف، والموارد.
Top-Down versus Bottom-Up Estimating. | التقدير من الأعلى إلى الأسفل مقابل التقدير من الأسفل إلى الأعلى.
Methods for Estimating Project Times and Costs. | طرق تقدير أوقات وتكاليف المشاريع.

## Slide 3
Why Estimating Time and Cost Is Important? | لماذا يعتبر تقدير الوقت والتكلفة مهماً؟
Estimates are needed to support good decisions. | التقديرات ضرورية لدعم القرارات الجيدة.
Estimates are needed to schedule work. | التقديرات ضرورية لجدولة العمل.
Estimates are needed to determine how long the project should take and its cost. | التقديرات ضرورية لتحديد مدة المشروع وتكلفته.
Estimates are needed to determine whether the project is worth doing. | التقديرات ضرورية لتحديد ما إذا كان المشروع يستحق التنفيذ.
Estimates are needed to develop cash flow needs. | التقديرات ضرورية لتطوير احتياجات التدفق النقدي.
Estimates are needed to determine how well the project is progressing. | التقديرات ضرورية لتحديد مدى تقدم المشروع.
Estimates are needed to develop time-phased budgets and establish the project baseline. | التقديرات ضرورية لتطوير ميزانيات زمنية وإنشاء خط الأساس للمشروع.

## Slide 4
Understand estimating project times and costs are the foundation for project planning and control | فهم تقدير أوقات وتكاليف المشروع هو الأساس للتخطيط والسيطرة على المشروع
Estimating is the process of forecasting or approximating the time and cost of completing project deliverables. | التقدير هو عملية توقع أو تقريب الوقت والتكلفة لإكمال تسليمات المشروع.
Estimating processes are frequently classified as: | غالبًا ما تصنف عمليات التقدير على النحو التالي:
Top-down: Top-down estimates are usually done by senior management. Management will often derive estimates from analogy, group consensus, or mathematical relationships. | من الأعلى إلى الأسفل: يتم عادةً إجراء التقديرات من الأعلى إلى الأسفل بواسطة الإدارة العليا. غالبًا ما تستمد الإدارة التقديرات من التشابه أو الإجماع الجماعي أو العلاقات الرياضية.
Bottom-up: Bottom-up estimates are typically performed by the people who are doing the work. Their estimates are based on estimates of elements found in the work breakdown structure. | من الأسفل إلى الأعلى: يتم عادةً إجراء التقديرات من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الأشخاص الذين يقومون بالعمل. تعتمد تقديراتهم على تقديرات العناصر الموجودة في هيكل تقسيم العمل.

## Slide 5
Understand estimating project times and costs are the foundation for project planning and control | فهم تقدير أوقات وتكاليف المشروع هو الأساس للتخطيط والسيطرة على المشروع
Estimating is the process of forecasting or approximating the time and cost of completing project deliverables. | التقدير هو عملية توقع أو تقريب الوقت والتكلفة لإكمال تسليمات المشروع.
Estimating processes are frequently classified as: | غالبًا ما تصنف عمليات التقدير على النحو التالي:
Top-down: Top-down estimates are usually done by senior management. Management will often derive estimates from analogy, group consensus, or mathematical relationships. | من الأعلى إلى الأسفل: يتم عادةً إجراء التقديرات من الأعلى إلى الأسفل بواسطة الإدارة العليا. غالبًا ما تستمد الإدارة التقديرات من التشابه أو الإجماع الجماعي أو العلاقات الرياضية.
Bottom-up: Bottom-up estimates are typically performed by the people who are doing the work. Their estimates are based on estimates of elements found in the work breakdown structure. | من الأسفل إلى الأعلى: يتم عادةً إجراء التقديرات من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الأشخاص الذين يقومون بالعمل. تعتمد تقديراتهم على تقديرات العناصر الموجودة في هيكل تقسيم العمل.

## Slide 6
All project stakeholders prefer accurate cost and time estimates, but they also understand the inherent uncertainty in all projects. | جميع أصحاب المصلحة في المشروع يفضلون تقديرات دقيقة للتكلفة والوقت، ولكنهم أيضًا يفهمون عدم اليقين المتأصل في جميع المشاريع.
Inaccurate estimates lead to false expectations and consumer dissatisfaction. | التقديرات غير الدقيقة تؤدي إلى توقعات خاطئة واستياء العملاء.
Accuracy is improved with greater effort but is it worth the time and cost?—estimating costs money! | تتحسن الدقة مع زيادة الجهد المبذول، ولكن هل يستحق ذلك الوقت والتكلفة؟—فالتقدير يكلف المال!
Project estimating becomes a trade-off, balancing the benefits of better accuracy against the costs for securing increased accuracy. | يصبح تقدير المشروع توازنًا بين فوائد تحسين الدقة والتكاليف اللازمة لتحقيق دقة أعلى.
Cost, time, and budget estimates are the lifeline for control; they serve as the standard for comparison of actual and plan throughout the life of the project. | تقديرات التكلفة، الوقت، والميزانية هي شريان الحياة للسيطرة؛ فهي بمثابة المعيار لمقارنة الواقع بالخطة طوال دورة حياة المشروع.
Project status reports depend on reliable estimates as the major input for measuring variances and taking corrective action. | تعتمد تقارير حالة المشروع على تقديرات موثوقة كمدخل رئيسي لقياس الفجوات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
Ideally, the project manager, and in most cases the project owner, would prefer to have a database of detailed schedule and cost estimates for every work package in the project. | في الوضع المثالي، يفضل مدير المشروع، وفي معظم الحالات مالك المشروع، أن يكون لديه قاعدة بيانات تحتوي على جدول زمني مفصل وتقديرات التكلفة لكل حزمة عمل في المشروع.
Regrettably, such detailed data gathering is not always possible or practical and other methods are used to develop project estimates. | للأسف، لا يكون جمع مثل هذه البيانات التفصيلية ممكنًا دائمًا أو عمليًا، لذلك تُستخدم طرق أخرى لتطوير تقديرات المشروع.

## Slide 7
What Is a Work Package in Project Management? | ما هي حزمة العمل في إدارة المشاريع؟
A work package is a group of related tasks within a project. Because they look like projects themselves, they are often thought of as sub-projects within a larger project. | حزمة العمل هي مجموعة من المهام ذات الصلة داخل المشروع. نظرًا لأنها تشبه المشاريع نفسها، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مشاريع فرعية داخل مشروع أكبر.
Work packages are the smallest unit of work that a project can be broken down into when creating your Work Breakdown Structure (WBS). | حزم العمل هي أصغر وحدة عمل يمكن تقسيم المشروع إليها عند إنشاء هيكل تقسيم العمل (WBS).
Tasks are typically grouped into work packages based on geographical area, engineering discipline, technology, or the time needed to accomplish them. | يتم عادةً تجميع المهام في حزم عمل بناءً على المنطقة الجغرافية، التخصص الهندسي، التكنولوجيا، أو الوقت اللازم لإكمالها.

## Slide 8: Factors Influencing the Quality of Estimates
Quality of Estimates
Project Duration
People
Project Structure and Organization
Padding Estimates
Organization Culture
Other (Nonproject) Factors
Planning Horizon

## Slide 9
Factors Influencing the Quality of Estimates | العوامل المؤثرة على جودة التقديرات
A typical statement in the field is the desire to “have a 95 percent probability of meeting time and cost estimates.” Experience is a good starting point for developing time and cost estimates. But experience estimates must almost always be refined by other considerations to reach the 95 percent probability level. | عبارة شائعة في المجال هي الرغبة في "تحقيق احتمالية بنسبة 95٪ للالتزام بتقديرات الوقت والتكلفة." تعتبر الخبرة نقطة انطلاق جيدة لتطوير تقديرات الوقت والتكلفة. ولكن، يجب تنقيح التقديرات المستندة إلى الخبرة بأخذ اعتبارات أخرى في الحسبان للوصول إلى مستوى احتمالية 95٪.
Factors related to the uniqueness of the project will have a strong influence on the accuracy of estimates. | العوامل المرتبطة بخصوصية المشروع سيكون لها تأثير قوي على دقة التقديرات.
Project, people, and external factors all need to be considered to improve quality of estimates for project times and costs. | يجب أخذ المشروع والأفراد والعوامل الخارجية في الاعتبار لتحسين جودة التقديرات لأوقات وتكاليف المشروع.
1. Planning Horizon | 1. أفق التخطيط
The quality of the estimate depends on the planning horizon; estimates of current events are close to 100 percent accurate but are reduced for more distant events. | تعتمد جودة التقدير على أفق التخطيط؛ تقديرات الأحداث الحالية تكون دقيقة بنسبة قريبة من 100٪، ولكنها تقل للأحداث الأكثر بعدًا.
For example, cost estimates for a party you are organizing this weekend should be much more accurate than the estimates for a party that will take place in six months. | على سبيل المثال، يجب أن تكون تقديرات تكلفة حفل تنظمه هذا الأسبوع أكثر دقة بكثير من التقديرات لحفل سيُقام بعد ستة أشهر.
The accuracy of time and cost estimates should improve as you move from the conceptual phase to the point where individual work packages are defined. | يجب أن تتحسن دقة تقديرات الوقت والتكلفة مع انتقالك من المرحلة المفاهيمية إلى النقطة التي يتم فيها تحديد حزم العمل الفردية.
Long-duration projects increase the uncertainty in estimates. | تزيد المشاريع طويلة المدى من عدم اليقين في التقديرات.

## Slide 10
2. Project Duration | 2. مدة المشروع
Time to implement new technology has a habit of expanding in an increasing, nonlinear fashion. | يميل الوقت اللازم لتنفيذ التكنولوجيا الجديدة إلى التوسع بطريقة متزايدة وغير خطية.
Sometimes poorly written scope specifications for new technology result in errors in estimating times and costs. | أحيانًا تؤدي المواصفات المكتوبة بشكل سيئ لنطاق التكنولوجيا الجديدة إلى أخطاء في تقدير الأوقات والتكاليف.
3. People | 3. الأفراد
The people factor can influence the quality of time and cost estimates. | يمكن لعامل الأفراد أن يؤثر على جودة تقديرات الوقت والتكلفة.
For example, accuracy of estimates depends on the skills of the people making the estimates. How familiar are they with the task they are estimating? | على سبيل المثال، تعتمد دقة التقديرات على مهارات الأشخاص الذين يقومون بإعداد التقديرات. ما مدى إلمامهم بالمهمة التي يقومون بتقديرها؟
4. Project Structure and Organization | 4. هيكل المشروع والتنظيم
Which project structure is chosen to manage the project will influence time and cost estimates. | يؤثر الهيكل الذي يتم اختياره لإدارة المشروع على تقديرات الوقت والتكلفة.
One of the major advantages of a dedicated project team is the speed gained from concentrated focus and localized project decisions. | من المزايا الرئيسية لفريق مشروع مخصص هو السرعة المكتسبة من التركيز المتكامل والقرارات المحلية للمشروع.
This speed comes at an additional cost of tying up personnel full time. | هذه السرعة تأتي بتكلفة إضافية تتمثل في تخصيص الموظفين للعمل بدوام كامل.
Conversely, projects operating in a matrix environment may reduce costs by more efficiently sharing personnel across projects but may take longer to complete since attention is divided and coordination demands are higher. | على العكس، قد تقلل المشاريع التي تعمل في بيئة مصفوفة من التكاليف من خلال مشاركة الموظفين بكفاءة أكبر عبر المشاريع، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول لإكمالها نظرًا لتقسيم الانتباه وزيادة متطلبات التنسيق.

## Slide 11
5. Padding Estimates | 5. تقدير الاحتياطيات
In some cases, people are inclined to pad estimates. | في بعض الحالات، يميل الأشخاص إلى إضافة احتياطيات للتقديرات.
For example, if you are asked how long it takes you to drive to the airport, you might give an average time of 30 minutes, assuming a 50/50 chance of getting there in 30 minutes. | على سبيل المثال، إذا طُلب منك تحديد الوقت اللازم للوصول إلى المطار، قد تقدّم متوسط زمن يبلغ 30 دقيقة، بافتراض احتمال 50/50 للوصول في هذا الوقت.
If you are asked the fastest you could possibly get there, you might reduce the driving time to 20 minutes. | وإذا طُلب منك تقدير أقصر وقت للوصول، قد تخفض زمن القيادة إلى 20 دقيقة.
Finally, if you are asked how long the drive would take if you absolutely had to be there to meet with the president, it is likely you would increase the estimate to say 50 minutes to ensure not being late. | وأخيرًا، إذا طُلب منك تقدير الزمن للوصول عند الضرورة القصوى للقاء الرئيس، قد تزيد التقدير ليصبح 50 دقيقة لضمان عدم التأخر.
In work situations where you are asked for time and cost estimates, most of us are inclined to add a little padding to increase the probability and reduce the risk of being late. | في مواقف العمل التي يُطلب فيها تقديرات للوقت والتكلفة، يميل معظمنا إلى إضافة بعض الاحتياطيات لزيادة الاحتمالية وتقليل خطر التأخر.
If everyone at all levels of the project adds a little padding to reduce risk, the project duration and cost are seriously overstated. | إذا أضاف الجميع على جميع مستويات المشروع بعض الاحتياطيات لتقليل المخاطر، فسيتم المبالغة بشكل كبير في مدة المشروع وتكاليفه.
This phenomenon causes some managers or owners to call for a 10–15 percent cut in time and/or cost for the project. | تؤدي هذه الظاهرة إلى مطالبة بعض المديرين أو المالكين بتقليص مدة المشروع أو تكاليفه بنسبة 10-15%.
Of course, the next time the game is played, the person estimating cost and/or time will pad the estimate to 20 percent or more. | بالطبع، في المرة القادمة التي يُكرّر فيها الأمر، قد يزيد الشخص الذي يقوم بالتقدير الاحتياطيات إلى 20% أو أكثر.
Clearly such games defeat chances for realistic estimates, which is what is needed to be competitive. | من الواضح أن مثل هذه الممارسات تقوّض فرص الحصول على تقديرات واقعية، وهو ما يُعد ضروريًا للبقاء في المنافسة.

## Slide 12
6. Organization Culture | 6. ثقافة المنظمة
Organization culture can significantly influence project estimates. | يمكن لثقافة المنظمة أن تؤثر بشكل كبير على تقديرات المشروع.
In some organizations, padding estimates is tolerated and even privately encouraged. | في بعض المنظمات، يتم تحمل إضافة الاحتياطيات للتقديرات بل وتشجيعها بشكل خاص.
Other organizations place a premium on accuracy and strongly discourage estimating gamesmanship. | بينما تضع منظمات أخرى أولوية كبيرة للدقة وتمنع بشدة التلاعب في التقديرات.
Organizations vary in the importance they attach to estimates. | تختلف المنظمات في مدى الأهمية التي توليها للتقديرات.
The prevailing belief in some organizations is that detailed estimating takes too much time and is not worth the effort or that it’s impossible to predict the future. | الاعتقاد السائد في بعض المنظمات هو أن التقدير التفصيلي يستغرق وقتًا طويلاً ولا يستحق الجهد أو أنه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل.
Other organizations subscribe to the belief that accurate estimates are the bedrock of effective project management. | بينما تعتقد منظمات أخرى أن التقديرات الدقيقة هي الأساس لإدارة المشاريع الفعّالة.
Organization culture shapes every dimension of project management; estimating is not immune to this influence. | تشكّل ثقافة المنظمة كل بُعد من أبعاد إدارة المشاريع؛ والتقدير ليس بمنأى عن هذا التأثير.
7. Other Factors | 7. عوامل أخرى
Finally, non-project factors can impact time and cost estimates. | أخيرًا، يمكن للعوامل غير المتعلقة بالمشروع أن تؤثر على تقديرات الوقت والتكلفة.
For example, equipment down-time can alter time estimates. | على سبيل المثال، يمكن لتعطّل المعدات أن يؤثر على تقديرات الوقت.
National holidays, vacations, and legal limits can influence project estimates. | يمكن للعطلات الوطنية والإجازات والقيود القانونية أن تؤثر على تقديرات المشروع.
Project priority can influence resource assignment and impact time and cost. | كما يمكن لأولويات المشروع أن تؤثر على تخصيص الموارد وتؤثر على الوقت والتكلفة.

## Slide 13
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources | إرشادات تقدير الأوقات والتكاليف والموارد
Managers recognize time, cost, and resource estimates must be accurate if project planning, scheduling, and controlling are to be effective. | يدرك المديرون أن تقديرات الوقت والتكلفة والموارد يجب أن تكون دقيقة لضمان فعالية تخطيط المشروع وجدولته والتحكم فيه.
However, there is substantial evidence suggesting poor estimates are a major contributor to projects that have failed. | ومع ذلك، هناك أدلة كبيرة تشير إلى أن التقديرات السيئة تعد مساهمًا رئيسيًا في فشل المشاريع.
Therefore, every effort should be made to see that initial estimates are as accurate as possible since the choice of no estimates leaves a great deal to luck and is not palatable to serious project managers. | لذلك، يجب بذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون التقديرات الأولية دقيقة قدر الإمكان لأن عدم وجود تقديرات يترك الأمور للحظ ولا يمكن قبوله من قبل مديري المشاريع الجادين.
Even though a project has never been done before, a manager can follow seven guidelines to develop useful work package estimates. | حتى لو لم يتم تنفيذ مشروع من قبل، يمكن للمدير اتباع سبعة إرشادات لتطوير تقديرات فعالة لحزم العمل.
1. Responsibility. | 1. المسؤولية.
At the work package level, estimates should be made by the person(s) most familiar with the task. Draw on their expertise! | على مستوى حزمة العمل، يجب أن يتم التقدير من قبل الأشخاص الأكثر دراية بالمهمة. استعن بخبراتهم!
Except for super technical tasks, those responsible for getting the job done on schedule and within budget are usually first-line supervisors or technicians who are experienced and familiar with the type of work involved. | باستثناء المهام التقنية للغاية، فإن المسؤولين عن إتمام العمل ضمن الجدول الزمني والميزانية هم عادةً مشرفو الخط الأول أو الفنيون ذوو الخبرة والمطلعين على نوعية العمل المعني.
These people will not have some preconceived, imposed duration for a deliverable in mind. They will give an estimate based on experience and best judgment. | لن يكون لدى هؤلاء الأشخاص مدة مفروضة مسبقًا لتسليم معين. سيقدمون تقديرًا يعتمد على الخبرة والحكم السليم.
If those involved are not consulted, it will be difficult to hold them responsible for failure to achieve the estimated time. | إذا لم يتم استشارة المعنيين، فسيكون من الصعب تحميلهم مسؤولية الفشل في تحقيق الوقت المقدر.
Finally, drawing on the expertise of team members who will be responsible helps to build communication channels early. | وأخيرًا، الاستفادة من خبرات أعضاء الفريق الذين سيكونون مسؤولين تساعد في بناء قنوات اتصال مبكرًا.

## Slide 14
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources | إرشادات تقدير الأوقات والتكاليف والموارد
2. Use several people to estimate. | 2. استخدم عدة أشخاص للتقدير.
It is well known that a cost or time estimate usually has a better chance of being reasonable and realistic when several people with relevant experience and/or knowledge of the task are used (sometimes called “crowdsourcing” التعهيد الجماعي). | من المعروف أن تقدير التكلفة أو الوقت يكون غالبًا أكثر واقعية ومنطقية عند استخدام عدة أشخاص لديهم خبرة ذات صلة و/أو معرفة بالمهمة (يطلق عليه أحيانًا "التعهيد الجماعي").
True, people bring different biases based on their experience. | صحيح، يجلب الناس تحيزات مختلفة بناءً على خبراتهم.
But discussion of the individual differences in their estimate leads to consensus and tends to eliminate extreme estimate errors. | ولكن مناقشة الاختلافات الفردية في تقديراتهم تؤدي إلى التوافق وتميل إلى القضاء على أخطاء التقديرات المبالغ فيها.

## Slide 15
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources
إرشادات التقدير للوقت والتكاليف والموارد
Title | العنوان | Description | الوصف
3. Normal Conditions | 3. الظروف العادية | When task time, cost, and resource estimates are determined, they are based on certain assumptions of normal conditions, efficient methods, and a normal level of resources. | عند تحديد تقديرات الوقت، التكاليف، والموارد لمهمة معينة، يتم الاعتماد على ظروف عادية، أساليب فعالة، ومستوى طبيعي من الموارد.
Defining Normal Conditions | تحديد الظروف العادية | It is necessary to have a consensus within the organization on what normal conditions mean for the project, although they may be difficult to precisely discern in some cases. | من الضروري الوصول إلى إجماع داخل المنظمة حول تعريف الظروف العادية في المشروع، رغم صعوبة التعرف بدقة عليها في بعض الأحيان.
Example | مثال | If the normal workday is 8 hours, time estimates should be based on this duration. If the workday is two shifts, estimates should account for that. | إذا كان يوم العمل الطبيعي هو 8 ساعات، فيجب أن تُبنى التقديرات الزمنية على هذه المدة. وإذا كان اليوم يتكون من ورديتين، يجب أن تستند التقديرات إلى ذلك.
Clarification | التوضيح | Time estimates should reflect efficient methods and the normal level of resources available. | أي تقديرات زمنية يجب أن تعكس الأساليب الفعالة ومستويات الموارد المتوفرة بشكل طبيعي.
Practical Application | التطبيق العملي | For example, if three programmers are available or two road graders are available, time and cost estimates should be based on these levels of resources. | إذا كان هناك 3 مبرمجين متاحين أو جهازا تمهيد طرق متاحان، يجب أن تستند التقديرات الزمنية والتكلفة على هذه المستويات من الموارد.
Warning | التحذير | Changes to or deviations from normal resources should not occur unless the project anticipates significant alterations to the current normal state. | لا يجب تغيير أو تعديل الموارد إلا إذا كان من المتوقع أن يشهد المشروع تغييرات عن الظروف الطبيعية الحالية.

## Slide 16
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources | إرشادات تقدير الوقت، التكاليف، والموارد
4. Time units | 4. وحدات الزمن
Specific time units to use should be selected early in the development phase of the project network. All task time estimates need consistent time units. Estimates of time must consider whether normal time is represented by calendar days, workdays, workweeks, person days, single shift, hours, minutes, etc. In practice, the use of workdays is the dominant choice for expressing task duration. | يجب اختيار وحدات الزمن المناسبة في وقت مبكر من مرحلة تطوير شبكة المشروع. يجب أن تكون جميع تقديرات وقت المهام متسقة بوحدات زمنية محددة. يجب مراعاة ما إذا كان الزمن الطبيعي يتمثل في أيام التقويم، أيام العمل، أسابيع العمل، أيام الشخص، وردية واحدة، ساعات، دقائق، إلخ. في الممارسة العملية، يُعد استخدام أيام العمل الخيار السائد للتعبير عن مدة المهام.
However, in projects such as a heart transplant operation, minutes probably would be more appropriate as a time unit. One project that used minutes as the time unit was the movement of patients from an old hospital to an elegant new one across town. Since there were several life-endangering moves, minutes were used to ensure patient safety so proper emergency life-support systems would be available if needed. | ومع ذلك، في مشاريع مثل عمليات زراعة القلب، قد تكون الدقائق وحدة زمنية أكثر ملاءمة. أحد المشاريع التي استخدمت الدقائق كوحدة زمنية كان نقل المرضى من مستشفى قديم إلى مستشفى جديد وأنيق عبر المدينة. نظرًا لوجود العديد من التحركات التي تهدد الحياة، تم استخدام الدقائق لضمان سلامة المرضى وتوافر أنظمة دعم الحياة الطارئة عند الحاجة.
The point is, network analysis requires a standard unit of time. When computer programs allow more than one option, some notation should be made of any variance from the standard unit of time. If the standard unit of time is a five-day workweek and the estimated activity duration is in calendar days, it must be converted to the normal workweek. | النقطة المهمة هي أن تحليل الشبكة يتطلب وجود وحدة زمنية قياسية. عندما تسمح برامج الحاسوب بأكثر من خيار، يجب توضيح أي انحراف عن الوحدة الزمنية القياسية. إذا كانت الوحدة الزمنية القياسية هي أسبوع عمل مكون من خمسة أيام وكانت مدة النشاط المقدرة بالأيام التقويمية، فيجب تحويلها إلى أسبوع العمل الطبيعي.

## Slide 17
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources | إرشادات تقدير الوقت، التكاليف، والموارد
5. Independence | 5. الاستقلالية
Estimators should treat each task as independent of other tasks that might be integrated by the WBS. Use of first-line managers usually results in considering tasks independently; this is good. Top managers are prone to aggregate many tasks into one time estimate and then deductively make the individual task time estimates add to the total. | يجب على القائمين بالتقدير التعامل مع كل مهمة ككيان مستقل عن المهام الأخرى التي قد يتم دمجها في هيكل تقسيم العمل (WBS). يؤدي استخدام مديري الخط الأول عادة إلى اعتبار المهام بشكل مستقل، وهذا أمر جيد. يميل كبار المديرين إلى دمج العديد من المهام في تقدير زمني واحد ثم استنتاج الوقت لكل مهمة بشكل فردي بحيث يضاف إلى الإجمالي.
If tasks are in a chain and performed by the same group or department, it is best not to ask for all the time estimates in the sequence at once to avoid the tendency for a planner or a supervisor to look at the whole path and try to adjust individual task times in the sequence to meet an arbitrary imposed schedule or some rough “guesstimate” of the total time for the whole path or segment of the project. | إذا كانت المهام متسلسلة ويتم تنفيذها من قبل نفس المجموعة أو القسم، فمن الأفضل عدم طلب تقديرات الوقت لجميع المهام المتتالية دفعة واحدة لتجنب ميل المخطط أو المشرف إلى النظر إلى المسار الكامل ومحاولة تعديل أوقات المهام الفردية في التسلسل لتلبية جدول زمني مفروض أو تقدير تقريبي لإجمالي الوقت للمسار أو الجزء الكامل من المشروع.
This tendency does not reflect the uncertainties of individual activities and generally results in optimistic task time estimates. In summary, each task time estimate should be considered independently of other activities. | هذا الميل لا يعكس عدم اليقين في الأنشطة الفردية وعادة ما يؤدي إلى تقديرات زمنية متفائلة للمهام. باختصار، يجب اعتبار تقدير وقت كل مهمة بشكل مستقل عن الأنشطة الأخرى.

## Slide 18
Estimating Guidelines for Times, Costs, and Resources | إرشادات تقدير الوقت، التكاليف، والموارد
6. Contingencies | 6. الاحتياطات
Work package estimates should not include allowances for contingencies. The estimate should assume normal or average conditions even though every work package will not materialize as planned. For this reason, top management needs to create an extra fund for contingencies that can be used to cover unforeseen events. | يجب ألا تتضمن تقديرات حزم العمل مخصصات للاحتياطات. يجب أن يفترض التقدير ظروفاً طبيعية أو عادية على الرغم من أن كل حزمة عمل لن تتحقق كما هو مخطط لها. لهذا السبب، يحتاج الإدارة العليا إلى إنشاء صندوق إضافي للاحتياطات يمكن استخدامه لتغطية الأحداث غير المتوقعة.
7. Adding risk assessment | 7. إضافة تقييم المخاطر
Adding risk assessment to the estimate helps to avoid surprises to stakeholders. It is obvious some tasks carry more time and cost risks than others. For example, a new technology usually carries more time and cost risks than a proven process. Simply identifying the degree of risk lets stakeholders consider alternative methods and alter process decisions. A simple breakdown by optimistic, most likely, and pessimistic for task time could provide valuable information regarding time and cost. | إضافة تقييم المخاطر إلى التقدير يساعد على تجنب المفاجآت لأصحاب المصلحة. من الواضح أن بعض المهام تحمل مخاطر أكبر من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بغيرها. على سبيل المثال، عادة ما تحمل التكنولوجيا الجديدة مخاطر زمنية وتكلفة أكبر مقارنة بعملية مثبتة. يتيح ببساطة تحديد درجة المخاطر لأصحاب المصلحة النظر في أساليب بديلة وتعديل قرارات العملية. يمكن أن يوفر التحليل البسيط للتقدير بناءً على السيناريوهات المتفائلة والأكثر احتمالية والمتشائمة معلومات قيمة حول الوقت والتكلفة.

## Slide 19
Top-Down versus Bottom-Up Estimating | التقدير من الأعلى إلى الأسفل مقابل من الأسفل إلى الأعلى
Since estimating efforts cost money, the time and detail devoted to estimating are important decisions. | بما أن جهود التقدير تكلف المال، فإن الوقت والتفاصيل المخصصة للتقدير هي قرارات هامة.
Yet, when estimating is considered, you as a project manager may hear statements such as these: | ومع ذلك، عند النظر في التقدير، قد تسمع كمدير مشروع عبارات مثل:
Rough order of magnitude is good enough. Spending time on detailed estimating wastes money. | ترتيب تقريبي للحجم يعتبر كافياً. قضاء الوقت في التقدير المفصل يهدر المال.
Time is everything; our survival depends on getting there first! Time and cost accuracy is not an issue. | الوقت هو كل شيء؛ يعتمد بقاؤنا على الوصول أولاً! دقة الوقت والتكلفة ليست مشكلة.
The project is internal. We don’t need to worry about cost. | المشروع داخلي. لا داعي للقلق بشأن التكلفة.
The project is so small, we don’t need to bother with estimates. Just do it. | المشروع صغير جداً، لا حاجة للانشغال بالتقديرات. فقط قم به.

## Slide 20
Top-Down versus Bottom-Up Estimating | التقدير من الأعلى إلى الأسفل مقابل من الأسفل إلى الأعلى
However, there are sound reasons for using top-down or bottom-up estimates. | ومع ذلك، هناك أسباب منطقية لاستخدام التقديرات من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى.
Table 5.1 depicts conditions that suggest when one approach is preferred over another. | يوضح الجدول 5.1 الشروط التي تشير إلى تفضيل نهج معين على الآخر.
Top-down estimates usually are derived from someone who uses experience and/or information to determine the project duration and total cost. | عادةً ما تستند التقديرات من الأعلى إلى الأسفل إلى شخص يستخدم الخبرة و/أو المعلومات لتحديد مدة المشروع والتكلفة الإجمالية.
However, these estimates are sometimes made by top managers who have very little knowledge of the component activities used to complete the project. | ومع ذلك، فإن هذه التقديرات يتم إعدادها أحيانًا من قبل المدراء الكبار الذين لديهم معرفة قليلة بالأنشطة المكونة اللازمة لإكمال المشروع.
For example, a mayor of a major city making a speech noted that a new law building would be constructed at a cost of $23 million and would be ready for occupancy in two and one-half years. | على سبيل المثال، أشار عمدة مدينة كبيرة في خطاب أن بناءًا جديدًا للقانون سيتم تشييده بتكلفة 23 مليون دولار وسيكون جاهزًا للاستخدام خلال عامين ونصف.
Although the mayor probably asked for an estimate from someone, the estimate could have come from a luncheon meeting with a local contractor who wrote an estimate (guesstimate) on a napkin. | على الرغم من أن العمدة ربما طلب تقديرًا من شخص ما، إلا أن التقدير قد يكون قد تم تقديمه في اجتماع غداء مع مقاول محلي كتب التقدير (تخمينًا) على منديل.
This is an extreme example, but in a relative sense this scenario is frequently played out in practice. | هذا مثال متطرف، ولكن في السياق النسبي يتم تكرار هذا السيناريو في الواقع بشكل متكرر.
The question actually is, do these estimates represent low cost, efficient methods? Seldom. | السؤال الحقيقي هو: هل تمثل هذه التقديرات طرقًا منخفضة التكلفة وفعالة؟ نادرًا.
The fact that the estimate came from the top can influence people responsible to “do what it takes to make the estimate.” | حقيقة أن التقدير جاء من الأعلى يمكن أن يؤثر على الأشخاص المسؤولين ليقوموا "بكل ما يلزم لتحقيق التقدير."

## Slide 21: Top-Down versus Bottom-Up Estimating

## Slide 22
Top-Down versus Bottom-Up Estimating | التقدير من الأعلى إلى الأسفل مقابل التقدير من الأسفل إلى الأعلى
If possible and practical, you want to push the estimating process down to the work package level for bottom-up estimates that establish low-cost, efficient methods. | إذا كان ذلك ممكنًا وعمليًا، ينبغي دفع عملية التقدير إلى مستوى حزمة العمل للحصول على تقديرات من الأسفل إلى الأعلى التي تحقق أساليب منخفضة التكلفة وفعالة.
This process can take place after the project has been defined in detail. | يمكن تنفيذ هذه العملية بعد تحديد المشروع بالتفصيل.
Good sense suggests project estimates should come from the people most knowledgeable about the estimate needed. | تشير الفطرة السليمة إلى أن تقديرات المشروع يجب أن تأتي من الأشخاص الأكثر معرفة بالتقدير المطلوب.
The use of several people with relevant experience with the task can improve the time and cost estimate. | استخدام عدة أشخاص لديهم خبرة ذات صلة بالمهمة يمكن أن يحسن تقديرات الوقت والتكلفة.
The bottom-up approach at the work package level can serve as a check on cost elements in the WBS by rolling up the work packages and associated cost accounts to major deliverables. | يمكن أن يعمل النهج من الأسفل إلى الأعلى على مستوى حزمة العمل كأداة تحقق من عناصر التكلفة في هيكل تقسيم العمل (WBS) من خلال جمع حزم العمل وحسابات التكلفة المرتبطة بها وصولًا إلى النتائج الرئيسية.
Similarly, resource requirements can be checked. | وبالمثل، يمكن التحقق من متطلبات الموارد.
Later, the time, resource, and cost estimates from the work packages can be consolidated into time-phased networks, resource schedules, and budgets that are used for control. | لاحقًا، يمكن دمج تقديرات الوقت والموارد والتكاليف من حزم العمل في شبكات مجدولة زمنياً، وجداول موارد، وميزانيات تُستخدم للتحكم.

## Slide 23
Top-Down versus Bottom-Up Estimating | التقدير من الأعلى إلى الأسفل مقابل التقدير من الأسفل إلى الأعلى
The bottom-up approach also provides the customer with an opportunity to compare the low-cost, efficient method approach with any imposed restrictions. | النهج من الأسفل إلى الأعلى يوفر أيضًا للعميل فرصة مقارنة طريقة التكلفة المنخفضة والأسلوب الفعّال مع أي قيود مفروضة.
For example, if the project completion duration is imposed at two years and your bottom-up analysis tells you the project will take two and one-half years, the client can now consider the trade-off of the low-cost method versus compressing the project to two years—or in rare cases canceling the project. | على سبيل المثال، إذا تم تحديد مدة إنجاز المشروع بسنتين، وأظهرت تحليلاتك من الأسفل إلى الأعلى أن المشروع سيستغرق سنتين ونصف، يمكن للعميل الآن النظر في المفاضلة بين طريقة التكلفة المنخفضة وضغط المشروع ليتم في غضون سنتين - أو في حالات نادرة إلغاء المشروع.
Similar trade-offs can be compared for different levels of resources or increases in technical performance. | يمكن مقارنة مفاضلات مشابهة لمستويات مختلفة من الموارد أو زيادات في الأداء الفني.
The assumption is any movement away from the low-cost, efficient method will increase costs—e.g., overtime. | الافتراض هو أن أي انحراف عن الأسلوب الفعّال ذي التكلفة المنخفضة سيؤدي إلى زيادة التكاليف - على سبيل المثال، العمل الإضافي.
The preferred approach in defining the project is to make rough top-down estimates, develop the WBS/OBS, make bottom-up estimates, develop schedules and budgets, and reconcile differences between top-down and bottom-up estimates. | النهج المفضل في تحديد المشروع هو إعداد تقديرات تقريبية من الأعلى إلى الأسفل، وتطوير هيكل تقسيم العمل (WBS/OBS)، وإعداد تقديرات من الأسفل إلى الأعلى، وتطوير الجداول الزمنية والميزانيات، وتسوية الفروقات بين تقديرات الأعلى والأسفل.
Hopefully, these steps will be done before final negotiation with either an internal or external customer. | نأمل أن يتم تنفيذ هذه الخطوات قبل المفاوضات النهائية مع العميل الداخلي أو الخارجي.
In conclusion, the ideal approach is for the project manager to allow enough time for both the top-down and bottom-up estimates to be worked out so a complete plan based on reliable estimates can be offered to the customer. | في الختام، النهج المثالي هو أن يتيح مدير المشروع وقتًا كافيًا لتطوير التقديرات من الأعلى والأسفل بحيث يتم تقديم خطة كاملة تستند إلى تقديرات موثوقة للعميل.
In this way false expectations are minimized for all stakeholders and negotiation is reduced. | بهذه الطريقة يتم تقليل التوقعات الخاطئة لجميع أصحاب المصلحة ويتم تقليل المفاوضات.

## Slide 24
Methods for Estimating Project Times and Costs | طرق تقدير أوقات وتكاليف المشاريع
Top-Down Approaches for Estimating Project Times and Costs | الأساليب العلوية لتقدير أوقات وتكاليف المشاريع
At the strategic level, top-down estimating methods are used to evaluate the project proposal. Sometimes much of the information needed to derive accurate time and cost estimates is not available in the initial phase of the project—for example, design is not finalized. In these situations, top-down estimates are used until the tasks in the WBS are clearly defined. | على المستوى الاستراتيجي، تُستخدم أساليب التقدير العلوية لتقييم مقترح المشروع. في بعض الأحيان، لا تكون معظم المعلومات اللازمة لتقديم تقديرات دقيقة للوقت والتكلفة متاحة في المرحلة الأولية من المشروع، مثل عدم الانتهاء من التصميم. في هذه الحالات، تُستخدم التقديرات العلوية حتى يتم تعريف المهام في هيكل تقسيم العمل (WBS) بشكل واضح.
1. Consensus Methods | 1. الطرق الجماعية
This method simply uses the pooled experience of senior and/or middle managers to estimate the total project duration and cost. This typically involves a meeting where experts discuss, argue, and ultimately reach a decision as to their best guess estimate. Firms seeking greater rigor will use the Delphi Method to make these macro estimates. | تعتمد هذه الطريقة ببساطة على التجربة المشتركة للمديرين الكبار و/أو المديرين المتوسطين لتقدير إجمالي مدة المشروع وتكلفته. يتضمن ذلك عادةً اجتماعًا يناقش فيه الخبراء ويتجادلون وفي النهاية يتوصلون إلى قرار حول أفضل تقدير ممكن. ستستخدم الشركات التي تسعى إلى دقة أكبر طريقة دلفي لإجراء هذه التقديرات الكبيرة.
The Delphi method is a process used to arrive at a group opinion or decision by surveying a panel of experts. Experts respond to several rounds of questionnaires, and the responses are aggregated and shared with the group after each round. | طريقة دلفي هي عملية تُستخدم للوصول إلى رأي جماعي أو قرار عن طريق استطلاع آراء لجنة من الخبراء. يجيب الخبراء على عدة جولات من الاستبيانات، ويتم تجميع الردود ومشاركتها مع المجموعة بعد كل جولة.

## Slide 25
2. Ratio Methods | 2. طرق النسب
Top-down methods (sometimes called parametric) usually use ratios to estimate project times or costs. Top-down approaches are often used in the concept or “need” phase of a project to get an initial duration and cost estimate for the project. | تستخدم الأساليب العلوية (التي تُعرف أحيانًا بالأساليب المعلمية) عادةً النسب لتقدير أوقات أو تكاليف المشروع. تُستخدم الأساليب العلوية غالبًا في مرحلة المفهوم أو "الحاجة" للمشروع للحصول على تقدير أولي لمدة وتكلفة المشروع.
For example, contractors frequently use the number of square feet to estimate the cost and time to build a house; that is, a house of 2,700 square feet might cost $160 per square foot (2,700 feet × $160 per foot equals $432,000). | على سبيل المثال، يستخدم المقاولون عادةً عدد الأقدام المربعة لتقدير تكلفة ووقت بناء منزل؛ أي أن منزلًا مساحته 2700 قدم مربع قد يكلف 160 دولارًا لكل قدم مربع (2700 قدم × 160 دولارًا للقدم = 432,000 دولار).
Likewise, knowing the square feet and dollars per square foot, experience suggests it should take approximately 100 days to complete. | وبالمثل، تشير الخبرة إلى أنه بمعرفة عدد الأقدام المربعة وتكلفة القدم المربع بالدولار، سيستغرق إكمال المشروع حوالي 100 يوم.
Two other common examples of top-down cost estimates are the cost for a new plant estimated by capacity size, or a software product estimated by features and complexity. | مثالان آخران شائعان للتقديرات العلوية للتكاليف هما تكلفة مصنع جديد تُقدر بحجم السعة، أو منتج برمجي يُقدر بناءً على الميزات والتعقيد.

## Slide 26
3. Apportion Methods | 3. طريقة التقسيم
This method is an extension to the ratio method. Apportionment is used when projects closely follow past projects in features and costs. | هذه الطريقة هي امتداد لطريقة النسبة. تُستخدم طريقة التقسيم عندما تتبع المشاريع عن كثب المشاريع السابقة من حيث الميزات والتكاليف.
Given good historical data, estimates can be made quickly with little effort and reasonable accuracy. This method is very common in projects that are relatively standard but have some small variation or customization. | مع توفر بيانات تاريخية جيدة، يمكن إجراء التقديرات بسرعة وبجهد قليل وبدقة معقولة. هذه الطريقة شائعة جدًا في المشاريع القياسية نسبيًا التي تحتوي على بعض التعديلات أو الاختلافات الصغيرة.
Anyone who has borrowed money from a bank to build a house has been exposed to this process. | أي شخص اقترض أموالًا من بنك لبناء منزل مر بهذه العملية.
Given an estimated total cost for the house, banks and the FHA (Federal Housing Authority) authorize pay to the contractor by completion of specific segments of the house. | بالنظر إلى التكلفة الإجمالية المقدرة للمنزل، تسمح البنوك وهيئة الإسكان الفيدرالية بالدفع للمقاول عند اكتمال أجزاء معينة من المنزل.
For example, foundation might represent 3 percent of the total loan, framing 25 percent, electric, plumbing and heating 15 percent, etc. Payments are made as these items are completed. | على سبيل المثال، قد تمثل الأساسات 3٪ من إجمالي القرض، والإطارات 25٪، والكهرباء والسباكة والتدفئة 15٪، وما إلى ذلك. يتم الدفع عند الانتهاء من هذه العناصر.
An analogous process is used by some companies that apportion costs to deliverables in the WBS—given average cost percentages from past projects. | تستخدم بعض الشركات عملية مماثلة لتقسيم التكاليف على المخرجات في هيكل تقسيم العمل (WBS) بناءً على نسب التكلفة المتوسطة من المشاريع السابقة.
Assuming the total project cost is estimated, using a top-down estimate, to be $500,000, the costs are apportioned as a percentage of the total cost. | على افتراض أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة باستخدام تقدير علوي لتكون 500,000 دولار، يتم تقسيم التكاليف كنسبة مئوية من التكلفة الإجمالية.
For example, the costs apportioned to the “Document” deliverable are 5 percent of the total, or $25,000. | على سبيل المثال، التكاليف المخصصة للمخرجات "المستند" هي 5٪ من الإجمالي، أو 25,000 دولار.
The sub deliverables “Doc-1 and Doc-2” are allocated 2 and 3 percent of the total—$10,000 and $15,000, respectively. | المخرجات الفرعية "المستند 1 والمستند 2" مخصص لها 2٪ و3٪ من الإجمالي، أي 10,000 دولار و15,000 دولار على التوالي.

## Slide 28
Bottom-Up Approaches for Estimating Project Times and Costs | الأساليب التصاعدية لتقدير أوقات وتكاليف المشاريع
1. Template Methods | 1. طرق القوالب
If the project is similar to past projects, the costs from past projects can be used as a starting point for the new project. | إذا كان المشروع مشابهًا للمشاريع السابقة، يمكن استخدام تكاليف المشاريع السابقة كنقطة انطلاق للمشروع الجديد.
Differences in the new project can be noted and past times and costs adjusted to reflect these differences. | يمكن ملاحظة الاختلافات في المشروع الجديد وتعديل الأوقات والتكاليف السابقة لتعكس هذه الاختلافات.
For example, a ship repair drydock firm has a set of standard repair projects (i.e., templates for overhaul شامل للإصلاح, electrical, mechanical) that are used as starting points for estimating the cost and duration of any new project. | على سبيل المثال، تمتلك شركة لإصلاح السفن مجموعة من المشاريع الإصلاحية القياسية (أي قوالب للإصلاح الشامل، الكهربائية، الميكانيكية) التي تُستخدم كنقاط انطلاق لتقدير تكلفة ومدة أي مشروع جديد.
Differences from the appropriate standardized project are noted (for times, costs, and resources) and changes are made. | يتم ملاحظة الاختلافات من المشروع القياسي المناسب (للأوقات، التكاليف، والموارد) ويتم إجراء التعديلات.
This approach enables the firm to develop a potential schedule, estimate costs, and develop a budget in a very short time span. | تمكن هذه الطريقة الشركة من تطوير جدول زمني محتمل، وتقدير التكاليف، ووضع ميزانية في فترة زمنية قصيرة جدًا.
Development of such templates in a database can quickly reduce estimate errors. | يمكن أن يقلل تطوير مثل هذه القوالب في قاعدة بيانات من أخطاء التقدير بسرعة.

## Slide 29
2. Parametric Procedures Applied to Specific Tasks | 2. الإجراءات البرامترية المطبقة على المهام المحددة
Just as parametric techniques such as cost per square foot can be the source of top-down estimates, the same technique can be applied to specific tasks. | كما يمكن أن تكون التقنيات البرامترية مثل تكلفة القدم المربعة مصدرًا لتقديرات من أعلى إلى أسفل، يمكن تطبيق التقنية نفسها على المهام المحددة.
For example, as part of an MS Office conversion project, 36 different computer workstations needed to be converted. | على سبيل المثال، كجزء من مشروع تحويل Microsoft Office، كان يجب تحويل 36 محطة عمل كمبيوتر مختلفة.
Based on past conversion projects, the project manager determined that on average one person could convert three workstations per day. | استنادًا إلى مشاريع التحويل السابقة، قرر مدير المشروع أنه يمكن لشخص واحد تحويل ثلاث محطات عمل في اليوم في المتوسط.
Therefore, the task of converting the 36 workstations would take three technicians four days [(36/3)/3]. | وبالتالي، ستستغرق مهمة تحويل 36 محطة عمل ثلاثة فنيين أربعة أيام [(36/3)/3].
Similarly, to estimate the wallpapering allowance on a house remodel, the contractor figured a cost of $5 per square yard of wallpaper and $2 per yard to install it, for a total cost of $7. | وبالمثل، لتقدير بدل ورق الجدران في إعادة تصميم منزل، قدر المقاول تكلفة 5 دولارات لكل ياردة مربعة من ورق الجدران و2 دولار لكل ياردة لتثبيتها، ليصل المجموع إلى 7 دولارات.
By measuring the length and height of all the walls, she was able to calculate the total area in square yards and multiply it by $7. | من خلال قياس الطول والارتفاع لجميع الجدران، تمكنت من حساب المساحة الإجمالية بالياردات المربعة وضربها في 7 دولارات.

## Slide 30
Apportionment Bottom-up estimates Delphi Method Learning curves Padding estimates Phase estimating Range estimating Ratio methods Template method Top-down estimates

## Slide 31
Thank You