## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع اسعار المواد | high | moderate | ارتفاع الاسعار لدى الموردين | تخزين بعض مواد المحتمل ارتفاع اسعارها في مستودعات الشركة | مدير عام التوريدات بالمشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | ايقاف البلدية لتنفيد بعض الاجزاء | high | low | ايقاف التنفيد من قبل البلدية | الالتزام ما ورد في توصيات البلدية والحرص عليها | مدير العلاقات الحكومية | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض اجور اليد العاملة | high | low | ارتفاع اعداد المتقدمين للعمل بالمشروع | اعتماد الاجرة الاسبوعية للعامل | مدير الموارد البشرية في المشروع | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | تاخر تاشيرات العمال | high | low | تاخر الفيز من مكتب العمل | الاعتماد على كادر محلي من العمالة التي لها سابق خبرة في مجال العمل | مدير الموارد البشرية في المشروع | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low