## ورقة1
student name |  | Fahad Mohammed Al fahhad فهد محمد أل فهاد | student Id | 2021206172
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | عدم توفر المواد والموارد المطلوبة للقيام بالمشروع | high | low | توقف المشروع بالكامل | التخطيط الأمثل للمواد والموارد ووضع بدائل احتياطية وخطط على المدى البعيد | Third party or Project Manager | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | توفير شروط السلامة بعد القيام بالمشروع | high | high | من الممكن عدم القدرة بتوفير شروط السلامة للركاب مستقبلاً وبالتالي فشل المشروع | وضع دراسة شاملة لشروط السلامة واستشارة الخبراء والقيام بالمشروع بأفضل الطرق الممكنة | Third party or Project Manager | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | سيتوفر فرص للاستثمار بأسواق بديلة مثلاً سوبرماركت بالمحطات وكوفيهات وغيرها | high | high | سيزيد من الأرباح والفرص وتوفير الخدمات الاجتماعية | الاستعداد الأمثل لهذه الفرصة ومن الممكن الاستعانة باصحاب الاعمال والتعاون المشترك بينهم | Third party or Project Manager | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | الاستفادة من الدعم الحكومي والمشجع للاستثمار | high | moderate | الدعم الحكومي سيساهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع وتوفر السيولة او الموافقات القانونية | توسيع الاستثمارات والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة الوطن والمتطلبات والتشريعات للدولة | Third party or Project Manager | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low