## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع اسعر مواد البناء | high | high | ارتفاع اسعار البترول اكثر من خمسين دولار | تامين موردين احتياطيين +اجراء تعاقدات ثابتة بعمل المشروع | مدير عام التوريدات بالمشروع | مشروع مترو الرياض
2 | OPPORTUNITIES | انخفاض اجور اليد العاملة | high | low | ارتفاع اعداد المتقدمين للعمل بالمشروع | اعتماد الاجرة الاسبوعية للعامل | مدير عام الموارد البشرية في المشروع
3 | THREATS | التلوث البيئي +اختناقات مرورية | high | high | ارتفاع عدد السكان وعدد المركبات | تنفيذ مشروع النقل العام | الهيئة العيا لتطوير منطقة الرياض
4 | OPPORTUNITIES | توجه الدولة بعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر دخل | high | low | الاستفادة من الدعم الحكومي للمشاريع الحيوية | تنويع الاقتصاد وزيادة الموارد | الهيئة العيا لتطوير منطقة الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low