## ورقة1
student name |  | Bayan Mohammed Binafeef | student Id | 2021206187
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | إيقاف البلدية لتنفيذ بعض الإجراءات | high | low | عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبه | الالتزام ماورد في توصيات البلدية والحرص عليها | project manager | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | تعطيل القطار اثناء العمل | high | moderate | عطل كهربائي | عمل سكة موازية. عمل صيانة دورية. | project manager | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تخفيض نسبة التلوث الناجم من عوادم السيارات | high | high | التقليل من استخدام الوقود | زيادة استخدام المترو بدلا من السيارات . | public relation manager | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | تقليل الحركة المرورية بالمدينة | high | high | استخدام وسائل النقل العام (مترو) | سعر التذكرة رمزية وفي متناول الجميع. انشاء موقع رسمي لتتبع مواعيد المغادرة والقدوم. | project manager | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low