## ورقة1
student name |  | talal bati alharbi | student Id | 2021206118
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | threats | الانهيار عند الحفر | high | moderate | وفيات - خسائر مادية | عمل دعامات لمقاومة الانهيار | مدير المهندسين | مشروع مترو الرياض
2 | threats | الامطار الغزيرة ( السيول ) | high | low | خسائر فادحة - انهيارات - تعطل العمل | وضع خطة لتصريف وسحب السيول من الموقع | مدير عام المشروع | مشروع مترو الرياض
3 | opportunities | انخفاض أسعار المواد للمشروع | high | low | انخفاض أسعار البرتول الى مادون 50 دولار | عمل تعاقدات ثابته طوال مدة للمشروع | المدير العام للتوريدات بالمشروع | مشروع مترو الرياض
4 | opportunities | انخفاض رواتب الموظفين | high | low | خروج الموظفين والبحث عن فرصة افضل | رفع الحد الادنى للرواتب للمحافظة على الموظفين | مدير الموارد البشرية للمشروع | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low