## ورقة1
student name |  | خلود خالد بن هلابي | student Id | 2021206111
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | ارتفاع أسعار المواد | high | high | ارتفاع أسعار البترول | تأمين الموردين | مدير عام التوريدات للمشروع | مشروع مترو الرياض
2
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض أجور العاملين | high | low | ارتفاع أعداد المتقدمين للعمل | اعطاء أجرة أسبوعية للعامل | مدير الموارد البشرية للمشروع
4
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low