## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | التشريعات الحكومية | high | high | عدم وجود نظام لترخيص التشغيل التجاري | 1- الإعداد لوضع خطة ونظام لتقديمها للجهات المعنية 2- إجراء خطة وإتخاذ إجراءات تشجع المؤسسات الحكومية ةالخاصة علي الابتكار والريادة في الاعمال وإنشاء المشروعات | مدير العلاقات الحكومية | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | المخاطر البيئية | high | high | الامطار الحمضية - تلوث الهواء - أضرار الإمتداد العمراني | توفير الاعتمادات المالية التي تساعد علي تنفيذ خطط تتعلق بمجال البيئه - توفير الموارد البشرية للكوادرالمدربة في مجال المخاطر البيئية | مدير الموارد البشرية + مدير قسم خدمات البيئة | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | الارباح وقلة التكلفة لشركات نقل البضائع | high | moderate | التكلفة المنخفضة للشحن الي جميع انحاء العالم بتكلفة اقل | تقليص المصروفات عبر إختصار الجهد و الوقت | مدير إدارة قسم الشحن | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | خلق فرص وظيفية | high | high | ارتفاع اعداد المتقدمين للوظائف - افتتاح ورش صيانة خاصة بالهايبر لوب - انشاء معاهد تدريب وتأهيل | إعتماد الأجرة الاسبوعية + دعم المنشاه علي توطين تمكين الوظائف | مدير الموارد البشرية | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low