## ورقة1
student name |  | Hussain Alawi Al-Takeah | student Id | 2021206160
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | عدم القدرة على أكمال المشروع في الوقت المحدد | high | high | تكرار اخطاء مقاول البناءو التوريد وعدم توفر القوى العاملة المدربة | عقد اجتماع اسبوعي مع جميع المسؤولين عن المشروع لمراجعة سير العمل | المطور/ استشاريون /مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | النزاعات بين المساهمين وتأثيره على الممولين الأخرين | high | moderate | كثرة التدخلات في الأمور الأدارية و جدول المشروع | توضيح مسؤولية وصلاحيات الأطراف اتجاه المشروع | المالك/مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة | moderate | moderate | نزول اسعار الألواح الشمسية | توريد جميع أحتياجات المشروع من الألواح الشمسية في ضل انخفاض الأسعار و التوفير في الميزانية اعدة جدولة المشروع و المتابعة بشكل طبيعي | مدير التوريد/مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | أنخفاض أسعار الصرف | high | moderate | تغير أسعار صرف العملات الأجنبية ,والتسبب في تخفيض قيمة العملة . | الاقتراض بالعملة المحلية. إشراك المستثمرين المحليين. | مدير العقود | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low