## Slide 1
Project Monitoring Course
Prepared & presented by:
Dr. Dhouha Melliti
2022-2023
Lecture 03:
2الجزء 2الفصل
القواعد والمعايير والإدارةللرصد والتقييم

## Slide 2
General Introduction
Lecture 3
«My favorite project? It's the next one». Frank Lloyd Wright

## Slide 3
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
القواعد والمعايير والإدارةللرصد والتقييم
3. 2.The components of a project monitoring and evaluation system
A sound project M&E system requires six main components which together help to ensure that M&E is relevant to the project, within the capacity of the project management organisation, and is used to good effect. Each is considered briefly below.
مكونات نظام متابعة وتقييم المشروع
يتطلب نظام الرصد والتقييم السليم للمشروع ستة مكونات رئيسية تساعد معًا على ضمان أن تكون المراقبة والتقييم ذات صلة بالمشروع ، في حدود قدرة منظمة إدارة المشروع ، وتستخدم لتحقيق تأثير جيد. يتم النظر في كل لفترة وجيزة

## Slide 4
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Lecture3
(1) Clear statements of measurable objectives for the project and its components
- Projects are designed to contribute to long-term sectoral development goals, but at the level of project purpose their outcomes should be quite specific and complete.
- Objectives at the level of project purpose should be specific to the project interventions, realistic in the timeframe for their implementation and measurable for evaluation.
بيانات واضحة للأهداف القابلة للقياس للمشروع ومكوناته
- تم تصميم المشاريع للمساهمة في أهداف التنمية القطاعية طويلة الأجل ، ولكن على مستوى غرض المشروع ، يجب أن تكون نتائجها محددة تمامًا وكاملة.
- يجب أن تكون الأهداف على مستوى غرض المشروع محددة لتدخلات المشروع ، وواقعية في الإطار الزمني لتنفيذها وقابلة للقياس من أجل التقييم.

## Slide 5
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
(2) A structured set of indicators covering: inputs, process, outputs, outcomes, impact, and exogenous factors.
Indicators provide the qualitative and quantitative detail necessary to monitor and evaluate progress and achievements at all levels of the project hierarchy.
The ability to define an indicator, and agree with partners and stakeholders a target and the timing for its achievement, is a demonstration that project objectives are clearly stated, and are understood and supported.
مجموعة منظمة من المؤشرات تغطي: المدخلات ، والمخرجات ، والنتائج ، والأثر ، والعوامل الخارجية.
توفر المؤشرات التفاصيل النوعية والكمية اللازمة لرصد وتقييم التقدم والإنجازات على جميع مستويات التسلسل الهرمي للمشروع. إن القدرة على تحديد مؤشر ، والاتفاق مع الشركاء وأصحاب المصلحة على هدف وتوقيت تحقيقه ، هي دليل على أن أهداف المشروع مذكورة بوضوح ، ومفهومة ومدعومة.

## Slide 6
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
A logical structure for project monitoring and evaluation indicators
هيكل منطقي لرصد المشروع وتقييم المؤشرات
Logic منطق | Indicators المؤشرات | Nature of the indicators طبيعة المؤشرات | 
Goal هدف | تأثيرImpact | أدلة إحصائية طويلة المدى Long-term statistical evidence | مؤشرات خارجية Exogenous indicators
Purpose غاية | Outcomes النتائج | Social and economic surveys of project effects and outcomesالمسوحات الاجتماعية والاقتصادية لآثار المشروع ونتائجه | 
Outputs النواتج | انتاجOutput | Managementobservation, records,andi nternal reporting. المراقبة الإدارية والسجلات والتقارير الداخلية. | 
Activities أنشطة | Process معالجة | Task managementofprocesses. إدارة المهام من العمليات | 
Inputs المدخلات | Inputs المدخلات | Financial accounts Management records of inventories and usage. الحسابات الماليةسجلات إدارة المخزون والاستخدام. | 

## Slide 7
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.1- Input indicators
are quantified and time-bound statements of the resources financed by the project, and are usually monitored by routine accounting and management records. They are mainly used by managers closest to implementation, and are consulted frequently (daily or weekly)
Lecture3
مؤشرات المدخلات هي بيانات محددة كميًا ومحددة زمنيًا للموارد التي يمولها المشروع ، وعادة ما يتم مراقبتها من خلال سجلات المحاسبة والإدارة الروتينية. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل المديرين الأقرب إلى التنفيذ ، ويتم استشارتهم بشكل متكرر (يوميًا أو أسبوعيًا).

## Slide 8
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.2- Process indicators
Monitor the activities completed during implementation, and are often specified as milestones or completion of sub-contracted tasks, as set out in time- scaled work schedules. One of the best process indicators is often to closely monitor the project's procurement processes.
Lecture3
مؤشرات العملية
لمراقبة الأنشطة المنجزة أثناء التنفيذ ، وغالبًا ما يتم تحديدها كمعالم رئيسية أو إكمال المهام المتعاقد عليها من الباطن ، على النحو المنصوص عليه في جداول العمل المحددة زمنيًا. غالبًا ما يكون أحد أفضل مؤشرات العملية هو مراقبة عمليات الشراء الخاصة بالمشروع عن كثب.

## Slide 9
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.3- Output indicators
Monitor the production of goods and delivery of services by the project. They are often evaluated and reported with the use of performance measures based on cost or operational ratios.
The indicators for inputs, activities and outputs, and the systems used for data collection, recording and reporting are sometimes collectively referred to as the project physical and financial monitoring system, or management information system (MIS).
Lecture3
مؤشرات المخرجات
مراقبة إنتاج السلع وتسليم الخدمات من قبل المشروع. غالبًا ما يتم تقييمها والإبلاغ عنها باستخدام مقاييس الأداء بناءً على التكلفة أو النسب التشغيلية.
يشار أحيانًا إلى مؤشرات المدخلات والأنشطة والمخرجات والأنظمة المستخدمة لجمع البيانات وتسجيلها وإعداد التقارير بشكل جماعي باسم نظام المراقبة المادية والمالية للمشروع ،

## Slide 10
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.4- Outcome indicators
Are specific to a project’s purpose and the logical chain of cause and effect that underlies its design. Often achievement of outcomes will depend at least in part on the actions of beneficiaries in responding to project outputs, and indicators will depend on data collected from beneficiaries, eg change in crop yields or cropping pattern, and investment by farmers in land management improvements.
Lecture3
مؤشرات النتائج
محددة لغرض المشروع والسلسلة المنطقية للسبب والنتيجة التي تكمن وراء تصميمها. غالبًا ما يعتمد تحقيق النتائج جزئيًا على الأقل على إجراءات المستفيدين في الاستجابة لمخرجات المشروع ، وستعتمد المؤشرات على البيانات التي يتم جمعها من المستفيدين .

## Slide 11
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.5- Impact indicators
refer to medium or long-term developmental change to which the project is expected to contribute. Dealing with the effects of project outcomes on beneficiaries, measures of change often involve statistics concerning economic or social welfare, collected either from existing regional or sectoral statistics or through relatively demanding surveys of beneficiaries.
Lecture3
مؤشرات الأثر
تشير إلى التغيير التنموي المتوسط أو الطويل الأجل الذي من المتوقع أن يساهم فيه المشروع. عند التعامل مع آثار نتائج على المستفيدين ، غالبًا ما تتضمن مقاييس التغيير إحصاءات تتعلق بالرعاية الاقتصادية أو الاجتماعية ، يتم جمعها إما من الإحصائيات الإقليمية أو القطاعية الحالية أو من خلال استطلاعات متطلبة نسبيًا للمستفيدين.

## Slide 12
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
2.6- Exogenous indicators
Are those that cover factors outside the control of the project but which might affect its outcome, including risks (parameters identified during project design that might compromise project benefits) and the performance of the sector in which the project operates. Use of logical framework analysis for project design will guide the identification of exogenous indicators to match the key assumptions made about necessary external conditions at each level of the logical hierarchy
Lecture3
المؤشرات الخارجية
هي تلك التي تغطي العوامل الخارجة عن سيطرة المشروع ولكنها قد تؤثر على نتائجه ، بما في ذلك المخاطر المحددة أثناء تصميم المشروع والتي قد تضر بفوائد المشروع وأداء القطاع الذي يعمل فيه
سيؤدي استخدام تحليل الإطار المنطقي لتصميم المشروع إلى توجيه تحديد المؤشرات الخارجية لمطابقة الافتراضات الرئيسية الموضوعة حول الظروف الخارجية الضرورية في كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي المنطقي

## Slide 13
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
(3)Data collection mechanisms capable of recording progress over time, including baselines and a means to compare progress and achievements against targets.
3) آليات جمع البيانات القادرة على تسجيل التقدم بمرور الوقت ، بما في ذلك خطوط الأساس ووسيلة لمقارنة التقدم والإنجازات مقابل الأهداف.
Within project M&E systems there will be a need to collect information of the baseline situation and for measurement of change over time for the indicators selected. It is vital to think about the sources of data, the reliability of that information and the costs and responsibilities.
ضمن أنظمة الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع ، ستكون هناك حاجة إلى جمع معلومات عن حالة خط الأساس وقياس التغيير بمرور الوقت بالنسبة للمؤشرات المختارة. من الضروري التفكير في مصادر البيانات وموثوقية تلك المعلومات والتكاليف والمسؤوليات.

## Slide 14
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
It is important to think about the following aspects when planning data collection:
What – the data to be collected, in what form, with what degree of aggregation or consolidation, and for what purpose.
When – the frequency of data collection and reporting.
Who – the responsible persons, their responsibilities and capacities.
How - methods and procedures for data collection, checking, validation and storage, and for analysis and reporting.
Where – locations for data collection and processing, and the destinations for reported information.
من المهم التفكير في الجوانب التالية عند التخطيط لجمع البيانات:
ماذا - البيانات التي سيتم جمعها ، بأي شكل ، وبأي درجة من التجميع أو الدمج ،
ولأي غرض.
 متى - تكرار جمع البيانات وإعداد التقارير.
 من - الأشخاص المسؤولون ومسؤولياتهم وقدراتهم.
 كيف - طرق وإجراءات جمع البيانات والتحقق منها والتحقق من صحتها وتخزينها وللتحليل وإعداد التقارير.
أين - مواقع جمع البيانات ومعالجتها ، ووجهات المعلومات المبلغ عنها

## Slide 15
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Bio-physical measurements
Measurements of physical change over time.
Selected methods need to be adapted to local conditions, skills and resources, and it may be necessary to seek a compromise between local capacities and technological appropriateness and the achievable level of scientific accuracy.
القياسات الفيزيائية الحيوية
قياسات التغيير المادي بمرور الوقت.
يجب تكييف الأساليب المختارة مع الظروف والمهارات والموارد المحلية ، وقد يكون من الضروري- البحث عن حل وسط بين القدرات المحلية والملاءمة التكنولوجية ومستوى الدقة العلمية الممكن تحقيقه.

## Slide 16
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Sampling methods
The following will be needed to achieve a representative sample and valid and reliable results for the project area, system or target population.
Clarification and accurate listing of the sampling frame: a listing of the sampling units that make up the population to be studied.
طرق أخذ العينات
ستكون هناك حاجة لتحقيق عينة تمثيلية ونتائج صحيحة وموثوقة لمنطقة المشروع أو النظام أو السكان المستهدفين.
توضيح وإدراج دقيق لإطار العينة: قائمة بوحدات المعاينة التي تشكل المجتمع المراد دراسته.

## Slide 17
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Formal surveys
A typical formal survey involves taking a range of measurements or observations from a relatively large sample.
Surveys are commonly used at the start and end of a project, to gather baseline information and compare outcomes to targets. A survey can also be carried out as part of a mid-term review, to monitor progress and adapt project implementation as needed.
    المسوحات الرسمية
    يتضمن المسح الرسمي النموذجي أخذ مجموعة من القياسات أو الملاحظات من عينة كبيرة نسبيًا.
    تُستخدم الاستطلاعات بشكل شائع في بداية المشروع ونهايته ، لجمع معلومات أساسية ومقارنة النتائج بالأهداف. يمكن أيضًا إجراء مسح كجزء من مراجعة منتصف المدة ، لرصد التقدم المحرز وتكييف تنفيذ المشروع حسب الحاجة.

## Slide 18
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Semi-structured interviews
This data collection technique is commonly used in informal surveys and typically involves a relatively small and non-random sample.
It is used to gain information from an individual or a small group, using a series of broad questions to guide the conversations, but allowing for new questions to arise as a result of the discussion
مقابلات شبه منظمة
تُستخدم تقنية جمع البيانات هذه بشكل شائع في المسوحات غير الرسمية وتتضمن عادةً عينة صغيرة نسبيًا وغير عشوائية.
يتم استخدامه للحصول على معلومات من فرد أو مجموعة صغيرة ، باستخدام سلسلة من الأسئلة العامة لتوجيه المحادثات ، مع السماح بطرح أسئلة جديدة كنتيجة للمناقشة

## Slide 19
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Key informant interviews
Key informants can be an important source of information for project M&E.
Questioning is generally semi-structured and open-ended but can make use of structured close-ended questionnaires.
Key informants will be a small and purposively selected sample, chosen because of their particular knowledge and position.
The selection of informants should adequately represent possibly diverse viewpoints and concerns, and should be sensitive to gender or other sources of bias
Community meetings take the form of public meetings with a larger group. When used for the purpose of gathering project M&E information, they should be based on an interview guide or checklist and facilitated by an interdisciplinary team rather than a single interviewer.
مقابلات مع مصادر المعلومات الرئيسية
يمكن أن يكون المخبرون الرئيسيون مصدرًا مهمًا للمعلومات لرصد وتقييم المشروع
عادة ما يكون الاستجواب شبه منظم ومفتوح النهاية ولكن يمكن الاستفادة من الاستبيانات المنظمة ذات النهايات المغلقة.
سيكون المخبرون الرئيسيون عينة صغيرة ومختارة عن قصد ، ويتم اختيارهم بسبب معرفتهم وموقعهم الخاصين.
يجب أن يمثل اختيار المخبرين بشكل كاف وجهات نظر ومخاوف متنوعة ، ويجب أن يكون حساسًا للنوع الاجتماعي أو مصادر التحيزالأخرى
تأخذ اجتماعات المجتمع شكل اجتماعات عامة مع مجموعة أكبر. عند استخدامها لغرض جمع معلومات الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع ، يجب أن تستند إلى دليل مقابلة أو قائمة مرجعية وأن ييسرها فريق متعدد التخصصات بدلاً من محاور واحد.

## Slide 20
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Focus group interviews
Discussion with selected groups that are familiar with pertinent issues is another technique that can be used to explore issues and processes, and to clarify details and gather opinions, before designing a formal and structured survey.
Focus groups are particularly useful for assessing opinions of change and the causes of change, and the quality of project services, and for identifying areas that need improvement.
المقابلات الجماعية المركزة
المناقشة مع مجموعات مختارة على دراية بالمسائل ذات الصلة هي تقنية أخرى يمكن استخدامها لاستكشاف القضايا والعمليات ، ولتوضيح التفاصيل وجمع الآراء ، قبل تصميم مسح رسمي ومنظم.
مجموعات التركيز مفيدة بشكل خاص لتقييم آراء التغيير وأسباب التغيير ، وجودة خدمات المشروع ، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

## Slide 21
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Rapid Appraisal (RA)
RRA can be described as a systematic but semi-structured research activity carried out by a multidisciplinary team over a relatively short period of time.
It can involve a range of informal data collection techniques such as semi-structured interviews, transect walks, mapping, and wealth and matrix ranking.
It can be used as part of the project M&E system, either at appraisal to gather baseline information and help improve project design.
التقييم السريع
يمكن وصف بأنه نشاط بحثي منهجي ولكن شبه منظم يقوم به فريق متعدد التخصصات خلال فترةزمنية قصيرة نسبيًا.
يمكن أن يتضمن مجموعة من تقنيات جمع البيانات غير الرسمية مثل المقابلات شبه المنظمة ، والمشي الميدانية ، ورسم الخرائط ، وترتيب الثروة والمصفوفة.
يمكن استخدامه كجزء من نظام التقييم لجمع معلومات أساسية والمساعدة في تحسين تصميم المشروع.

## Slide 22
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Participatory Appraisal (PA)
PA uses a similar array of data collection methods to RA but places greater emphasis on the participation of local people in identifying the issues to be investigated and in the collection and analysis of data.
Such approaches should be integral to participatory approaches to project management and implementation.
التقييم التشاركي
تركز بشكل أكبر على مشاركة السكان المحليين في تحديد القضايا التي سيتم التحقيق فيها وفي جمع البيانات وتحليلها.
يجب أن تكون هذه المناهج جزءًا لا يتجزأ من المناهج التشاركية لإدارة المشروع وتنفيذه.

## Slide 23
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
Direct observation
This method involves structured observation of an activity, behaviour, relationship, phenomenon, network, or process in the field.
It can be used to understand the context in which M&E data are collected, and help explain M&E results.
Phenomena and processes can be studied in their natural setting and a holistic understanding gained.
الملاحظة المباشرة
تتضمن هذه الطريقة المراقبة المنظمة لنشاط أو سلوك أو علاقة أو ظاهرة أو شبكة أو عملية في المجال.
يمكن استخدامه لفهم السياق الذي يتم فيه جمع بيانات الرصد والتقييم ، والمساعدة في شرح نتائج الرصد والتقييم.
يمكن دراسة الظواهر والعمليات في بيئتها الطبيعية واكتساب فهم شامل.

## Slide 24
Written documents analysis and review of programme records
This method involves reviewing project documents and records such as administrative databases, training materials, correspondence and routine progress reports.
It can be very useful in identifying issues to investigate further and provide evidence of action, change, and impact, to support respondents’ perceptions.
تحليل الوثائق المكتوبة ومراجعة سجلات البرنامج
تتضمن هذه الطريقة مراجعة وثائق المشروع وسجلاته مثل قواعد البيانات الإدارية ومواد التدريب والمراسلات وتقارير التقدم الروتينية.
يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تحديد المشكلات لإجراء مزيد من التحقيق وتقديم دليل على الإجراء والتغيير والتأثير لدعم تصورات المستجيبين.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 25
(4)Where applicable, building on data collection with an evaluation framework and methodology capable of establishing causation (attribution).
4) البناء على جمع البيانات مع إطار تقييم ومنهجية قادرة على إثبات السببية (الإسناد).
As a continuously available mode of analysis for project managers ongoing evaluation can be used to address the following key questions:
كأسلوب متاح للتحليل بشكل مستمر لمديري المشاريع ، يمكن استخدام التقييم المستمر لمعالجة الأسئلة الرئيسية التالية:
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 26
Is the response of the targeted populations as anticipated and satisfactory?
What are the effects of the project on agricultural and other rural products?
Are there any unanticipated effects, positive or negative, for the project or in relation to its wider environment?
Can the causes of all observed changes be discerned and established with evidence?
Does the logic of the intervention model of the project remain valid (ie is it the right design)?
Are any ad hoc special or diagnostic studies needed to help answer any of these questions?
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
هل استجابة السكان المستهدفين متوقعة ومرضية؟
ما هي تأثيرات المشروع على المنتجات الزراعية والريفية الأخرى؟
هل هناك أي آثار غير متوقعة ، إيجابية أو سلبية ، للمشروع أو فيما يتعلق ببيئته الأوسع؟
هل يمكن تمييز أسباب جميع التغييرات المرصودة وإثباتها بالأدلة؟
هل يظل منطق نموذج التدخل للمشروع صحيحًا (أي هل هو التصميم الصحيح)؟
هل هناك حاجة إلى أي دراسات خاصة أو تشخيصية مخصصة للمساعدة في الإجابة على أي من هذه الأسئلة؟

## Slide 27
Experimental designs (randomisation)
These are considered the most robust of the evaluation methodologies and require a randomised selection of the target population as part of the project design.
A random selection into treatment and control groups is made within a defined area and population.
There is no difference between the two groups besides the fact that the treatment group have access to or are influenced by the project or programme
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
التصاميم التجريبية (التوزيع العشوائي)
تعتبر هذه أقوى منهجيات التقييم وتتطلب اختيارًا عشوائيًا للسكان المستهدفين كجزء من تصميم المشروع
.
يتم الاختيار العشوائي والمراقبة داخل منطقة وسكان محددين.

## Slide 28
Non-experimental or quasi-experimental designs
These techniques generate comparison groups that resemble the treatment group, at least in observed characteristics, through use of econometric methods.
Their main benefits are that they can draw on existing data sources and can be performed after a project has been implemented.
Their principal disadvantages are that the reliability of the results is often reduced as the methodology is less robust statistically and the methods required can be statistically complex.
التصاميم غير التجريبية أو شبه التجريبية
تولد هذه التقنيات مجموعات مقارنة من خلال استخدام طرق الاقتصاد القياسي.
وتتمثل فوائدها الرئيسية في أنها يمكن أن تعتمد على مصادر البيانات الحالية ويمكن تنفيذها بعد تنفيذ المشروع.
تتمثل عيوبها الرئيسية في أن موثوقية النتائج غالبًا ما يتم تقليلها نظرًا لأن المنهجية أقل قوة من الناحية الإحصائية ويمكن أن تكون الطرق المطلوبة معقدة إحصائيًا.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 29
Qualitative methods
These techniques often provide critical insights into beneficiaries’ perspectives, the value of programs to beneficiaries, the processes that may have affected outcomes and a deeper interpretation of results observed using quantitative analysis.
Because measuring the counterfactual is at the core of impact analysis techniques, qualitative designs have generally been used in conjunction with other evaluation techniques.
الأساليب النوعية
غالبًا ما توفر هذه التقنيات رؤى مهمة حول وجهات نظر المستفيدين ، وقيمة البرامج للمستفيدين ، والعمليات التي قد تكون قد أثرت على النتائج وتفسير أعمق للنتائج التي تمت ملاحظتها باستخدام التحليل الكمي.
نظرًا لأن قياس الواقع المضاد يقع في صميم تقنيات تحليل التأثير ، فقد تم استخدام التصميمات النوعية بشكل عام جنبًا إلى جنب مع تقنيات التقييم الأخرى.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 30
Integrating quantitative and qualitative methods
Integrating quantitative and qualitative evaluations can often be the best approach to meet a project's information needs.
In combining the two approaches, qualitative methods can be used to inform the key impact evaluation questions, improve the questionnaire or the stratification of the quantitative sample, and analyse the social,economic, and political context within which a project takes place,
Quantitative methods can be used to inform qualitative data collection strategies, to inform on the extent to which the results observed in the qualitative work can be generalised to a larger population.
تكامل الأساليب الكمية والنوعية
غالبًا ما يكون دمج التقييمات الكمية والنوعية هو أفضل نهج لتلبية احتياجات المشروع من المعلومات.
في الجمع بين النهجين ، يمكن استخدام الأساليب النوعية لإبلاغ الأسئلة الرئيسية لتقييم الأثر ، وتحسين الاستبيان أو التقسيم الطبقي للعينة الكمية ، وتحليل السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يتم فيه تنفيذ المشروع ،
يمكن استخدام الأساليب الكمية لإبلاغ استراتيجيات جمع البيانات النوعية ، للإبلاغ عن مدى إمكانية تعميم النتائج التي لوحظت في العمل النوعي على عدد أكبر من السكان.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 31
(5) Clear mechanisms for reporting and use of M&E results in decision- making.
A good flow of information is also closely linked to the development of accountability within the project, sector, government, and donor.
The highest payoffs to evaluation arise at the policy and programme level, but project-level evaluation offers an easier and less sensitive starting point in many instances.
Information from monitoring and evaluation can be used to demonstrate accountability and to promote knowledge transfers and adaptive learning in government agencies and other organisations.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
آليات واضحة للإبلاغ عن نتائج الرصد والتقييم واستخدامها في صنع القرار.
يرتبط التدفق الجيد للمعلومات ارتباطًا وثيقًا بتطوير المساءلة داخل المشروع والقطاع والحكومة والجهة المانحة.
تنشأ أعلى عوائد للتقييم على مستوى السياسة والبرنامج ، لكن التقييم على مستوى المشروع يوفر نقطة انطلاق أسهل وأقل حساسية في كثير من الحالات.
يمكن استخدام المعلومات المستمدة من المراقبة والتقييم لإثبات المساءلة ولتعزيز نقل المعرفة والتعلم التكيفي في الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى.

## Slide 32
Lecture3
(6)Sustainable organisational arrangements for data collection, management, analysis and reporting.
In terms of organisational arrangements there is no single correct way to build a project M&E system.
Projects vary in their characteristics and requirements, and countries and organisations are at different stages of development with respect to good public management practices in general, and M&E in particular. It is also important to recognise that M&E systems are continuous works in progress that must be flexible and adaptable to changing needs and circumstances.
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
الترتيبات التنظيمية المستدامة لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها.
من حيث الترتيبات التنظيمية ، لا توجد طريقة واحدة صحيحة لبناء نظام رصد وتقييم المشروع.
تختلف المشاريع في خصائصها ومتطلباتها ، والبلدان والمنظمات في مراحل مختلفة من التطوير فيما يتعلق بممارسات الإدارة العامة الجيدة بشكل عام ، والرصد والتقييم بشكل خاص. من المهم أيضًا إدراك أن أنظمة الرصد والتقييم هي أعمال مستمرة قيد التقدم ويجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع الاحتياجات والظروف المتغيرة

## Slide 33
Logical framework analysis indicates that project management will need to develop systems to provide information at all levels, from basic operational inventories and accounting through to generation of statistics about outcomes and impact.
Building on the concept of a structured set of indicators, the table bellow shows the typical nature and location of responsibility for M&E components at each level.
يشير تحليل الإطار المنطقي إلى أن إدارة المشروع ستحتاج إلى تطوير أنظمة لتوفير المعلومات على جميع المستويات ، من قوائم الجرد التشغيلية الأساسية والمحاسبة إلى إنشاء إحصاءات حول النتائج والأثر.
Lecture3
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS

## Slide 34
Lecture3
  3.3- Participatory project monitoring and evaluation
It has been recognised that there is an increased need to engage in direct dialogue with stakeholders involved in development projects..
One critical dimension of this engagement is to involve stakeholders in the monitoring and evaluation of project activities, outputs and outcomes.
Participatory monitoring and evaluation is a process of collaborative problem-solving through the generation and use of knowledge, and through corrective action based on shared decision-making involving all stakeholders. Its key principles are:
    local people are active participants – not just sources of information
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
- مراقبة وتقييم المشاريع التشاركية
لقد تم الاعتراف بأن هناك حاجة متزايدة للدخول في حوار مباشر مع أصحاب المصلحة المشاركين في مشاريع التنمية.
يتمثل أحد الأبعاد الحاسمة لهذه المشاركة في إشراك أصحاب المصلحة في رصد وتقييم أنشطة المشروع ومخرجاته ونتائجه.
الرصد والتقييم التشاركي هو عملية تعاونية لحل المشكلات من خلال توليد المعرفة واستخدامها ، ومن خلال الإجراءات التصحيحية القائمة على صنع القرار المشترك الذي يشمل جميع أصحاب المصلحة. مبادئها الرئيسية هي:
يعتبر السكان المحليون مشاركين نشطين - وليسوا مجرد مصادر للمعلومات

## Slide 35
Lecture3
  3.4-Learning and M&E systems
Learning and ‘lesson learning’ have become common parlance in development. So why is this and what exactly do we mean by ‘learning’?
Models of experiential learning typically comprise four dimensions of learning: having an experience; reflecting on that experience; conceptualising from the experience; and then testing out new ideas/concepts which lead to a new experience
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
أنظمة التعلم والرصد والتقييم
أصبح التعلم و "تعلم الدروس"
تشتمل نماذج التعلم التجريبي عادةً على أربعة أبعاد للتعلم:امتلاك خبرة ؛ التفكير في تلك التجربة ؛ التصور من خبرة؛ التفكير في تلك التجربة ؛ التصور من التجربة ؛ ثم اختبار الأفكار / المفاهيم الجديدة التي تؤدي إلى تجربة جديدة

## Slide 36
Lecture3
  CARE and reflective practice
Having asked a question that begs an answer, and designed a plan for collecting that information, staff need to reflect on their experiences and ask such questions as:
  What were the anticipated effects?
  Were there some unanticipated effects?
  What have we learned from this?
  What might we have to relearn or unlearn in our work?
  What are our next steps?
Session2. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF M&E SYSTEMS
رعاية وممارسة عاكسة
بعد طرح سؤال يطرح إجابة ، وتصميم خطة لجمع تلك المعلومات ، يحتاج الموظفون إلى التفكير في تجاربهم وطرح أسئلة مثل:
ما هي الآثار المتوقعة؟
هل كانت هناك بعض الآثار غير المتوقعة؟
ماذا تعلمنا من هذا؟
ما الذي قد يتعين علينا إعادة تعلمه أو عدم تعلمه في عملنا؟
ما هي خطواتنا القادمة؟

## Slide 37
Understanding and designing project monitoring and evaluation systems can be informed by the concepts and method of logical framework analysis. This provides the means to structure indicators and the organisation of all monitoring and evaluation activities. The steps involved in planning and implementation of a project M&E system are relatively straightforward, but the challenges arise in determination of the right balance of approaches and methods to be used.
يمكن فهم وتصميم أنظمة مراقبة وتقييم المشروع من خلال مفاهيم وطريقة تحليل الإطار المنطقي. وهذا يوفر وسيلة لهيكلة المؤشرات وتنظيم جميع أنشطة الرصد والتقييم. الخطوات المتبعة في تخطيط وتنفيذ نظام رصد وتقييم المشروع واضحة نسبيًا ، لكن التحديات تظهر في تحديد التوازن الصحيح للنُهج والطرق الواجب استخدامها.
Lecture3
Session Summary 1/2

## Slide 38
Lecture3
Session Summary 1/2
The approaches for data collection, evaluation and reporting that are selected must be well tailored to a project’s characteristics and to local conditions and capacities. It is important to understand monitoring and evaluation as an essential part of good management, and one that requires acceptance of the notion of learning and of the creation of a learning environment.
يجب أن تكون مناهج جمع البيانات والتقييم والإبلاغ التي يتم اختيارها مصممة جيدًا وفقًا لخصائص المشروع والظروف والقدرات المحلية. من المهم أن نفهم الرصد والتقييم كجزء أساسي من الإدارة الجيدة ، وجزء يتطلب قبول فكرة التعلم وخلق بيئة تعليمية.

## Slide 39
Lecture3