## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | زيادة تكاليف الإنشاء | High | High | بناء شبكات واسعه من الأنفاق | تقليل الأنفاق | مدير المشروع | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | الامن | High | High | السرعه العاليه | تأمين خرطوم يمكن الركاب الذهاب إلى أقرب مخرج للطوارى | الأمن السبراني | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | انخفاض أنبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون | High | High | تأمين بيئه صحيه | تقليل عدد المركبات وتخفيف الأزدحام | المدير التنفيذي | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | أقل عرضه لسوء الأحوال الجويه | High | low | حصانه وتوفير سلامه اكبر للمجتمع | لاتترتب أي تأخيرات في المواعيد بسبب الأحوال الجويه | مراقب السلامه | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low