## ورقة1
student name |  | تغريد محمد محسن | student Id | 2021206095
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تعرض عمال الانشاء لصدمه كهربائيه اثناء العمل | moderate | moderate | كثرة الاعطال بقواطع الكهرباء | ابلاغ المسؤول عن اي مقابس وتوصيلات معيبه او تالفه - توعيه عمال الانشاء عن مخاطر العمل - لسلامه العاملين ارتداء ملابس وفقازات مضاده للكهرباء | مدير الصيانه | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2 | THREATS | تسريب في الانابيب الموصله للبخار | high | moderate | تاخر الصيانه - قلة جوده الماده المصنعه للانابيب مع الوقت | عمل الصيانه الدوريه للانابيب - توجيه العاملين برفع اي مشاكل فنيه تواجههم بشكل مبكر ودوري | مدير الصيانه | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
3 | OPPORTUNITIES | تقديم عروض من مراكز ابحاث عالمية بتقديم دراسات وابحاث تخدم الطاقة المستخدمة للمشروع | high | moderate | الاتجاه القوي في تحسين جودة الحياة والبيئه | تبني مبادرات الجامعات ومراكز الابحاث للأمن المناخي والبيئي باستخدام الطاقة الخضراء بتقليل الانبعاثات من الكربون وغيرها من الغازات المؤثره سلباً | مدير العلاقات العامه | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4 | OPPORTUNITIES | طلب شركه جلاس بوينت سولار المنفذه للمشروع التعاقد على مدى خمس سنوات | high | high | ثبات خطة الاتصال المتبعة مع الشركة بالدعم الفني والتواصل السريع - نجاح المشروع مع الشركه المنفذه | توطيد العلاقه مع الشركه المنفذه للمشروع وضمان استقرار المشروع بالتنفيذ - تعزيز ثبات الاداء والجودة بالمخرجات حسب خطة المشروع | مدير المشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low