## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | OPPORTUNITIES | تخفيض كمية الغاز المستهلك في استخراج النفط | high | high | تخفيض 300الف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 2-تخفيض انبعاثات ثاني اكسيدالكربون مفيد للبيئة1-الاستفادة من كمية الغاز المخفظة بمشاريع تنموية | مدير مشروع | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
2
3 | THREATS | مكلف جداً | high | high | تنافس كثير من الدول على أمتلاك الطاقة الشمسية وعلى تطويرها | 1-انتاج المواد الازمة لطاقة في البلد المستخدم ممد يدي الى انخفاض التكلفة2-تطوير الطاقة وإيجاد حل لمشلكلها لكسب التنافس بين الدول | مدير إدارة المخاطر | مشروع مرآة للطاقة الشمسية
4
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low