## Slide 1
Project Monitoring Course
Prepared & presented by:
Dr. Dhouha Melliti
2022-2023
Lecture 11:ملخص
Project Monitoring Course Revision

## Slide 2
Lecture11
Session6:Course Revision
ما هو الرصد والتقييمWhat is M&E?
الرصد والتقييم هي عملية جمع مستمر للمعلومات وتقييمها من أجل تحديد ما إذا كان يتم إحراز تقدم نحو الأهداف والغايات المحددة مسبقًا ، ولإبراز ما إذا كانت هناك أي آثار غير مقصودة (إيجابية أو سلبية) من المشروع وأنشطته . إنها جزء لا يتجزأ من دورة المشروع وممارسة الإدارة الجيدة.
تتم المراقبة من أجل تتبع التقدم والأداء كأساس لصنع القرار في مختلف الخطوات في عملية المبادرة أو المشروع.
التقييم ، من ناحية أخرى ، هو تقييم أكثر عمومية للبيانات أو الخبرة لتحديد إلى أي مدى حققت المبادرة أهدافها أو أهدافها.

## Slide 3
Lecture11
Session6:Course Revision
لماذا نظام الرصد والتقييم؟ Why a M&E system?
تحسين تصميم المشروع والبرنامج من خلال التعليقات المقدمة من التقييمات المتوسطة والنهائية واللاحقة ؛
إعلام وتأثير استراتيجية المساعدة القطاعية والقطرية من خلال تحليل نتائج وتأثير التدخلات ، ونقاط القوة والضعف في تنفيذها ، مما يمكّن الحكومات والمنظمات من تطوير قاعدة معرفية لأنواع التدخلات الناجحة
(أي ما الذي ينجح وماذا؟ لا ولماذا؟
قدم ملاحظات منتظمة حول أداء المشروع وأظهر أي حاجة لتصحيحات "منتصف الدورة التدريبية"
تحديد المشاكل في وقت مبكر واقتراح الحلول
رصد وصول السكان المستهدفين إلى خدمات المشروع ونتائجه ؛
تقييم تحقيق أهداف المشروع
قياس تأثير المشروع على المؤشرات المختلفة (بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف المشروع ومجالات الاهتمام الأخرى)
دمج آراء أصحاب المصلحة وتعزيز المشاركة والملكية والمساءلة
توفر أساس الأدلة لبناء توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة

## Slide 4
Lecture11
Session6:Course Revision
كيف ترصد؟ how to monitor ?
تصميم المشروع القوي هو الأساس للمراقبة الناجحة. توضح مرحلة تطوير الاقتراح بوضوح النتائج المرجوة التي يهدف التدخل إلى تحقيقها ، وكيفية تحقيقها ، وتنص على كيفية قياس التقدم نحو هذه النتائج
نظرية البرنامجProgram theory
تعد نظرية البرنامج جانبًا رئيسيًا في تصميم التنفيذ وتشرح كيف يُتوقع أن يساهم التدخل (مشروع / برنامج ، استراتيجية وسياسة) في سلسلة النتائج.
إنه تمثيل لجميع اللبنات الأساسية المطلوبة لإحداث تغيير أو نتائج على مستوى أعلى.
يتم صياغته عادة في مرحلة تطوير الاقتراح.
لذلك يمكن أن يكون مفيدًا في توفير إطار مفاهيمي للرصد ، وكذلك للتقييم.
نظرية التغيير Theory of Change
هو وصف وشرح شامل لكيفية ولماذا من المتوقع أن يحدث التغيير المطلوب في سياق معين.
على وجه التحديد ، يركز على تحديد ما تفعله مبادرة التدخل أو التغيير (أنشطتها) وكيف تؤدي إلى تحقيق الهدف من خلال النتائج (المخرجات والنتائج والأهداف). بهذه الطريقة ، توضح فرضيات حول كيفية حدوث التغيير من خلال شرح العلاقة بين التدخل وتأثيره. يقوم بذلك من خلال إبراز المنطق والأساس المنطقي للتدخل وتوضيح الافتراضات المتأصلة في النهج (مسارات متعددة).

## Slide 5
Lecture11
Session6:Course Revision
مصفوفة النتائجResults Matrix
كما ذكرنا سابقًا ، ينتمي أيضًا إلى نظرية البرنامج هو الإطار المنطقي ، الذي يساعد في تحديد التصميم التشغيلي للتدخل وهو أساس للرصد والتقييم.
إنها نظرة عامة على نهج التدخل المقصود لتحقيق النتائج ، بناءً على تحليل الموقف والمشكلة الذي تم إجراؤه خلال مرحلة وضع المفاهيم.
على وجه التحديد ، يستخدم مصفوفة لتلخيص التسلسل المنطقي الذي يهدف فيه التدخل إلى تحقيق النتائج المرجوة ، والأنشطة المطلوبة لتحقيق هذه النتائج ومؤشرات ومصادر التحقق التي تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق النتائج.

## Slide 6
Lecture11
Session6:Course Revision
عند اختيار مصدر البيانات ، يجب مراعاة ما يلي:
هل سيكون هناك وصول إلى المعلومات؟
من أين سيتم الحصول على المعلومات؟
هل يمكن لمصدر البيانات توفير بيانات جيدة؟
كيف سيتم الحصول على المعلومات في ظل محدودية الموارد؟
ما مدى تكلفة وإمكانية جمع المعلومات؟
الاعتبارات الرئيسية في تحديد خطوط الأساس للمؤشرات
اعتمادًا على سياق وطبيعة التدخل ، قد لا تكون البيانات الأساسية متاحة دائمًا أثناء مرحلة التطوير. في مثل هذه الحالات ، قد يكون من المناسب اقتراح جمع البيانات الأساسية (وبالتالي الأهداف) بمجرد بدء التدخل ، بالاتفاق مع النظراء والمانحين الرئيسيين الآخرين.
في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى دراسة أو تقييم أساسي لتحديد البيانات الأساسية المناسبة ، إذا كانت الميزانية متاحة لها ، حيث قد يكون لها آثار مكلفة. على سبيل المثال ، في الحالات التي تكون فيها التغييرات في عموم السكان ذات أهمية ، يمكن استخدام التعداد كخط أساس ؛ ومع ذلك ، قد لا يكون هذا متاحًا دائمًا ، وسيكون إجراء واحد متعلق بالتدخل مكلفًا,

## Slide 7
Lecture11
Session 6:Course Revision
أنواع المراقبةTypes of monitoring
يمكن رصد مجموعة متنوعة من العناصر في التدخل وما يجب مراقبته سيعتمد على الاحتياجات المعلوماتية المحددة للتدخل:
1. رصد النشاط يتتبع التقدم والفجوات والتأخيرات في الأنشطة مقابل خطة عمل مفصلة.
يجب أن يكون لدى المدير بالفعل خطة عمل أساسية من مقترح التدخل. في بداية التنفيذ ، ينبغي تطوير خطة العمل الأساسية هذه لتصبح خطة عمل مفصلة. تتضمن خطة العمل التفصيلية الأنشطة والمهام المحددة في مصفوفة النتائج ، إلى جانب جميع الأنشطة والمهام الأخرى المتعلقة بالتنفيذ. وهي تشمل ، على سبيل المثال ، قسماً خاصاً بأنشطة الرصد والتقييم وإعداد التقارير المستمرة. من الناحية المثالية ، ينبغي وضع خطة العمل التفصيلية من قبل فريق التدخل ، تحت القيادة العامة للمدير.
2. تتبع النتائج : يستخدم هذا النوع من المراقبة لتحديد ما إذا كان التدخل على المسار الصحيح أم لا نحو النتائج المرجوة (المخرجات ، النتائج ، الهدف).
يوصى أيضًا بالتفكير في أي تأثير إيجابي أو سلبي غير مقصود وتحديده. مثال على ذلك يمكن أن يكون إذا قام المشاركون في التدريب بإنشاء مجموعة عمل بشكل مستقل واستمروا في الاجتماع بعد الإطار الزمني لذلك التدريب.
3. تتبع المراقبة المالية التكاليف حسب المدخلات مقابل النفقات المخطط لها حسب الميزانية المعتمدة.
غالبًا ما يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع الامتثال ومراقبة العملية.
4. تتبع مراقبة المخاطر ما إذا كانت المخاطر التي تم تحديدها سابقًا لا تزال ذات صلة ، إذا ظهرت مخاطر جديدة وتقيم ما إذا كانت احتمالية المخاطر المحددة مسبقًا والجدول الزمني لها لا تزال دقيقة.

## Slide 8
Lecture11
Session6:Course Revision
    Types of measurement
عند التخطيط لجمع البيانات وتحليلها ، فإن معرفة نوع القياس ، أي كيفية قياس البيانات ، قد يؤثر على قرار اختيار المنهجية المناسبة. هذا مهم بشكل خاص للإبلاغ عن تصميم أدوات جمع البيانات مثل المسوحات.
يمكن أن تشمل مقاييس المؤشرات المحددة في مصفوفة النتائج أو مصفوفة التقييم متغيرات فئوية (نوعية) و / أو رقمية (كمية). المتغير هو أي خاصية أو سمة تختلف فيما بينها ويمكن قياسها لكل وحدة في عينة أو مجتمع.
تمثل المتغيرات الفئوية أنواع البيانات النوعية التي يمكن تقسيمها إلى مجموعات أو فئات.
قد تتكون هذه المجموعات من أبجدية (مثل الجنس أو لون الشعر أو الدين) أو تسميات رقمية (مثل أنثى = 1 ، ذكر = 0) ، أو ملصقات ثنائية (مثل نعم أو لا) لا تحتوي على معلومات تتجاوز عدد مرات التكرار المتعلقة بعضوية المجموعة.
تُستخدم المتغيرات العددية (المعروفة أيضًا باسم المتغيرات الكمية) لقياس الأشياء الموضوعية التي يمكن التعبير عنها بمصطلحات رقمية مثل الأرقام المطلقة ، مثل عدد الأشخاص المدربين ، والمصنفين حسب الجنس ، أو النسبة المئوية ، أو المعدل أو النسبة.

## Slide 9
Lecture11
Session6:Course Revision
  طرق وأساليب وأدوات المراقبة والتقييم
  تعتبر طرق وأساليب جمع البيانات إجراءات منهجية ومفيدة لدعم عملية تصميم أدوات جمع البيانات. بشكل عام ، يتم استخدام مزيج من الأساليب والأساليب النوعية والكمية لجمع البيانات.
  على الرغم من وجود تعريفات متعددة لهذه المفاهيم ، يمكن النظر إلى الأساليب والنهج الكمية على أنها تستند إلى البيانات الرقمية التي يمكن تحليلها باستخدام الإحصائيات.
  إنهم يركزون على تحديد ماذا وأين ومتى وكم مرة ومدة حدوث شيء ما ويمكن أن يقدموا حقائق موضوعية وثابتة ، لكن لا يمكنهم شرح سبب حدوث شيء ما. تعتمد الطرق والأساليب النوعية لجمع البيانات على بيانات وصفية بطبيعتها ، بدلاً من البيانات التي يمكن قياسها أو عدها. يمكن أن تستخدم أساليب البحث النوعي كلمات وصفية يمكن فحصها لمعرفة الأنماط أو المعنى ، وبالتالي ، التركيز على سبب أو كيفية حدوث شيء ما.
  تهدف تقييمات الأثر إلى تحديد الواقع المضاد المناسب وما إذا كان يمكن عزو التأثير بثقة إلى التدخل. على وجه التحديد ، يمكن القيام بذلك من خلال تقييم حالة المستفيدين "قبل وبعد" و "مع أو بدون التدخل".
  من خلال مقارنة ما قبل وبعد و / أو مع أو بدون سيناريوهات ، يمكن أن تُعزى أي اختلافات / تغييرات ملحوظة إلى التدخل ، مع بعض التحفظات لأنه ليس دائمًا مباشرًا وقد يكون تقييم الإسناد أكثر تعقيدًا من الرد على السيناريوهات المذكورة أعلاه.
  على الرغم من وجود مجموعة من تصميمات تقييم الأثر ، إلا أن هناك أيضًا مجموعة من الأساليب التي يمكن تطبيقها ضمن هذه التصميمات ، وللإجابة على أسئلة التقييم المحددة ، فإن الطرق مرنة ويمكن استخدامها في مجموعات مختلفة ضمن تصميمات تقييم الأثر. التجريبية وشبه التجريبية وغير التجريبية ثلاثة أنواع من تصميم تقييم الأثر.

## Slide 10
Lecture11
Session6:Course Revision
جمع البيانات وإدارتهاCollecting and managing data
بمجرد تحديد تصميم الرصد والتقييم وتطوير الطريقة (الأساليب) والأدوات ، يمكن البدء في جمع البيانات. يوصى أيضًا بتنظيم تدريب مع فريق (فرق) جمع البيانات حول المنهجية. يجب أن يغطي التدريب بالتفصيل كل أداة من أدوات جمع البيانات التي سيتم استخدامها وأن يتضمن تمارين عملية حول كيفية تنفيذها.
يعد تطوير دليل لجمع البيانات مع تعليمات واضحة للعداد أداة مرجعية مفيدة ، أثناء التدريب وبعده ، لجمع البيانات الفعلية ؛ انظر المثال الوارد أدناه للحصول على مقتطف من مسح مدرج في دليل جمع البيانات.
التشخيص: بمجرد تحديد البيانات المشبوهة ، فإن الخطوة التالية هي مراجعة جميع إجابات المستجيبين لتحديد ما إذا كانت البيانات منطقية في ضوء السياق الذي تم جمعها فيه. بعد هذه المراجعة ، هناك العديد من التشخيصات الممكنة لكل نقطة بيانات مشبوهة تم تحديدها:
نقطة البيانات مفقودة. يمكن أن تكون البيانات المفقودة نتيجة للإجابات المحذوفة من قبل المستجيبين (بدون إجابة) ، أو الأسئلة التي تم تخطيها بواسطة العداد (إدخال خاطئ أو نمط التخطي) أو وكلاء إدخال البيانات ، أو هناك متسربين (للبحث الطولي).
نقطة البيانات هي قيمة قصوى حقيقية. القيم المتطرفة الحقيقية هي الإجابات التي تبدو عالية ولكن يمكن تبريرها بإجابات أخرى.
نقطة البيانات هي قيمة طبيعية حقيقية. القيم الطبيعية الحقيقية هي إجابات صحيحة.

## Slide 11
Lecture11
Session 5:Course Revision
علاج او معاملة
بمجرد تحديد الملاحظات الإشكالية ، يجب معالجتها قبل تحليل البيانات.
فيما يلي بعض الأساليب الرئيسية للتعامل مع أخطاء البيانات:
اترك البيانات دون تغيير. هذا النهج هو الأكثر تحفظًا لأنه يستلزم قبول البيانات الخاطئة كاستجابة (استجابات) صالحة وعدم إجراء أي تغييرات.
بالنسبة للدراسات الكبيرة ، قد لا يؤثر ترك استجابة واحدة خاطئة على التحليل. ومع ذلك ، بالنسبة للدراسات الصغيرة ، قد يكون قرار ترك البيانات دون تغيير أكثر إشكالية.
تصحيح البيانات ، ولكن دون تعديل النية أو المعنى الذي قدمه المدعى عليه.
احذف البيانات. من المهم أن تتذكر أن إهمال البيانات يمكن أن يجعل الأمر يبدو كما لو أن البيانات يتم "انتقاؤها بعناية" للحصول على النتائج المرجوة.
قواعد اتخاذ القرار العامة: إذا قام الشخص الذي يقوم بإدخال البيانات بإدخال قيم مختلفة عن تلك الموجودة في الاستطلاع ، فيجب تغيير القيمة إلى ما تم تسجيله في نموذج الاستبيان.
عندما لا تكون القيم المتغيرة منطقية ولا يوجد خطأ في إدخال البيانات ولا ملاحظات لتحديد مصدر الخطأ ، يجب ترك القيمة كما هي. أي تغييرات ستؤدي إلى تحيز البيانات.
عند وجود حالات فارغة للأسئلة التي تتطلب إجابة ، أو إذا تعذر تصحيح القيم الخاطئة ، فقد يتم حذفها من ملف البيانات.
عندما لا تزال هناك قيم متطرفة مشبوهة وحقيقية بعد مرحلة التشخيص ، فمن الضروري فحص تأثير نقاط البيانات هذه ، بشكل فردي وكمجموعة ، على النتائج قبل اتخاذ قرار بشأن ترك البيانات دون تغيير أم لا.
يجب الإبلاغ عن أي نقاط بيانات مأخوذة من مجموعة البيانات على أنها "مستبعدة من التحليل" في فصل المنهجية في التقرير النهائي.

## Slide 12
Lecture11
Session 6:Course Revision
نظرة عامة على التقييمEvaluation overview
يُعرَّف التقييم بأنه التقييم المنهجي والموضوعي للتدخل الجاري أو المكتمل ، بما في ذلك مشروع أو برنامج أو استراتيجية أو سياسة وتصميمها وتنفيذها ونتائجها.
يتعلق التقييم بالمساءلة والتعلم من خلال إعلام أصحاب المصلحة بمدى استخدام الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق النتائج ، وتوفير المعرفة التجريبية حول عناصر التدخل التي نجحت أو لم تنجح.
هناك أربعة أدوار مهمة يجب تمييزها في عملية التقييم: (أ) مفوض التقييم ، (ب) مدير التقييم ؛ (ج) المقيم و (د) مستخدم التقييم.
مفوض التقييم هو الطرف أو صاحب المصلحة الذي يقرر إجراء التقييم. يمكن أن يكون هذا مدير البرنامج ، أو رئيس البعثة المعني (، أو أخصائي أو وحدة (وحدات) مواضيعية من المقر الرئيسي و / أو من مكتب إقليمي / قطري ، أو الجهة المانحة أو أي مجموعة من أصحاب المصلحة هؤلاء.
مدير التقييم هو الشخص المسؤول عن إدارة التقييم. من الممكن أن يكون مدير التقييم من نفس الكيان أو المكتب الذي طلب التقييم. في أغلب الأحيان ، يكون مدير التقييم هو مدير البرنامج أو المشروع. من المهم ملاحظة أنه ، في بعض الأحيان ، قد يكون العديد من أصحاب المصلحة جزءًا من لجنة إدارة التقييم ، والإشراف على عملية التقييم معًا.
المقيم مكلف بإجراء التقييم. يمكن أن يكون المُقيِّمون مستشارين خارجيين ومانحين ومنظمات شريكة وحكومات.
يعتبر مستخدمو التقييم لاعبين رئيسيين لضمان الاستخدام الكامل للتقييم وفوائده. يمكن أن يكونوا مستخدمين مباشرين ، على سبيل المثال ، معنيين بشكل مباشر بتنفيذ التوصيات وأغراض المساءلة ، بالإضافة إلى مستخدمين غير مباشرين يمكن أن يكونوا أكثر اهتمامًا ببُعد التعلم في التقييم. بالإضافة إلى هذه الأدوار ، هناك مشاركة أخرى لأصحاب المصلحة ومجموعات مرجعية تلعب دورًا مهمًا ، على سبيل المثال من حيث ضمان الجودة

## Slide 13
Lecture11
Session6:Course Revision
مراحل التقييمThe evaluation stages
1. التخطيط للتقييم: تحديد الغرض من التقييم وإمكانية التقييم
إعداد شروط مرجعية للتقييم واختيار المقيِّم (المقيِّمون).
2. إجراء التقييم: الإشراف على تنفيذ التقييم وتقييم خطة العمل
تقديم التغذية الراجعة على جميع مراحل التقييم وضمان جودة التقييم.
3. متابعة التقييم واستخدامه: متابعة تنفيذ التوصيات واستخدام التقرير باستخدام التقييم ونشره.

## Slide 14
Lecture11
Session 5: Course Revision
المكونات الرئيسية للاختصاصاتkey components of terms of reference
يقدم قسم سياق التقييم وصفًا موجزًا للسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية و / أو القانونية التي يتم تنفيذ التدخل فيها.
يشرح قسم غرض / هدف التقييم سبب إجراء التقييم والهدف الرئيسي للتقييم نفسه. في هذا القسم ، يتم أيضًا تضمين الجمهور المستهدف للتقييم وكيفية استخدام التقييم. هذه عناصر مهمة توفر معلومات حول استخدامها لأغراض المساءلة والتعلم ، وكذلك الأشخاص الذين قد يكونون معنيين بتوصياتها.
يحدد نطاق التقييم ما سيشمله التقييم ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، مكونات أو مراحل التدخل التي سيتم تقييمها ، وفترة التدخل التي سيتم تغطيتها (المراحل ذات الصلة أو السنوات المحددة) ، وأي تدخل (تدخلات أخرى) ) التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أو المنطقة الجغرافية التي سيتم تغطيتها.
معايير التقييم هي تلك التي تم وصفها في القسم السابق من هذا الفصل. يجب إدراج المعايير المختارة للتقييم بوضوح في هذا القسم من الشروط المرجعية
يجب تطوير أسئلة التقييم بناءً على معايير التقييم المختارة. يجب تصنيف الأسئلة حسب المعايير.
يمكن اقتراح قسم المنهجية من قبل المقيمين في المقترحات المقدمة أثناء عملية الاختيار أو خلال مرحلة البداية. يصف هذا القسم نوع طرق جمع البيانات وتحليلها التي سيتم استخدامها في التقييم وإبلاغ المقيم وفقًا لذلك.
أخلاقيات وقواعد ومعايير التقييم تشمل البيان التالي في نهاية الشروط المرجعية.

## Slide 15
Lecture11
Session 5:Course Revision
المساءلة والتعلم من التقييم
Accountability and learning from evaluation
فوائد استخدام المعلومات المستمدة من التقييمات عديدة. يجب على الممارسين تطبيق هذه المعلومات بشكل فعال لتعزيز المساءلة ، وتحسين الأداء ، وكذلك تعزيز صنع القرار من خلال التعلم.
يمكن تعريف المساءلة على أنها "الالتزام بإثبات أن العمل قد تم وفقًا للقواعد والمعايير المتفق عليها أو بالإبلاغ بشكل عادل ودقيق عن نتائج الأداء مقابل الأدوار و / أو الخطط المفوضة. وقد يتطلب ذلك توضيحًا دقيقًا ، حتى وإن كان سليمًا من الناحية القانونية ، على أن العمل يتوافق مع شروط العقد ".
التعلم ، من ناحية أخرى ، هو العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد أو المنظمات المهارات والمعرفة ويستخدمونها. سيتناول هذا القسم الطرق المختلفة للتعلم من خلال التقييم والنهج التقييمية الأخرى ، وبينما يتم تغطية المتطلبات المتعلقة بالمساءلة في مشاركة تقرير التقييم في القسم السابق ، سيشمل هذا القسم أيضًا اعتبارات المساءلة للنُهج التقييمية الأخرى التي تمت مناقشتها .
المعرفة والتعلم المستمدين من التقييم يمكن أن يغذي التعلم التنظيمي وعمليات التخطيط من خلال التفكير المنتظم ، وإمكانية الوصول إلى تقارير التقييم والتبادل المنتظم للمعلومات من خلال جلسات التعلم.

## Slide 16
Lecture11
Session 6:Course Revision
دمج الموضوعات الشاملة في التقييم
Incorporating cross-cutting themes in evaluation
يمكن تعريف الموضوعات الشاملة على أنها اعتبارات أو مجالات إضافية تتقاطع مع التدخل ، أو يمكن دمجها بسهولة ، دون فقدان التركيز على الأهداف الرئيسية للتدخل. يُفهم تعميم موضوع شامل عمومًا على أنه استراتيجية لجعل الموضوع المحدد ، نظرًا لأهميته ، بُعدًا لا يتجزأ من تصميم المنظمة وتنفيذها ورصدها وتقييمها للسياسات والتدخلات. يمكن أن يتطور إدراج الموضوعات بمرور الوقت ويمكن إضافة موضوعات جديدة ؛ ليست بالضرورة هي نفسها بالنسبة لجميع المنظمات وقد لا تكون جميعها ذات صلة ليتم النظر فيها في التدخل.
النهج القائم على الحقوق هو إطار مفاهيمي وأداة منهجية لتطوير السياسات والممارسات.
هو الإدماج الواعي والمنهجي للحقوق والقواعد والمعايير المستمدة من القانون الدولي في البرمجة ،
المساواة وعدم التمييز هل عملية الرصد والتقييم مصممة بشكل صريح لاكتشاف أو قياس التمييز ضد مجموعات معينة من خلال أهدافها ونتائجها؟
هل البيانات التي تم جمعها مصنفة بشكل مناسب، لتتبع أي فجوات في النظر في المساواة والتمييز في جميع مخرجات ونتائج التدخل؟
المساءلة والشفافية وسيادة القانون هل ترتبط عمليات المراقبة والتقييم ارتباطًا مباشرًا بأي حقوق مثل قياس إعمال حقوق معينة؟
هل تأخذ عمليات الرصد والتقييم في الحسبان أي شكل من أشكال آليات الشكوى وكيف يتم التعامل مع الشكاوى المستلمة؟
هل يتم مشاركة نتائج الرصد والتقييم علنًا بطريقة شفافة؟
هل استُخدمت نتائج الرصد والتقييم لتعزيز التغييرات في قانون أو سياسة الدولة؟

## Slide 17
Lecture11
Session 6:Course Revision
كيفية مراقبة وتقييم الاعتبارات البيئية
How to monitor and evaluate environmental considerations
عندما لا تكون التدخلات مصممة خصيصًا لمعالجة القضايا البيئية - مثل البرامج التي تعالج التأهب للكوارث والحد من مخاطر الكوارث لمنع الهجرة القسرية التي تنتج عن العوامل البيئية ، أو تلك الخاصة بنقل السكان من المناطق المتأثرة بالتدهور البيئي - فهناك العديد من العناصر التي يمكن أن يجب أن تؤخذ في الاعتبار لرصد وتقييم إدراج الحساسية البيئية والاستدامة كقضية شاملة لعدة قطاعات.

## Slide 18
Lecture11
Session6:Course Revision
تقرير تقييم نهائي. على وجه الخصوص ، يمكن دمجها في أي وثائق ملخص التقييم المتاحة للمستخدمين المعنيين.
يحتوي نموذج موجز التقييم والإرشادات على قسم محدد لعرض الدروس المستفادة ، عند الاقتضاء.
في بعض الحالات ، قد تكون الدروس المستفادة ذات أهمية خاصة للأخصائيين المواضيعيين ذوي الصلة لنشرها بشكل أكبر وإمكانية تطبيقها على تدخلات أخرى مماثلة.
يعد "استخدام" الدروس المستفادة أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في تطوير تدخلات جديدة ، على مستوى المشروع أو البرنامج ، وكذلك في وضع إرشادات استراتيجية وسياسية قوية لمجال عمل معين.
لذلك ، يجب على مديري التقييم أن يفكروا بعناية مع من يتشاركون الدروس المستفادة والممارسات الجيدة المحددة ، من أجل دمجها على أفضل وجه في المستقبل

## Slide 19
Lecture9