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هدفت الدراسة الى معرفة نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم، حيث لا بد من معرفة أن البرامج الزمنية للمشاريع هي جزء لا يتجزأ من إنتاجية وعمل وانهاء المشاريع بكافة مراحلها مما يحقق رضا أصحاب المصلحة من المشروع، أظهرت النتائج ان جودة عمل البرامج الزمنية للمشاريع ومدى الالتزام بها يؤثر تأثيرا مباشراً على القيود المعروفة للمشاريع وهي التكلفة والجودة والوقت والنطاق
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أتقدم بالشكر الجزيل لكل من علمني حرفاً.
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مصطلحات البحث

هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بهذا البحث كما ذكرها 2021(:)PMI,

المشروع: مسعى مؤقت يتخذ من أجل إنشاء منتج، خدمة، أو نتيجة فريدة.

إدارة المشروع: تطبيق المعرفة والمها ارت والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتحقيق متطلباته.
الجدول الزمني: وثيقة توضح الأنشطة المت اربطة مع تواريخها المخططة ومدتها والأحداث الهامة والموارد. ضغط زمن المشروع :)Crashing (طريقة تستخدم الاختصار مدة الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية من
خلال زيادة الموارد.

التتابع السريع Tracking) :(Fast طريقة لضغط الجدول الزمني بحيث إن الأنشطة والم ارحل التي تتم

عادة بشكل متعاقب يتم تنفيذها بشكل متوازي، على القل لجزء من مدتها.

المدة: عدد الفت ارت الزمنية للعمل اللازمة التمام أحد الأنشطة أو أحد مكونات هيكل تجزئة العمل.

التكلفة: مجموع التكاليف التي تنفق خلال دورة حياة المشروع لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

النطاق: مجموعة المنتجات والخدمات والنتائج المطلوب توفيرها كمشروع.
الجودة: درجة وفاء مجموعة من الخصائص بالمتطلبات. المخاطر: حدث أو ظرف غير متيقن منه، من شأنه أن يؤثر إيجاباً أو سلباً على هدف أو أكثر من
أهداف المشروع حال وقوعه.

أصحاب المصلحة: شخص أو مجموعة أو منظمة قد تؤثر أو تتأثر أو ترى أنها ستتأثر بأي من ق رار أو

نشاط أو نتيجة من نتائج المشروع أو البرنامج أو محفظة المشاريع.

المسار الحرج: تسلسل الأنشطة التي تمثل أطول مسار خلال مشروع ما، والذي يحدد أقصر مدة ممكنة.
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الفصل الأول 
المدخل العام للبحث

1

المقدمة:


لا بد ان نؤمن جميعا في أهمية وضرورة اعداد جداول زمنية للمشاريع المزمع تنفيذها حيث تشهد المملكة العربية السعودية مشاريع جباره وكبيره وعملاقة وتسارعا في وتيرة المشاريع وضرورة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وواضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بما يعود للنفع والفائدة على الجميع لأن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من هذا العام الكبيرة فقد تقرر البحث ان يكون عنوانه نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم







مشكلة البحث:



سؤال البحث الرئيسي:

سؤال البحث الرئيسي هو: ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم ؟
أسئلة البحث الفرعية:


ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث تكلفة المشروع  ؟

ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث نطاق المشروع ؟
ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث جودة المشروع ؟ 
ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث رضا أصحاب المصلحة للمشروع ؟


















أهمية البحث:

أهمية البحث النظرية:

- يساهم هذا البحث في اعداد مراجع ارشادية لتقديم افضل الحلول والممارسات لإعداد الجداول الزمنية للمشاريع
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أهمية البحث التطبيقية:

تقديم افضل الحلول والممارسات لمدراء المشاريع لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في اعداد وانشاء جداول زمنية للمشاريع

أهداف البحث:

اهداف كثيرة ومنها 
التعرف على تحليل البرنامج الزمني للمشروع وكيفية تعاطيه مع المشاكل التي قد تواجه مدير المشروع

10

 

فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسية:

- فرضية إيجاد ربط مباشر بين البرنامج الزمني للمشروع والنتائج المترتبة عليه

الفرضيات الفرعية:



فرضية عدم العمل بالبرنامج الزمني للمشروع ومدى فاعلية ذلك
نموذج البحث:

نماذج البحث هي عباره عن متغيرات متغير احادي ومتغير ثنائي


المتغير الاحادي
ضغط الجدول الزمني
المتغير الثنائي:
أداء المشروع
رضاء أصحاب
المصلحة
الجودة
النطاق
التكلفة
المدة

شكل رقم :)1-1(نموذج البحث

حدود البحث:

حدود البحث هي عبارة عن حدود قرارات وحدود توصيات


خاتمة الفصل:
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