## ورقة1
student name |  | Mohammed Faisal Alanazi | student Id | 2021206117
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | تكاليف مواد الخام والحديد اسعارها مرتفعة | high | moderate | رفع الاسعار من قبل المورديين | البحث على مورديين بجودة ممتازه مع الاحتفاظ بكمية من الموارد مستقبلا | مدير سلسلة التورييد | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | لا يوجد كادر من الخبراء | high | moderate | لايوجد خبرة كافية من الخبراء بسبب انه مشروع يدشن جديد | البحث على كوادر بخبرات ممتازة وتدريبها | ادارة الموارد البشرية | مشروع مترو الرياض
3 | OPPORTUNITIES | تقليل الانبعاثاث الكربونية والمحافظة على البيئة | high | low | مسار محدد ليس لكل الوجهات | تفعيل محطات اكثر لتغطية الوجهات | وزارة النقل | مشروع مترو الرياض
4 | OPPORTUNITIES | توفير الوقت للمواطن | high | low | للتقليل من الزحام من الشوارع | تقليل سعر التذاكر | ادارة النقل مع ادارة الشركة المشغلة | مشروع مترو الرياض
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low