## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | حدوث خلل في النظام وقفل بعض البوابات داخل الأنبوب أثناء سير الرحلة | high | low | خسائر بشرية ومادية | الـتأكد من الصيانة بشكل دوري واجراء اختبارات وعمل انذار في حال حدوث خلل يقوم بإيقاف الرحلات بشكل آلي | مدير الصيانة | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | اختراق النظام للمشروع وتسيير رحلات او توقيفها او قفل البوابات داخل الانبوب | high | high | خسائر بشرية ومادية | التأكد من فعالية النظام والأمن السيبراني لضمان عدم الاختراق من قبل جهات عدائية خارجية | مدير الأمن السيبراني | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | في حال انشاء مدن جديدة على نفس المسار | high | moderate | زيادة في الدخل وفتح فرص وظيفية أكبر | تسيير رحلات خاصة والتسويق لها وعمل عروض لذلك | المدير المالي + مدير التسويق | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | سرعة في الاخلاء الطبي | high | high | اعتمادها بديل للطيران مقارنةً بالوقت والتكلفة | التعاقد مع وزارة الصحة ومع شركات التأمين الطبي | المدير المالي + مدير التسويق | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low