## ورقة1
student name |  | احمد الحارثي | student Id | 2021206222
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | OPPORTUNITIES | تقليل الازدحام بالمدن الكبيرة | high | moderate | عدد السكان بالمدن Population of cities | عمل دعايات/منشورات عن عدد المسافرين بين الدول والمدن وكذلك عدد سكان المدن بعد مشروع الهايبر لوب | مدير التسويق Market Manager | مشروع الهايبر لوب
2 | OPPORTUNITIES | دعم الاقتصاد وذلك باستخدام الهايبر لوب بشحن البضائع | high | low | عدد شحنات البضائع Shipments Number | تنفيذ مبادرات - منشورات عن أثر الهايبر لوب بشكل إيجابي في قطاع شحن البضائع | مدير التسويق Market Manager
3 | OPPORTUNITIES | انتعاش قطاع السياحة | high | low | عدد المسافرين Passenger Number | تنفيذ مبادرات - منشورات عن أثر الهايبر لوب بشكل إيجابي في قطاع السياحة | مدير التسويق Market Manager
4 | THREATS | صعوبة تنفيذ المشروع بسبب تضاريس الأرض difficult to build the project in earth | high | high | delay - issues تأخير - مشاكل | اخذ التشريعات والتصاريح اللازمة من الدول لاستخدام مسارات واراضي مخصصة لمسارات الهايبر لوب سواء دولية (بين الدول) او محلية (داخل الدولة) | مدير المشروع Project Manager
5 | THREATS | حدوث أعمال تخريبية Sabotage | high | moderate | Accidents - issues حوادث - مشاكل | تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة Apply highest Security and Safety standards | مدير السلامة Safety Manager
6 | THREATS | عزوف المسافرين عن استعمال المشروع بسبب ارتفاع التذاكر مقارنة بتذاكر وسائل النقل الأخرى (قطارات سريعة والطيران) No. of Passenger that they used project is low due to the high ticket prices compared to other transportation (high-speed trains and flights) | high | high | قلة عدد المسافرين Passenger Number is low | 1- عمل اتفاقيات مع شركاء محليين وعالميين لتقديم قسائم شرائية مجانية او مخفضة بشكل كبير مع تذاكر السفر 2- إعطاء تخفيض على تذاكر السفر بعد عدة سفرات 3- تقديم تخفيضات على التذاكر للحجز المسبق بفترة طويلة | مدير المبيعات Sales Manager
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low