## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | عدم ثقة العميل بالتقنيات الجديدة | high | high | يستخدمونها ولكن بالخوف | حملات توعوية بسلامة الرحلة و تثقين العميل للحصول على اكبر مستخدمين | مدير الإمن و السلامة | مشروع الهايبر لوب
2 | THREATS | كثرة أعمال الصيانة التي يحتاجها المشروع | high | moderate | تعطل التشغيل و تاخير الرحلات | عمل عدد من الخطوط المتوازية في حالة تعطل خط يوجد بديل له | مدير الصيانة | مشروع الهايبر لوب
3 | OPPORTUNITIES | فتح فرص توظيف في قسم الصيانة | moderate | low | الصيانة الدورية للخط | تدريب العمالة حتى تكون متمرسة و عدم الإعتماد على فريق واحد | مدير الصيانة | مشروع الهايبر لوب
4 | OPPORTUNITIES | السفر السريع و خاصة لرجال الأعمال | high | high | الإستفادمة من سرعة الخط | فتح المجال للرحلات الكثيرة خاصة انه بالإمكان انطلاق رحله كل 30 ثانية | مدير التشغيل | مشروع الهايبر لوب
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low