## ورقة1
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | حدوث خطر تقني يؤدي للاصطدام | high | low | بداية ظهور خلل في الضغط الداخلي للكبسولة | التعاقد مع شركات للصيانه الدورية | مدير المشروع | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | انقطاع التيار الكهربائي | high | low | انخفاض في مقياس الجهد الكهربائي | توفير مولدات احتياطية | مدير المشروع
3 | OPPORTUNITIES | تقنية معقدة ومستحدثه للبلد | high | low | عدم وجود خبرة في هذا المجال | استقطاب شركات حديثة لنقل التقنية لداخل البلد | مدير المشروع
4 | OPPORTUNITIES | الحاجة لموظفين أجانب للقيام بالمشروع بتكلفة عالية | high | high | وسيلة نقل حديثة وجديدة في البلد | ارسال من هم ذو كفاءة للخارج للمشاركة والتدريب في مشروع مشابه | مدير الموارد البشرية
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low