## الغلاف
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
كليات الشرق العربي
إدارة المخاطر
التمرين الفضلي
د. سامي الزهراني

## ميثاق المشروع
ميثاق مشروع |  | نسخة رقم 1 | تاريخ: 2018/9/25 |  |  | الرقم المرجعي: 2018/123/123
الغرض من المستند
هذا المستند ملخص عام للغرض من المشروع المقترح تصميم مدينة طبية سعة 500 سرير وأهدافه ونطاقه وتكلفته ومدته
وقيمته بالنسبة للمؤسسة. بمجرد الموافقة على هذا المستند يكون هو الأساس لخطة المشروع والجدول الزمني والميزانية.
معلومات عامة
اسم المشروع : اعداد الدراسات والتصاميم لمدينة طبية 500 سرير بمدينة الرياض.
المالك : وزارة الصحة
الممول : وزارة الصحة
المستفيدون : عامة المواطنين والمقيمين
مدير المشروع : م . عبدالله العنزي
نقطة التنسيق مع المالك : إدارة الدراسات والتصاميم – وزارة الصحة
أھداف المشروع
• توفير الرعاية الصحية بأفضل مستويات .
• إيجاد بيئة عمل جيدة للعاملين بالمجال الصحي .
• تغطية احتياج مدينة الرياض للرعاية الصحية .
المخرجات القابلة للتسليم
• كافة التصاميم والدراسات لإنشاء المدينة الطبية .
• جداول الكميات الخاصة المشروع .
• مواصفات الأجهزة والمعدات .
نطاق المشروع
• تصميم 3 مباني سعة كل مبنى 500 سرير منها الاسرة عدد 100 سرير رعاية فائقة و 100 سرير للإقامة الدائمة
• تصميم مبنى للعيادات الخارجية يتوفر فيه جميع العيادات والخدمات .
• تصميم مباني للمواقف بسعة لا تقل عن 800 موقف .
• تصميم مبنى اداري متكامل الخدمات .
• تصميم مبنى خدمات .
• تصميم سكن للعاملين بالمدينة .
المتطلبات الرئيسية
فريق عمل مكون من جميع التخصصات الهندسية المتخصصة في المجال
الأجهزة والبرامج الازمة لعملية التصميم
التعاقد مع شركة متخصصة في فحص التربة
توفير معلومات عن مواصفات الأجهزة الطبية التي ستستخدم
القيود العامة
تكلفة التصميم: يجب ان لا تتجاوز قيمة التصميم 5 مليون ريال
الزمن : يجب ان لا تتعدى سنة من العمل
تكلفة الانشاء: لا تزيد قيمة التنفيذ عن مليار ونصف ريال
ملخص المراحل الرئيسية
1-مرحلة الدراسات الأولية وجمع البيانات
2-مرحلة تقديم التصاميم الاولي والبدائل التصميمية
3-مرحلة التصاميم النهائية
4-مرحلة اعداد جداول الكميات والمواصفات
5-مرحلة التسليم النهائي
المخاطر الرئسية
1-التغييرات في نطاق المشروع
2-عدم توفر المواصفات الفنية والمقاييس للأجهزة الطبية
3-تأخر في الدفعلات المالية
4-التغير في تشريعات وتنظيمات البناء
صلاحيات مدير المشروع
1-تشكيل فريق العمل وتوجية وقيادة الفريق
2-مراجعة المالك والحصول على الاعتمادات والموافقات والتصاريح
3-اعداد خطة العمل
4-التنسيق مع الإدارة العاليا
5-مراقبة انجاز العمل والمراجعة الدورية ورفع تقارير للإدارة العاليا بسير العمل
6-تحديد المصادر الخارجية التي سوف يتم الاستعانه بها في العمل والتفاوض معهم بحدود التكاليف والمدة المحددة
الاعتماد
موافقة راعي المشروع: |  | ...................................................................................................................................................
التوقيع: | ........................................................................ |  |  | التاريخ: | ........................................................................
أسم مدير المشروع: |  | ........................................................................
التوقيع: | ...........................................................................................

## هيكل تجزئة العمل
WBS
استلام الموقع | الدراسات الأولية وجمع البيانات |  |  | التصاميم الأولية |  | تطوير التصميم |  | التصميم النهائي |  | أعداد جداول الكميات والمواصفات |  | تسليم المشروع
محضر الاستلام | الرفع المساحي | فحص التربة | المعايير التصميمية | البدائل المعمارية | البدائل الانشائية | التفاصيل التصميمية | الحسابات الهندسية | التصاميم | التقارير | الكميات | المواصفات | الطباحة والنسخ | التسليم
| النقاط المرجعية | الفحص | نسبة البناء | مسطحات | معيير التصميم | المعماري | جداول المساحات | المعماري | المعماري | المعماري | المعماري | ورقية | المحاضر
| الحدود | التقرير | نظام الارتفاعات | قطاعات | نوع الاساسات | الانشائي | الحسابات التصميمية | الانشائي | الانشائي | الانشائي | الانشائي | الاكترونية
| الاحداثيات |  | الخدمات المحيطة | واجهت | نظام الاسقف | الصحي |  | الصحي | الصحي | الصحي | الصحي
|  |  | كود البناء | موقع عام | اتحليل التصميم | الكهربائي |  | الكهربائي | الكهربائي | الكهربائي | الكهربائي
|  |  |  | معايير المفاضلة |  | الميكانيكي |  | الميكانيكي | الميكانيكي | الميكانيكي | الميكانيكي

## تحديد الانشطة والتسلسل والمدة
م | النشاط الرئسي | الاعتمادية | المدة المقدرة(يوم)
1 | أستلام الموقع | 0 | 1
2 | الرفع المساحي | 1 | 5
3 | فحص التربة | 1 | 10
4 | المعايير التصميمية | 3 | 5
5 | البدائل المعمارية | 4&3&2 | 20
6 | البدائل الانشائية | 5 | 15
7 | التفاصيل التصميمية | 6 | 30
8 | الحسابات الهندسية | 6 | 10
9 | التصاميم النهائية | 8&7 | 60
10 | التقارير الفنية | 8&7 | 10
11 | الكميات | 9 | 15
12 | المواصفات | 9 | 20
13 | الطباحة والنسخ | 12&11&10 | 5
14 | تسليم المشروع | 13 | 5

## تحديد المعنيين
تحديد المعنيين
م | المعنيين | المطلوب منه | الإجراءات المطلوبة
1 | الوزارة | الاعتمادات، قبول التسليمات، الدفعات المالية | تحديد نطاق العمل بشكل مفصل، ومراجعة التسليمات المرحلية لتصاميم وصرف الدفعات المالية
2 | البلدية | التراخيص، الأراضي | الحصول على التراخيص وحدود الأرض والنقاط المرجعية لاعمال المساحة
3 | المدير العام | الموافقات الهامة | الموافقة على الإجراءات الهامة في المشروع وطلبات الاستعانة باطراف خارجية لانجاز العمل
4 | المدير الوظيفي | الكوادر | التزويد في الكوادر الفنية والإدارية المطلوبة لانجاز العمل
5 | شركات فحص التربة | تقرير فحص التربة | اجراء فصح التربة واعداد التقرير الفني
6 | مصنعين الأجهزة الطبية | المقاييس والمواصفات | تزيد فريق العمل بالقياسات والمواصفات والمتطلبات للأجهزة الطبية

## تحليل المعنيين
تحليل المعنيين
عالي | إدارة عن قرب |  | المحافظة على رضاهم
التاثير/السلطة
| مراقبة فقط |  | الإبقاء على اطلاع
مخفض
| منخفض | الاهتمام |  | عالي
عالي
التاثير/السلطة | البلدية |  | الوزارة
المدير العام
| المدير الوظيفي |  | مصنعين الأجهزة
شركات فحص التربة
مخفض
| منخفض | الاهتمام |  | عالي

## هيكل تجزئة المخاطر
هيكل تجزئة المخاطر ( فئات الخطر) RBS
مخاطر الفنية | مخاطر المالية | مخاطر الإدارية | مخاطر القانونية او التشريعية | مخاطر خارجية
عدم توفر البرامج الهندسية للتصميم | تأخر في الدفعلات المالية | عدم توفر الكوادر المتخصصة | التغير في تشريعات وتنظيمات البناء | الظروف الجوية في ارض المشروع
التغييرات في نطاق المشروع | ارتفاع أسعار فحص التربة | صعوبة التواصل بين فرق العمل | التغير في متطلبات هيئة المساحة | انشغال شركات فحص التربة باعمال أخرى
عدم توفر المواصفات الفنية والمقاييس للأجهزة الطبية | الكثرة في العقود من الباطن | التاخر في اتخاذ القرارات الهامة |  | صعوبة الوصول الى الموقع
| تغير اسعار بعض السلع | المقاومة من بعض المعنيين |  | التغير في المسؤولين بالوزارة

## مدى التحمل للمخاطر
مدى تحمل المخاطر
| تكلفة المشروع( ريال) | وقت المشروع( شهر)
هدف المشروع | 5000000 | 12
الزيادة المحتملة | 10% | 15%
| 500000 | 2

## تعريفات المخاطر
| الحد الفاصل |  | الوقت | 60
| ( أقسى خساره) |  | التكلفه | 500000
المستوى | احتمال وقوع الخطر% |  | التاثير على اهداف المشروع
|  |  | الوقت (يوم) |  | التكلفة (الف ريال) |  | الجودة
مرتفع جدا | 71% | 100% | 42.6 | 60 | 355000 | 500000 | تأثير كبير جداً في الأداء الوظيفي بشكل عام
مرتفع | 51% | 70% | 30.6 | 42 | 255000 | 350000 | تأثير كبيرفي الأداء الوظيفي بشكل عام
متوسط | 31% | 50% | 18.6 | 30 | 155000 | 250000 | بعض التأثير في المجالات الوظيفية الرئيسية
منخفض | 11% | 30% | 6.6 | 18 | 55000 | 150000 | تأثير طفيف في الأداء الوظيفي بشكل عام
منخفض جدا | 1% | 10% | 0.6 | 6 | 5000 | 50000 | تأثير ثانوي في الوظائف الثانوية
لاشي | 1% | 0% | لا تغير | لا تغير | لا تغير | لا تغير | لا تغيير في الأداء الوظيفي

## مصفوفة الاحتمال والاثر
مصفوفة الاحتمال والاثر
|  |  | الحد الفاصل للوقت = |  |  | 60 | يوم
|  |  |  | الحد الفاصل للتكلفة = |  | 500000 | ريال
الاثر
|  |  | مرتفع جدا | مرتفع | متوسط | منخفض | منخفض جدا
|  |  | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2
| اثر التكلفة |  | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 100000
| اثر الوقت |  | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | درجة الخطر = الاحتمالية x الاثر
[8 empty] | درجة الخطر | طريقة الاستجابة
الاحتمالية | واقع لا محاله | 0.9 | [5 empty] | خطر مرتفع جدا | خطة استجابة
| واقع | 0.7 | [5 empty] | خطر مرتفع | خطة استجابة
| ربما يقع | 0.5 | [5 empty] | خطر متوسط | قبول او خطة استجابة
| احيانا | 0.3 | [5 empty] | خطر منخفض | قبول
| نادرا | 0.1 | [5 empty] | خطر منخفض جدا | قبول

## سجل المخاطر
وقائي
دورة الحياة | سيناريو الخطر | نوع الخطر | المسؤول عن الخطر | الاحتمالية |  | الأثر |  |  |  | درجة الخطر |  |  |  | طريقة الاستجابة | سيناريو الاستجابة | المسؤول عن المعالجة | المراقبة والتحكم
|  |  |  | النسبة | الدرجة | الوقت |  | التكلفة |  | الوقت |  | التكلفة
[6 empty] | النسبة | الأيام | النسبة | القيمة بالريال
التنفيذ | التغييرات في نطاق المشروع | فني | إدارة المشروع | 70% | واقع لاماحلة | 80% | 48 | 100% | 500000 | 33.6 | مرتفع | 400000 | مرتفع جداً | تجنب | تحديد النطاق بشكل واضح ومفصل من خلال الاجتماع مع جميع المعنيين واشراكهم في صياغة النطاق | مدير المشروع | متابعة مستمرة بشك أسبوعي
التنفيذ | تأخر في الدفعلات المالية | مالي | الإدارة المالية | 50% | واقع | 60% | 36 | 60% | 300000 | 18 | منخفض | 180000 | متوسط | تخفيف | انهاء إجراءات وتوفير المتطلبات والتنيق والمتابعة الدقيقة مع المعنيين بالوزارة | المسؤول المالي بالمشروع | متابعة عند كل فاتورة
التنفيذ | التغير في تشريعات وتنظيمات البناء | تنظيمي | إدارة العلاقات الحكومية | 40% | ربما يقع | 40% | 24 | 80% | 400000 | 9.6 | منخفض | 160000 | متوسط | تخفيف | المتابعة مع البلديات عن قرب | مسؤول العلاقات الحكومبة | متابعة كل شهرين للجهات التشريعية للعلاقة
التخطيط | عدم توفر البرامج الهندسية للتصميم | فني | إدارة المشتريات | 30% | ربما يقع | 40% | 24 | 40% | 200000 | 7.2 | منخفض | 80000 | منخفض | قبول | قبول الخطر واستخدام صلاحيات مدير المشروع | قسم المشتريات بالمشروع | منذ بداية المشروع
البدء | عدم توفر الكوادر المتخصصة | اداري | الموارد البشرية | 20% | احياناً | 20% | 12 | 20% | 100000 | 2.4 | منخفض جداً | 20000 | منخفض جداً | قبول | رفع الطلب للمدير العام والاستفادة من صلاحياته | مدير المشروع | منذ بداية المشروع
التنفيذ | عدم توفر المواصفات الفنية | فني | إدارة الجودة | 60% | واقع | 40% | 24 | 20% | 100000 | 14.4 | منخفض | 40000 | منخفض جداً | قبول | التنسيق مع عدد أكبر من مصانع الاجهز الطبية | قسم المواصفات | بشكل شهري وضرورة الإنجاز قبل البدء بالنشاط
التنفيذ | الكثرة في العقود من الباطن | مالي | إدارة العقود | 10% | نادراً | 40% | 24 | 20% | 100000 | 2.4 | منخفض جداً | 40000 | منخفض جداً | قبول | تقليص الاعتماد على العقود الخارجية | مدير المشروع | بشكل دوري
التنفيذ | التاخر في اتخاذ القرارات الهامة | اداري | الإدارة العليا | 25% | احياناً | 60% | 36 | 60% | 300000 | 9 | منخفض | 180000 | متوسط | تخفيف | توزيع الصلاحيات والمسؤولياتتنسيق اجتماعات دورية وتوثيق القرارات | مدير المشروع | بشكل دوري
التنفيذ | التغير في متطلبات هيئة المساحة | تنظيمي | العلاقات الحكومية | 35% | ربما يقع | 80% | 48 | 100% | 500000 | 16.8 | منخفض | 400000 | مرتفع جداً | تصعيد | رفع الموضوع للإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب | مدير البرنامج | الإدارة العليا
التخطيط | ارتفاع أسعار فحص التربة | مالي | الإدارة المالية | 40% | ربما يقع | 20% | 12 | 80% | 400000 | 4.8 | منخفض جداً | 80000 | منخفض | قبول | التعاقد بفترة زمنية مبكرة والبحث عن بدائل | قسم المشتريات بالمشروع | بشكل دوري
التنفيذ | الظروف الجوية في ارض المشروع | خارجي | إدارة المشروع | 30% | احياناً | 40% | 24 | 60% | 300000 | 7.2 | منخفض | 120000 | متوسط | تخفيف | توفير معدات خاصة | مسؤل المشتريات | مدير المشروع

## تقرير المخاطر
حسب النوع الخطر | فنية | مالية | إدارية | تنظيمية | خارجية | حسب دورة الحياة | البدء | التخطيط | التنفيذ | الاغلاق | حسب درجة الخطر | مرتفع جداً | مرتفع | متوسط | منخفض | منخفظ جداً
العدد | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | العدد | 3 | 3 | 2 | 2 | على التكلفة | 2 | 0 | 4 | 2 | 3
[11 empty] | على الوقت | 1 | 0 | 0 | 7 | 3