## record
student name |  |  | student Id
Risk Identification |  |  | Risk Analysis data |  | Risk Evaluation | Risk Treatment |  | Project
Risk ID | Category | Description | Impact | Probability | Trigger | Contingency Plan | Risk Owner | Project Name
1 | THREATS | Community Culture ثقافة المجتمع السعودي تجاه المواصلات سلبيةحيث يميل المجتمع إلى إستخدام سياراتهم الخاصة | High | Moderate | No. of Peoples Those use the Trains | حملات اعلانية وتسويقية لزيادة الوعي وأهمية إستخدام المواصلات | Public Relationship Manager | مشروع مترو الرياض
2 | THREATS | Terrorit Acts أعمال إرهابية في ظل الظروف الحالية | High | Low | Acts | التعاون مع الجهات الأمنية لرفع الجاهزية الأمنية والمراقبة المستمرة لمرافق العمل . | Project Manager
3 | OPPORTUNITIES | Decreasing Unemployment إنخفاض البطالة | High | Low | Unemployment Indicators | توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين في المشروع | HR Manager
4 | OPPORTUNITIES | Increasing the Participation of International Companies in the Biddings زيادة عدد الشركات العالمية المشاركة في العطاءات للمشروع | High | Low | No. of Participating Companies | إتاحة الوقت وتسهيل عملية التقديم للعطاءات والمناقصات وإعلان ذلك عالميا | Procurement Manager or Bids' Manager
5
6
7
8
من قائمة المشاريع المحددة, عليك تحديد وتحليل عدد 4 مخاطر فقط- منها 2 خطر من نوع تهديد و 2 خطر من نوع فرص

## SWAT
نقاط الضعف | نقاط القوة
طول السكة الحديدية | الملاءة المالية
إرادة ودعم حكومي
المخاطر | الفرص
الزيادة المضطردة للسكان | حاجة السوق لفرص العمل
ثقافة المجتمع تجاه الركوب بالمواصلات | رغبة الشركات العالمية للعمل في مشاريع سعودية
الضرائب المرتفعة
قلة عدد الوافدين ( السعودة )

## ورقة2 (hidden)
THREATS | مشروع مترو الرياض | high | high
OPPORTUNITIES | مشروع الهايبر لوب | moderate | moderate
| مشروع مرآة للطاقة الشمسية | low | low